Класификатор на информацията:

Ниво 1 TLP-GREEN

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

София,  бул. „Христо Ботев” №55, тел. централа 98511199, ел. поща: iag@iag.bg

УТВЪРЖДАВАМ,

Г О Д И Ш Е Н   П Л А Н

За дейността на Звено „Вътрешен одит“

в Изпълнителна агенция по горите

за периода 01.01.2024 г. – 31.12.2024 г.

Декември, 2023 г.

Град София

І.  ВЪВЕДЕНИЕ

Годишният план е изготвен въз основа на стратегическия план за дейността по вътрешен одит за периода 2024 г. – 2026 г., утвърден от Изпълнителния директор на ИАГ. Той дефинира предмета, обхвата, определен на етап годишно планиране, целите, времетраенето и ресурсите, необходими за изпълнението на всеки одитен ангажимент.

Одитните ангажименти за 2024 г. са разпределени на база реално разполагаемия човешки ресурс в звеното за вътрешен одит.

Годишният план се преразглежда текущо през годината и ще бъде актуализиран в случай, че настъпят съществени промени в организацията, състава на звено „Вътрешен одит” или други допълнителни ангажименти инициирани от Изпълнителния директор на ИАГ.

Всяко изменение в годишния план се утвърждава от Изпълнителният директор на ИАГ.

ii. ДЕЙНОСТИ НА Звено „ВЪТРЕШЕН ОДИТ” за постигане на  стратегическите целИ

През 2024 г. Звено „Вътрешен одит” планира да извърши следните ангажименти и дейности във връзка с постигането на заложени в Стратегическия план цели, както следва:

| № | Стратегическа цел | Дейности за постигането на целта | Ангажименти |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Да се даде разумна увереност, до колко целите на организацията са обезпечени финансово. | Предоставяне на независима и обективна оценка за финансовото обезпечаване на дейностите за постигане на целите на организацията. | Ангажименти за даване на увереност (АУ), посочени по-долу в настоящият план. |
| 2. | Да даде разумна увереност, относно правилното, законосъобразно и ефективно разходване на бюджетните средства и средства от фондове и програми на ЕС. | Предоставяне на независима и обективна оценка за: финансовото управление на бюджетните средства; надеждност и всеобхватност на финансовата и оперативната информация; създадената организация по опазване на активите и информацията в агенцията; изпълнението на договорите и поетите ангажименти; изпълнение на проекти и програми, съфинансирани със средства от ЕС. |  |
| 3. | Да оцени системите за управление и контрол и да даде разумна увереност, че осигуряват съхранението и законосъобразното разпореждане и използване на активите на организацията. | Оценка на системите за управление и контрол и даване на разумна увереност, че осигуряват съхранението, и законосъобразното разпореждане и използване на активите на организацията. |  |
| 4. | Да допринесе за подобряване на разбирането на ръководството за процеса по управление на риска и подпомагане при неговото въвеждане в организацията, подобряването и усъвършенстването. | Даване на препоръки въз основа на направена оценка на процеса по управление на риска. | Ангажименти за даване на увереност (АУ), посочени по-долу в настоящият план. |
| 5. | Да допринесе за подобряване на етиката в организацията, чрез оценка и даване на препоръки за подобряване на контролната среда. | Оценка на системите за управление и вътрешен контрол. |  |
| 6. | Укрепване на административния капацитет на звеното за вътрешен одит чрез попълване състава на звеното. | Попълване на състава на звеното. | Заемане на свободните бройки в звеното; |
| 7. | Повишаване на професионалните знания и умения на служителите на звеното за вътрешен одит. | Участие на одитори от ЗВО в обучения и семинари. | Изпълнение на Годишен план за обучение. |

ІІІ. ОДИТНИ АНГАЖИМЕНТИ

3.1. Неизпълнени ангажименти от предходната година

От одитните ангажименти в годишния план за 2023 г. няма неизпълнени ангажименти.

3.2. Ангажименти по отношение на структури /системи в процес на изграждане.

Към момента на изготвянето на годишния план за дейността на Звено „Вътрешен одит” за 2024 г., не е налична информация за предстоящо извършване на структурни промени в Изпълнителна агенция по горите.

3.3. Видове одитни ангажименти

| Рисков индекс | Вид на ангажимента | Одитна единица/ Структура | Цел на ангажимента | Обхват на ангажимента, определен на етап годишно планиране | Период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,60 | ОАУ2401 | РДГ - Пловдив | 1. Оценка на адекватността и ефективността на СФУК, на предварителния контрол и системите за ВК насочени към предотвратяване, разкриване и коригиране на последиците от измами и нередности; оценка на ефективността на процеса по управление на риска; 2. Оценка на политиката за защита на личните данни и личната неприкосновеност; 3. Оценка на процеса по управление на човешките ресурси; 4. Оценка на изпълнението на бюджета относно разчетените приходи и разходи и оценка на пълнотата и верността на счетоводните документи; 5. Оценка за законосъобразност, ефективност, ефикасност и икономичност на сключените договори; 6. Оценка за законосъобразност на проведените процедури за възлагане на обществени поръчки; 7. Оценка за законосъобразно и ефективно управление на средствата по програми и проекти съфинансирани от фондове на ЕС; 8. Оценка за законосъобразност, добро финансово управление и прозрачност при управление на имуществото; 9. Приемане, съхранение, управление и разпореждане с конфискувано и отнето в полза на държавата имущество. 10. Оценка на действията за изпълнение на препоръките. | СФУК, предварителен контрол, предотвратяване и разкриване на измами и нередности; управление на риска; човешки ресурси; проверка на счетоводните документи и на отчетите за касовото изпълнение на бюджета и оборотните ведомости; изпълнение на сключените договори; защита на личните данни; обществени поръки; управление на проекти и програми, съфинансирани със средства от ЕС; управление на имуществото; Приемане, съхранение, управление и разпореждане с конфискувано и отнето в полза на държавата имущество; изпълнение на дадените препоръки при извършени вътрешни одити. Одитиран период: – одитните единици, одитирани през първо шестмесечие – 01.01.2021 г. 31.12.2023 г. - одитните единици, одитирани след приключване на първото си шестмесечие - 01.01.2021 г. 30.06.2024 г. | Февруари - Март |
| 1,41 | ОАУ2402 | ГСС - София |  |  | Февруари - Март |
| 1,85 | ОАУ2403 | РДГ - Благоевград |  |  | Април - Май |
| 1,32 | ОАУ2405 | ДПП „Златни пясъци“ |  |  | Юни – Юли |
| 1,35 | ОАУ2406 | ДПП „Българка“ |  |  | Юли - Август |
| 1,32 | ОАУ2407 | ДПП „Русенски Лом“ |  |  | Юли - Август |
| 1,25 | ОАУ2409 | ГСС- Пловдив |  |  | Октомври - Ноември |
| 1,32 | ОАУ2404 | ДПП – Рилски манастир | Оценка за адекватност, ефективност и своевременност на предприетите действия за изпълнение на дадените препоръки при извършен вътрешен одит. | Направените при предходни ОАУ и ОАК препоръки, изпълнение на препоръки дадени при проверки от др. вътрешни и/или външни контролни органи. | Април - Май |
| 1,15 | ОАУ2408 | ДПП „Витоша“ |  |  | Септември - Октомври |
| 1,25 | ОАУ2410 | ЛЗС - Пловдив |  |  | Октомври - Ноември |

Одитните ангажименти за увереност, с изключение на ОАУ2404, ОАУ2408 и ОАУ2410, комбинират в себе си целите и обхвата на повече от един вид одит - одит на съответствието,  финансов одит, одит на системите и одит на изпълнението.

ІV. РЕСУРСНО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОДИТНИТЕ АНГАЖИМЕНТИ

4.1. Ефективен фонд работно време

Ефективният фонд работно време е изчислен за всеки един одитор от Звено „Вътрешен одит” в съответствие с одитната стратегия и е както следва:

| Одитори | Общо работни дни | Отпуски | Болнични и др. | ЕФРВ | ИОА | ОК | ОАД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РВО | 251 | 32 | 10 | 209 | 157 | 10 | 42 |
| Одитор 1 | 251 | 32 | 10 | 209 | 177 | 11 | 21 |
| Общo: | 502 | 64 | 20 | 418 | 334 | 21 | 63 |

Легенда:

ОРД    –  общо работни дни;

ЕФРВ –  ефективен фонд работно време;

ИОА    -  изпълнение на одитни ангажименти;

ОК       -  обучение и квалификация;

ОАД    -  общо административни дейности;

4.2. График на одитните ангажименти и разпределение на служителите от Звено „Вътрешен одит“ за изпълнение на одитните ангажименти

| Тримесечие |  | Одитен ангажимент | Приоритизиране на одитната единица | Човекодни | Ръководител екип | Членове на екипа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 1 | ОАУ2401 | Нисък риск | 35 | 0 | 1 |
|  | 2 | ОАУ2402 | Нисък риск | 35 | 0 | 1 |
| II | 3 | ОАУ2403 | Среден риск | 40 | 0 | 1 |
|  | 4 | ОАУ2404 | Нисък риск | 10 | 0 | 1 |
| III | 5 | ОАУ2405 | Нисък риск | 35 | 0 | 1 |
|  | 6 | ОАУ2406 | Нисък риск | 40 | 0 | 1 |
|  | 7 | ОАУ2407 | Нисък риск | 35 | 0 | 1 |
|  | 8 | ОАУ2408 | Нисък риск | 10 | 0 | 1 |
| IV | 9 | ОАУ2409 | Нисък риск | 35 | 0 | 1 |
|  | 10 | ОАУ2410 | Нисък риск | 10 | 0 | 1 |
| Стратегическо и годишно планиране | 14 | 0 | 1 |
| Осигуряване на качеството | 10 | 0 | 1 |
| Годишно докладване | 15 | 0 | 1 |
| Самооценка | 10 | 0 | 1 |
| Всичко дни за одитни дейности за Звено „Вътрешен одит” | 334 |  |  |

| Видове одитни ангажименти | Брой ангажименти за годината | Общо брой човеко дни | Одитни ангажименти съгласно стратегическия план | Процент на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ангажименти за даване на увереност | 10 | 285 | 12 | 83,33 % |
| Високо рискови | 0 | 0 | 0 | 80 % |
| Средно рискови | 1 | 40 | 2 | 50 % |
| Ниско рискови | 9 | 245 | 10 | 90 % |
| В т.ч. Проследяване на препоръките | 3 | 30 | 4 | 75 % |
| Ангажименти за консултиране | 0 | 0 | 0 | 100 % |

4.3. Други необходими ресурси

Всички необходими за целите на одитната дейност технически, финансови и информационни ресурси се набавят своевременно в процеса на работа.

4.4. Ресурсни ограничения

За да бъде покрита одитната вселена, за да е възможно изпълнението на Стратегическия и Годишния план и за да е ефективна одитната дейност, звеното за вътрешен одит на Изпълнителна агенция по горите се нуждае от човешки ресурс. Ръководителят на ЗВО е уведомил Изпълнителния директор на ИАГ за нуждата от попълване на свободните длъжности в звеното. Изготвена е докладна записка до Министъра на земеделието и храните за разрешение за провеждане на конкурс за длъжността стажант – одитор.

Необходимо е назначаване и на правоспособни одитори.

Съгласувал: