Класификатор на информацията:

Ниво 1 TLP-GREEN

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

София,  бул. „Христо Ботев” №55, тел. централа 98511199, ел. поща: iag@iag.bg

УТВЪРЖДАВАМ,

Г О Д И Ш Е Н   П Л А Н

За дейността на Звено „Вътрешен одит“

в Изпълнителна агенция по горите

за периода 01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.

Декември, 2024 г.

Град София

І.  ВЪВЕДЕНИЕ

Годишният план е изготвен въз основа на стратегическия план за дейността по вътрешен одит за периода 2024 г. – 2026 г., утвърден от Изпълнителния директор на ИАГ. Той дефинира предмета, обхвата, определен на етап годишно планиране, целите, времетраенето и ресурсите, необходими за изпълнението на всеки одитен ангажимент.

Одитните ангажименти за 2025 г. са разпределени на база реално разполагаемия човешки ресурс в звеното за вътрешен одит.

Годишният план се преразглежда текущо през годината и ще бъде актуализиран в случай, че настъпят съществени промени в организацията, състава на звено „Вътрешен одит” или други допълнителни ангажименти инициирани от Изпълнителния директор на ИАГ.

Всяко изменение в годишния план се утвърждава от Изпълнителният директор на ИАГ.

ii. ДЕЙНОСТИ НА Звено „ВЪТРЕШЕН ОДИТ” за постигане на  стратегическите целИ

През 2025 г. Звено „Вътрешен одит” планира да извърши следните ангажименти и дейности във връзка с постигането на заложени в Стратегическия план цели, както следва:

| № | Стратегическа цел | Дейности за постигането на целта | Ангажименти |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Да се даде разумна увереност, до колко целите на организацията са обезпечени финансово. | Предоставяне на независима и обективна оценка за финансовото обезпечаване на дейностите за постигане на целите на организацията. | Ангажименти за даване на увереност (АУ), посочени по-долу в настоящият план. |
| 2. | Да даде разумна увереност, относно правилното, законосъобразно и ефективно разходване на бюджетните средства и средства от фондове и програми на ЕС. | Предоставяне на независима и обективна оценка за: финансовото управление на бюджетните средства; надеждност и всеобхватност на финансовата и оперативната информация; създадената организация по опазване на активите и информацията в агенцията; изпълнението на договорите и поетите ангажименти; изпълнение на проекти и програми, съфинансирани със средства от ЕС. |  |
| 3. | Да оцени системите за управление и контрол и да даде разумна увереност, че осигуряват съхранението и законосъобразното разпореждане и използване на активите на организацията. | Оценка на системите за управление и контрол и даване на разумна увереност, че осигуряват съхранението, и законосъобразното разпореждане и използване на активите на организацията. |  |
| 4. | Да допринесе за подобряване на разбирането на ръководството за процеса по управление на риска и подпомагане при неговото въвеждане в организацията, подобряването и усъвършенстването. | Даване на препоръки въз основа на направена оценка на процеса по управление на риска. | Ангажименти за даване на увереност (АУ), посочени по-долу в настоящият план. |
| 5. | Да допринесе за подобряване на етиката в организацията, чрез оценка и даване на препоръки за подобряване на контролната среда. | Оценка на системите за управление и вътрешен контрол. |  |
| 6. | Укрепване на административния капацитет на звеното за вътрешен одит чрез попълване състава на звеното. | Попълване на състава на звеното. | Заемане на свободните бройки в звеното; |
| 7. | Повишаване на професионалните знания и умения на служителите на звеното за вътрешен одит. | Участие на одитори от ЗВО в обучения и семинари. | Изпълнение на Годишен план за обучение. |

ІІІ. ОДИТНИ АНГАЖИМЕНТИ

3.1. Неизпълнени ангажименти от предходната година

От одитните ангажименти в годишния план за 2024 г. няма неизпълнени ангажименти.

3.2. Ангажименти по отношение на структури /системи в процес на изграждане.

Към момента на изготвянето на годишния план за дейността на Звено „Вътрешен одит” през 2025 г., не е налична информация за предстоящо извършване на структурни промени в Изпълнителна агенция по горите.

3.3. Видове одитни ангажименти

| Рисков индекс | Вид на ангажимента | Одитна единица/ Структура | Цел на ангажимента | Обхват на ангажимента, определен на етап годишно планиране | Период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,63 | ОАУ2501 | ЛЗС - София | 1. Оценка на адекватността и ефективността на СФУК, на предварителния контрол и системите за ВК насочени към предотвратяване, разкриване и коригиране на последиците от измами и нередности; оценка на ефективността на процеса по управление на риска; 2. Оценка на политиката за защита на личните данни и личната неприкосновеност; 3. Оценка на процеса по управление на човешките ресурси; 4. Оценка на изпълнението на бюджета относно разчетените приходи и разходи и оценка на пълнотата и верността на счетоводните документи; 5. Оценка за законосъобразност, ефективност, ефикасност и икономичност на сключените договори; 6. Оценка за законосъобразност на проведените процедури за възлагане на обществени поръчки; 7. Оценка за законосъобразно и ефективно управление на средствата по програми и проекти съфинансирани от фондове на ЕС; 8. Оценка за законосъобразност, добро финансово управление и прозрачност при управление на имуществото; 9. Приемане, съхранение, управление и разпореждане с конфискувано и отнето в полза на държавата имущество/ съответствие на дейностите с действащото законодателство. 10. Оценка на действията за изпълнение на препоръките. | СФУК, предварителен контрол, предотвратяване и разкриване на измами и нередности; управление на риска; човешки ресурси; проверка на счетоводните документи и на отчетите за касовото изпълнение на бюджета и оборотните ведомости; изпълнение на сключените договори; защита на личните данни; обществени поръки; управление на проекти и програми, съфинансирани със средства от ЕС; управление на имуществото; Приемане, съхранение, управление и разпореждане с конфискувано и отнето в полза на държавата имущество/ изпълнение на дейностите; изпълнение на дадените препоръки при извършени вътрешни одити. Одитиран период: – одитните единици планирани за първо шестмесечие и одитирани през 2021 г. – 01.01.2022 г. 31.12.2024 г. – одитните единици планирани за първо шестмесечие и одитирани през 2022 г. - 01.01.2023 г. 31.12.2024 г. - одитните единици планирани за второ шестмесечие – до 30.06.2025 г. | Януари -Февруари |
| 1,72 | ОАУ2502 | РДГ - Кърджали |  |  | Март - Април |
| 1,44 | ОАУ2503 | РДГ - Ловеч |  |  | Май - Юни |
| 1,02 | ОАУ2504 | ДПП „Сините камъни“ |  |  | Май - Юли |
| 1,74 | ОАУ2505 | РДГ - Пазарджик |  |  | Юли - Август |
| 1,91 | ОАУ2509 | ИАГ | Оценка на процесa по управление на човешките ресурси | 1. Системите за вътрешен контрол относно управлението на човешките ресурси. 2. Длъжностни и поименни разписания и актове за назначаване; 3. Възникване, изменение и прекратяване на трудовите и на служебните правоотношения; 4. Длъжностни характеристики; 5. Досиета на служителите. Организация, водене и съхранение на служебните и трудовите досиета на служителите; 6. Трудови и служебни книжки, регистри; 7. Проведени конкурси. 8. Оценяване изпълнението на служителите; 9. Повишаване в длъжност, повишаване в ранг и преназначаване на служителите. 10. Допълнителни споразумения във връзка с измененията. 11. Участието на служителите в обучения във връзка с тяхната професионална компетентност и съпоставка с необходимостта от тях / план за обучения и анализ на компетентностите/ 12. Планиране, ползване и отлагане на отпуските на служителите; | Октомври - Ноември |
| 1,25 | ОАУ2506 | РДГ - Варна | Оценка за адекватност, ефективност и своевременност на предприетите действия за изпълнение на дадените препоръки при извършен вътрешен одит. | Направените при предходни ОАУ и ОАК препоръки, изпълнение на препоръки дадени при проверки от др. вътрешни и/или външни контролни органи. | Септември |
| 1,43 | ОАУ2507 | ЛЗС - Варна |  |  | Септември |
| 1,24 | ОАУ2508 | ДПП „Врачански Балкан“ |  |  | Октомври |
| 1,72 | ОАУ2510 | РДГ - София |  |  | Ноември |

Одитните ангажименти за увереност, с изключение на ОАУ2506, ОАУ2507, ОАУ2508 и ОАУ2510, комбинират в себе си целите и обхвата на повече от един вид одит - одит на съответствието,  финансов одит, одит на системите и одит на изпълнението.

ІV. РЕСУРСНО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОДИТНИТЕ АНГАЖИМЕНТИ

4.1. Ефективен фонд работно време

Ефективният фонд работно време е изчислен за всеки един одитор от Звено „Вътрешен одит” в съответствие с одитната стратегия и е както следва:

| Одитори | Общо работни дни | Отпуски | Болнични и др. | ЕФРВ | ИОА | ОК | ОАД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РВО | 249 | 32 | 10 | 207 | 166 | 10 | 31 |
| Одитор 1 | 249 | 32 | 10 | 207 | 166 | 10 | 31 |
| Одитор 2 | 249 | 32 | 10 | 207 | 165 | 11 | 31 |
| Общo: | 747 | 96 | 30 | 621 | 497 | 31 | 93 |

Легенда:

ОРД    –  общо работни дни;

ЕФРВ –  ефективен фонд работно време;

ИОА    -  изпълнение на одитни ангажименти;

ОК       -  обучение и квалификация;

ОАД    -  общо административни дейности;

4.2. График на одитните ангажименти и разпределение на служителите от Звено „Вътрешен одит“ за изпълнение на одитните ангажименти

| Тримесечие |  | Одитен ангажимент | Приоритизиране на одитната единица | Човекодни | Ръководител екип | Членове на екипа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 1 | ОАУ2501 | Среден риск | 60 | 1 | 1 |
|  | 2 | ОАУ2502 | Среден риск | 74 | 1 | 1 |
| II | 3 | ОАУ2503 | Нисък риск | 33 | 0 | 1 |
|  | 4 | ОАУ2504 | Нисък риск | 38 | 0 | 1 |
| III | 5 | ОАУ2505 | Среден риск | 65 | 1 | 1 |
|  | 6 | ОАУ2506 | Нисък риск | 13 | 0 | 1 |
|  | 7 | ОАУ2507 | Нисък риск | 5 | 0 | 1 |
| IV | 8 | ОАУ2508 | Нисък риск | 15 | 0 | 1 |
|  | 9 | ОАУ2509 | Среден риск | 55 | 1 | 1 |
|  | 10 | ОАУ2510 | Среден риск | 15 | 0 | 1 |
| Стратегическо и годишно планиране |  |  |  | 30 | 0 | 1 |
| Осигуряване на качеството |  |  |  | 54 | 0 | 1 |
| Годишно докладване |  |  |  | 30 | 0 | 1 |
| Самооценка |  |  |  | 10 | 0 | 1 |
| Всичко дни за одитни дейности за Звено „Вътрешен одит” |  |  |  | 497 |  |  |

| Видове одитни ангажименти | Брой ангажименти за годината | Общо брой човеко дни | Одитни ангажименти съгласно стратегическия план | Процент на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ангажименти за даване на увереност | 10 | 373 | 10 | 100 % |
| Високо рискови | 0 | 0 | 0 | 100 % |
| Средно рискови | 5 | 269 | 5 | 100 % |
| Ниско рискови | 5 | 104 | 5 | 100 % |
| В т.ч. Проследяване на препоръките | 4 | 48 | 4 | 100 % |
| Ангажименти за консултиране | 0 | 0 | 0 | 100 % |

4.3. Други необходими ресурси

Всички необходими за целите на одитната дейност технически, финансови и информационни ресурси се набавят своевременно в процеса на работа.

4.4. Ресурсни ограничения

За да бъде покрита одитната вселена, за да е възможно изпълнението на Стратегическия и Годишния план и за да е ефективна одитната дейност, звеното за вътрешен одит на Изпълнителна агенция по горите се нуждае от човешки ресурс. Необходимо е назначаване на правоспособни одитори или стажант – одитори.

Съгласувал: