У В О Д

Съгласно чл. 63, ал. 8 от Наредба №18/07.10.15 год. за инвентаризация и планиране в горските територии през 2022/2023 год. ще се извърши инвентаризация на горските територии и ще се изработят горскостопански карти, план за ловностопанските дейности и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари, както и горскостопански план за горските територии - държавна собственост, в района на дейност на ТП Държавно ловно стопанство „Воден - Ири Хисар“

Заданието е изработено въз основа на сключен Договор № Д162021061 / 19.02.2021 год. между СЦДП Габрово и „НИКАН НД“ ЕООД и писмо с № ИАГ - 3352/11.02.21 год., съгласно чл. 13, ал. 1 от Наредба № 18/07.10.2015 г. за инвентаризация и планиране в горските територии (притурка към ДВ, бр.82/23.10.2015 год.) (накратко Наредба № 18).

Обект на инвентаризация, изработване на горскостопански карти,  план за горскостопанските дейности, план за ловностопанските дейности  и на дейностите по опазване от пожари са всички горски територии, както и всички територии, притежаващи характеристика на гора по смисъла на чл. 2, ал. 1 от Закона за горите, попадащи в района на дейност на ловното стопанство, независимо дали са отразени върху картата на възстановената собственост или кадастралната карта.

В заданието е дадена кратка характеристика на площта на стопанството и основните насоки за извършване на инвентаризацията и изработването на горскостопанския и ловностопанския планове, и плана за дейностите по опазване на горските територии от пожари.

Показано е разпределението на площта по видове насаждения и бонитети, въз основа на което са предложени стопанските класове и видовете гори, които е възможно да бъдат обособени на територията на стопанството. Разпределението е направено след като е отчетена промяната по видове насаждения, в резултат от проведените лесовъдски мероприятия през ревизионния период.

Указани са всички дейности от работата на стопанството, които е необходимо да бъдат анализирани, по отношение на тяхното изпълнение, съгласно заложените в горскостопанския план от 2013 год. показатели.

Посочени са всички дейности, които ще се извършат по време на теренно-проучвателните работи и основните насоки за организация на стопанството при планирането на лесовъдските и ловностопанските мероприятия, при установяването на дървесните запаси и размера на годишното ползване от възобновителни, отгледни и други сечи.

ТП Държавно ловно стопанство „Воден - Ири Хисар” -  е разположено в Североизточна България, на територията на Разградска и Силистренска области. Ловното стопанство е съставено от два самостоятелни горски комплекса - „Ири Хисар” и „Воден”, съществено раздалечени един от друг.

Държавно ловно стопанство “Воден - Ири Хисар”  със седалище в с. Острово, Община Завет е териториално поделение  на Северноцентрално държавно предприятие ДП - гр. Габрово, съгласно чл.173 от Закона за горите. Носи наименованието на бившето ловно стопанство “Воден” и придаденият към него през 1969 год. технически участък “Ири-Хисар”. Обхваща 14976 ха (2013 год)  горски площи в части от землищата на общините Разград, Завет, Исперих и Главиница. 	Площите, включени в границите на ловно стопанство ”Воден - Ири Хисар” са предоставени  с РМС  № 58 от 13.02.1969г, РМС № 167 от 01.08.1973 г, РМС № 23 от 11.02.1977 г и допълнително  с РМС № 207 от 31.12.1982 г., и  РМС № 123 от 01 07.1983 г.

На север и на изток ловното стопанство граничи с ДГС “Сеслав”, а на югозапад с ДГС “Разград”. В него се развива ловен туризъм с отстрелване на дивеч и ловни трофеи от местни и чуждестранни граждани. Разполага с луксозна база за отдих сред красива природа.

Инвентаризацията ще се извърши в границите на землищата на части от територията на следните  общини:

-община Завет, област Разград, в която се намират землищата на град Завет (част), селата Веселец (част), Иван Шишманово (част), Острово, Прелез (част).

-община Разград, област Разград, части от землищата на селата Дянково (част), и с. Черковна (част).

-община Исперих, област Разград - части от землищата на селата Йонково, Райнино (част), Старо селище (част) и Малък Поровец.

-община Главиница, област Силистра - части от територията на следните землища  на селата  Осен (част), Стефан Караджа (част) и Подлес (част).

Основна цел на инвентаризацията на горските територии е да се установи техния вид, състояние  и потенциал.  Инвентаризацията ще се извърши на територията на гореспоменатите землища, въз основа на предоставените от възложителя цифрови модели на кадастралната карта и цифровата ортофотокарта. (чл. 11 от Наредба № 20/18.11.2016 г. за създаването, условията и реда за създаването и поддържането на горскостопанските карти.)

Инвентаризацията на горските територии и планирането на горскостопанските дейности ще се извършат по комбинирания метод за горските територии със стопански функции, а за горските територии със защитни и специални функции ще се използва методът на стопанисване по насаждения.

Горскостопанският план ще се изработи за горските територии-държавна собственост в района на дейност на ТП „Държавно ловно стопанство Воден - Ири Хисар”, поделение на Северно централно държавно предприятие гр. Габрово.

Основна цел на плана за ловностопанските дейности е да се определят основните принципи за стопанисване на дивеча, за осигуряване на оптимално и устойчиво ползване на дивечовите запаси.  С плана ще се посочат дейностите за опазване и ползване на дивеча, неговите местообитания и организацията на горскостопанските райони в териториалния обхват на ТП Държавно ловно стопанство „Воден - Ири Хисар“ за период от десет години.

Планът за дейностите по опазване на горските територии от пожари се изработва с цел защита на тези територии от пожари. Ще се разработи като единна система за всички горски територии, независимо от тяхната собственост, териториално и функционално предназначение, съгласно чл. 3, ал. 1 от Наредба № 8 / 11.05.12 за условията и реда за защита на горските територии от пожари.

Дейностите, предвидени в настоящото задание ще се разработят съобразно Закона за горите, Наредба №18/07.10.15 год. за инвентаризация и планиране в горските територии и Наредба №20/18.11.16 год. за съдържанието, условията и реда за създаването и поддържането на горскостопанските карти.

Административно Държавно ловно стопанство „Воден - Ири Хисар” е териториално поделение към Северно централно държавно предприятие гр. Габрово и е под лесовъдския контрол на Регионална дирекция по горите гр. Русе.

Глава първа

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ

В РАЙОНА НА ДЕЙНОСТ НА ЛОВНОТО  СТОПАНСТВО

- Площ на горските територии

По данни от 1 ГФ от 2020 год.  подлежащата на инвентаризация площ възлиза на 14976 ха.

През десетилетието са станали следните промени:

1.1. Със Заповед № 352/13.04.2018 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите се учредява безсрочно право на строеж върху ПИ в горска територия - частна държавна собственост, без промяна на предназначението, за изграждане на стълб за телекомуникационно оборудване и съоръжения на техническата инфраструктура към него на обект „Базова станция RAZOO31.A Воден“, в ПИ №000032 по КВС на землището на село Острово, община Завет, област Разград, подотдел 90 „к“. (по ГСП 2013 г.).

- Характеристика на площта за инвентаризация

Към момента площта на държавните  горски територии е 14941 ха.

а / по собственост в ха - по данни от 1 ГФ от 31.12.2020 г.

| - горски територии - държавна собственост | 14941 |
| --- | --- |
| - горски територии - общинска собственост | 33 |
| - горски територии, частна собственост на физически лица | 2 |
| всичко: | 14976 |

б / по вид на земите в ха - по данни от 1 ГФ от 31.12.2020 г.

|  | държ. | общин. | частна | общо |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| залесена площ | 13169 | 33 | 2 | 13204 |
| гола дърв. площ | 214 | 0 | 0 | 214 |
| гола недърв. площ | 1558 | 0 | 0 | 1558 |
| Всичко: | 14941 | 33 | 2 | 14976 |

На инвентаризация подлежи цялата площ на горските територии, в размер на 14976  ха, а горскостопанският план ще се изработи за площите, които са държавна собственост, в размер на 14941 ха.

- Разпределение на общата площ по собственост и видове територии по данни от устройството през 2013 год.

| Oбщо |  |  |  |  | в т.ч. Горски територии |  | в т.ч. Земеделски територии |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вид собственост | обща площ ха | % | в т.ч. залес. площ ха | % | обща площ ха | % | обща площ ха | % |
| Държавна собственост | 14940.4 | 99.8 | 13174.3 | 99.8 | 14940.4 | 99.9 | 0 | 0 |
| Общинска собственост | 33.3 | 0.2 | 33.0 | 0.2 | 15.6 | 0.1 | 17.7 | 99.4 |
| Частна собственост | 2.3 | 0 | 2.2 | 0 | 2.2 | 0 | 0.1 | 0.6 |
| Всичко | 14976.0 | 100.0 | 13209.5 | 100.0 | 14958.2 | 100.0 | 17.8 | 100.0 |

в / по функционално предназначение в ха

| Защитни територии | 0 |
| --- | --- |
| Специални територии | 14976.0 |
| Територии със стопански функции | 0 |
| всичко: | 14976.0 |

Горските територии със защитни и специални функции са категоризирани въз основа на Закона за защитените територии, Закона за биологичното разнообразие и Закона за горите и са показани в пълния им обхват както следва:

3.  Защитни и специални горски територии

Начало на формуляра

Край на формуляра

Начало на формуляра

Край на формуляра

Начало на формуляра

Край на формуляра

Начало на формуляра

Край на формуляра

Начало на формуляра

Край на формуляра

Начало на формуляра

Край на формуляра

Начало на формуляра

Край на формуляра

3.1. Горски територии със специални функции, обособени по Закона за биологичното разнообразие и съгласно чл.5, ал.3, т.1 от ЗГ.

3.1.1. Защитена зона „Лудогорие“ - BG0000168 за опазване на местообитанията на видовете. Обявена със Заповед № РД-1034/17.12.2020 г. на министъра на МОСВ и влиза в сила след обнародването й в ДВ, бр. 22/16.03.2021 г. Към защитена зона попада цялата площ на стопанството - 14976.0 ха, в това число залесена 13204.0 ха и незалесена 1772.0 ха.

Целите на опазване на защитената зона са

-Запазване площта на природните местообитания и местообитанията на видовете и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона.

-Опазване на естественото състояние на природните местообитания и местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона, включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни видове и условия на средата.

-Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на популации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона.

3.1.2. Защитена зона „Лудогорие“ - BG0002062 - за опазване на дивите птици Обявена със Заповед №РД-837 от 17.11.2008 г., бр. 11/2009 на ДВ, промяна в режима на дейностите със Заповед №РД-79 от 28.01.2013 г., бр. 10/2013 на ДВ. Към защитена зона попада цялата площ на стопанството - 14976.0 ха, в това число залесена 13204.0 ха и незалесена 1772.0 ха.

Цели на обявяване

-Опазване и поддържане на местообитанията на посочените в т. 2 видове птици за постигане на тяхното благоприятно природозащитно състояние;

-Възстановяване на местообитанията на видове птици по т. 2, за които е необходимо подобряване на природозащитното им състояние.

3.2. Гори с висока консервационна стойност

ТП „ДЛС Воден - Ири Хисар“ е сертифицирано по FSC през 2015 г.  Във връзка с това са определени горите с висока консервационна стойност подробно описани  по степен на ВКС по отдели и подотдели в доклада за сертификация. Дадени са препоръки и указания за тяхното стопанисване и мониторинг. Копие от доклада за ГВКС да се предостави на изпълнителя на инвентаризацията.

ГВКС при инвентаризацията по възможност да запазят площта и номерацията си.

3.2.1.ВКС1-РАЗНООБРАЗИЕ ОТ ВИДОВЕ. КОНЦЕНТРАЦИИ НА БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ ВКЛ. ЕНДЕМИЧНИ, РЕДКИ, ЗАЩИТЕНИ И ЗАСТРАШЕНИ ОТ ИЗЧЕЗВАНЕ ВИДОВЕ, С ГЛОБАЛНО, РЕГИОНАЛНО ИЛИ НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ

3.2.1.1. ВКС1.1  ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ И ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ

На територията на ТП ДЛС „Воден - Ири Хисар“ има обявени  защитени територии, които отговарят на т.1 от ВКС 1.1.  както следва:

ГТ попадащи в защитени зони обявени по реда на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).

Защитена зона за опазване на местообитанията:

Защитена зона „Лудогорие“ - BG0000168 за опазване на местообитанията на видовете. Обявена със Заповед № РД-1034/17.12.2020 г. на министъра на МОСВ и влиза в сила след обнародването й в ДВ, бр. 22/16.03.2021 г.

Защитена зона за опазване на птиците:

Защитена зона „Лудогорие“ - BG0002062 - за опазване на дивите птици Обявена със Заповед №РД-837 от 17.11.2008 г., бр. 11/2009 на ДВ, промяна в режима на дейностите със Заповед №РД-79 от 28.01.2013 г., бр. 10/2013 на ДВ.

3.2.1.2. Вековни дървета Има обявено едно вековно дърво в местността "Сухия мост". Вековни дървета; Заповед за обявяване; Землище Местност; Височина (м); Обиколка (м). летен дъб с ДР № 243; Заповед 3734/06.10.1965 г.; "Сухият мост"; 22; 4.9. 3.2.2.ВКС 2. ЗНАЧИМИ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ, ФОРМИРАЩИ ЛАНДШАФТ ОТ РЕГИОНАЛНО ИЛИ НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ, В КОИТО ВСИЧКИ ЕСТЕСТВЕНО СРЕЩАЩИ СЕ ВИДОВЕ СЪЩЕСТВУВАТ ПРИ ЕСТЕСТВЕНИ УСЛОВИЯ НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И ОБИЛИЕ На територията на ДЛС „Воден-Ири Хисар“ ВКС2 са следните отдела: №№ 35-143.. 3.2.3.ВКС1.3 - КРИТИЧНИ КОНЦЕНТРАЦИИ НА ВИДОВЕ 3.5.3.1. Сватбовища на благороден елен Провеждането на горскостопански мероприятия в трайно установените места за сватбуване на дивеча в ловностопанските райони да се съобразява със сватбения /15.08-15.10/ и родилния период, както и с определени периоди през ловния сезон. Такива са отделите с номера 9,10,12,17-19,21,23-26,28,29,31,44-51,55,59-61,72,80-83,85-87,90-96,102,105,106,113-115,117-120,126-128. 3.2.4.ВКС 3. ЕКОСИСТЕМИ И МЕСТООБИТАНИЯ. РЕДКИ, ЗАЩИТЕНИ ЗАСТРАШЕНИ ОТ ИЗЧЕЗВАНЕ ЕКОСИСТЕМИ ИЛИ РЕФУГИИ. G1.1112 Eastern European poplar-willow forests/Крайречни върбово-тополови гори В това местообитание се развиват крайречни, най-често смесени върбово-тополови, или чисти върбови или тополови гори в низините и равнините, в условията на континентален климат в Северна България. На територията на ТП ДЛС „Воден - Ири Хисар” местообитанието е установено в подотдел: № 105 а. G1.7C41 Silver lime woods/Гори от сребролистна липа (Tilia tomentosa) Гори с ясно изразено доминиране на сребролистна липа (Tilia tomentosa), възникнали предимно вторично на мястото на дъбови гори. Освен основният вид, в дървесния етаж участват Acer campestre, Fraxinus ornus, Quercus cerris, Q. robur, Quercus frainetto, Q. petraea agg., Acer platanoides, A. pseudoplatanus, A. tataricum, Sambucus nigra, Sorbus torminalis, Tilia cordata. В липовите гори няма развит храстов етаж. В някои съобщества сравнително често се среща Staphylea pinnata. На територията на ТП ДЛС „Воден - Ири Хисар” местообитанието е установено в подотдели: №№ 6 д, 7 д, е, з-к, м, 8 и, 9 в-д, ж, и, л, м, 10 д-з, 24 а, 25 б, в, д, е, 27 г, 29 к, 30 г, ж, з, и, 31 а, б, г, ж, к, л, у, 32 г-ж, л, н, п, 33 а-г, е, л-н, 34 в, г, 34 к, 40 а, 41 а, 42 б-д, 44 д, з, и, 47 б-д, 48 а, г-и, 49 в-д, 50 а, г-е, 51 е, 54 а, б, х, 55 а, 59 м, о, 65 в, ж-и, 66 а-и, 67 а-д, 68 а, г, 69 г, 70 ж, 74 г, ж, 80 а, б, з, 81 а, б, 82 б-е, 83 е,ж, 84 а, е, ж, 85 д, е, з, и, к-о, 86 г, е, 95 ж, 96 в-е, л, м, 141 д, з, 142 г, д, 143 г. G1.7А1 Euro-Siberian steppe [Quercus] woods/Лесостепни гори от цер (Quercus cerris) или дръжкоцветен дъб (Quercus pedunculiflora) Гори доминирани от цер (Quercus cerris) или дръжкоцветен дъб (Quercus pedunculiflora) върху льос в Дунавската равнина, Лудогорието и Добруджанското плато. На територията на ТП ДЛС „Воден - Ири Хисар” местообитанието е установено в следните отдели отдели: 1 а, е, и, р, т, х, ч, 2 б, д, и, к, 3 а, г, и, 4 б, е, ж, 5 д, е, к, л, 6 е, 8 а, б, ж, з, к, м, н, 9 е, з, 10 а, г, 11 б, д, з-к, м-о, 12 г-з, к, 13 г, е-л, 14 а-е, 15 а, г, 15 е-и, 16 б, д-ж, 17 б, д, з, и, 18 в, г, е, з, 19 е, з, ф, ч, 20 б, в, з, и, 21 в, е, ж, 22 б-е, 23 г, 23 д-и, л, н, 24 б-г, 25 ж-к, 26 е-к, о, р-х, 27 а-в, д-и, 28 а-е, 29 а-и, 30 а-в, е, 31 в, з, и, н, п, р, т, 32 в, з, и, о, 33 д, ж-к, 34 д, е, 35 в, г, л, о-р, 36 в, е-з, 37 б, е, ж, м, н, 38 а, г, д, з, л, м, 39 а, г-е, к, л, 40 г, с, х, 41 в, г, 42 а, е, ж, и, л, 43 в, г, 44 б-г, е, ж, 45 а-з, 46 а-в, е-з, 47 е, з-к, 49 а, 50 б, в, ж-м, 50 п, р, 51 в, ж-л, 52 а, в, д-ж, 53 а, б, г, е, ж, и-л, 54 в-е, л, м, с, у, ф, 55 б-г, 56 а, г-ж, 57 а-г, е, 58 в, д, и, к, м, о, 59 б, е, ж, и-л, н, п, с, у, 60 а-з, 61 б, г, д, з, н, с, т, ч, щ, 62 а-е, з-л, 63 а, ж, и, 64 а-ж, 65 а, б, г-е, к, 68 д, 69 в, д-ж, 70 а-в, д, е, з, 71 а-д, з, и, 72 а-г, з, и, м, н, 73 а, г-е, и, 75 а-г, 76 а-г, 77 а-в, д, ж, 78 а-в, д, 79 а-г, е, 80 в, е, 81 г, 82 а, 83 а, 85 б, в, г, 86 в, ж, з, 87 г-з, к, н, о, 88 а, в-з, к-м, 89 а, д-и, 90 а, б, д-и, л, 92 б, и, м, п, х, ч, ш, 93 б, ж-к, 94 а, ж, к, 95 в, г, к, л, 97 е-з, 97 м, о, ц, 98 а, б, д, ж-к, 99 в, г, и-л, н-р, 100 а, 100 б-г, е-л, н, о, р, 101 г, е-л, 102 а, б, е-и, л, 103 а, 103 б-л, 104 а-в, д, 105 б, в, 106 а, в, г, ж, 106 з, 106 и, 107 а-е, и-л, 108 а-в, е, з, и, л, 109 б, г-к, 110 а-ж, 111 а-к, 112 а, б, г-м, 113 а-ж, 114 а-л, 115 а-е, 116 б-д, 117 б, в, д-з, к, л, 118 а, б, г, ж, 119 а, в, е-к, 120 а-в, д-ж, 121 в, е, ж, к, 122 б-ж, 123 а, 123 б, 123 в, 123 г, 123 д, 123 е, 123 ж, 123 з, 124 а, 124 б, 124 в, 124 г, 125 а-ж, 126 а-д, ж, з, л-о, 127 а, в-е, к, 128 б, г-е, и-м, 129 а-д, 130 а, б, г, е, з, 131 а, б, д, е, з-к, 132 б, е, ж, и, к, м, о, с, у,ф, 133 а-ж, и, к, 134 а, б, г-е, з, 135 б, г, д-и, 136 а-в, д, ж, 137 в-ж, 138 б-д, 139 а-ж, 140 б-е, 140 з-м, о, п, 141 а, г, е, л, м, 142 а, в, 143 а-в, д. Гори във фаза на старост (Old growth forests) Горите във фаза на старост представляват 10℅ от горските територии на ТП ДЛС „Воден-Ири Хисар”. Определени са със Заповед №183/30.12.2015 г. на Директора на ТП ДЛС „Воден-Ири Хисар” и Заповед № РД49-421/02.11.2016 г. на Министъра на земеделието, храните и горите. На територията на ТП ДЛС „Воден - Ири Хисар” като гори във фаза на старост са определени следните отдели/подотдели: 12-з; 13-е-з, к; 14-а-д; 15-ж, з; 17-а, и, д; 26-ж, с; 28-б, д; 29-а, в-ж; 84-а, е, ж; 85-в-д, з-м; 86-г, е; 87-з, к; 90-б, в, д-ж, и, к, м, н; 95-в, д, ж-л; 96-в-ж, и-л; 112-д-ж, и, л; 113-б-д; 117-к, л; 119-а, в; 120-а-в, д, е; 141-к. Обща площ 1136.9 ха. (Приложение №2 към настоящето задание) На изпълнителите на инвентаризацията да се предостави доклада за сертификация. При инвентаризацията, ГФС да запазят номерацията на отдел, подотдел, площта и границите си. 3.2.5. ВКС4 ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ, КОИТО ИЗПЪЛНЯВАТ ВАЖНИ ПРИРОДНИ ФУНКЦИИ В КРИТИЧНИ СИТУАЦИИ (НАПР. ЗАЩИТА НА ВОДОСБОРИ, КОНТРОЛ НА ЕРОЗИЯТА). ВКС4-1 ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ЕДИНСТВЕНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ПИТЕЙНА ВОДА За територията на ТП ДЛС „Воден - Ири Хисар” в тази консервационна стойност попадат следния подотдел определен като вододайна зона съгласно чл.4.ал.2 т.1 от Правилника за прилагане на Закона за горите - обявена с Протокол от 1989 г. подотдел № 91 г. С тази консервационна стойност са и подотделите по Заповед СОЗ-408/05.02.2014 на Директора на БДУВ „Дунавски район“ - Плевен. ВКС 4.2. ГОРИ С РЕШАВАЩО ЗНАЧЕНИЕ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ВОДНИЯ ОТТОК ВЪВ ВОДОСБОРИТЕ За територията на ТП ДЛС “Воден - Ири Хисар” са определени ГВКС, покриващи изискванията на т. 4.2.4: Крайречни естествени гори от Q. pedunculiflora, Q. robur, Fr. оxycarpa, Ulmus minor, U. laevis, Salix alba, Alnus glutinosa, Populus alba, P. nigra, Platanus orientalis, попадащи в заливаемата тераса на речното течение: подотдел № 105 а. ВКС 4.3 ГОРИ С РЕШАВАЩО ПРОТИВОЕРОЗИОННО ЗНАЧЕНИЕ -ГТ с наклон над 30о (или по-малък, при разположение под обработваеми земи, поляни, голини, редини, които са с наклон над 10о и дължина по-голяма от 200 м) с площ над 1 ха и пълнота над 0,6 - следните отдели и подотдели: №№ 47 а, 86 д, 93 4, 100 5, 101 б, 101 4, 102 6; с обща площ - 13.6 ха. ВКС 4.4. ГОРИ, КОИТО ПРЕДСТАВЛЯВАТ БАРИЕРА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ПОЖАРИ На територията на ТП ДЛС „Воден - Ири Хисар“ като гори, представляващи бариера за разпространение на пожари са определени следните отдели и подотдели: №№ 2 к, 3 а, 12 а, 18 з, 20 б, 34 д, е, 40 г, и, м, с, т, 41 г, 42 и, 43 б, в, 59 л, п, с, у, ц, 63 а, б, ж, 90 и, 91 г-е, 92 б, в, е-и, м-р, у, х, ч, ш, 94 а, в, д, ж, з, к, н, 99 л, с, 100 а, р, 102 л, 105 б, 106 г, ж, 113 а, г, 119 а, 120 а, ж, 142 а-в. ВКС 4.5. ГОРИ С РЕШАВАЩО ЗНАЧЕНИЕ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ (ЗЕМЕДЕЛИЕ, РИБНИ ЗАПАСИ) И ЗА ЗАЩИТАТА НА ИНФРАСТРУКТУРНИТЕ ОБЕКТИ За територията на ТП ДЛС „Воден - Ири Хисар” са идентифицирани гори, които отговарят на определението за ВКС 4.5.3. Гори създадени за защита на инженерни съоръжения. Държавни защитни горски пояси определени с ПМС 1171/29.09.1951 год. и съгласно Закона за горите - отдели и подотдели: №№ 15 а, б, в; 16 б, е, 2, 4; 17 б, в, г, д, е, ж, з; 18 а, б, в, г; 19 а, б, в, г, д, е, у, ф, х, ц, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 23 б, в, г, з; 24 а, 1; 25 а, б, з, к, 1; 26 з, т; 27 в, г, д, е, ж; 47 а, б, г; 48 г, е; 49 а, б; 59 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, 2, 3; 60 а, з, и; 61 а, б, в, г, д, е, ж, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1; 62 г, д, е, ж, з, 3, 4; с обща площ 481.3 ха, от която 451.4 ха залесена и 29.9 ха незалесена. 3.2.6. ВКС6 ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ С РЕШАВАЩО ЗНАЧЕНИЕ ЗА СЪХРАНЯВАНЕ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ И ТРАДИЦИИ, РЕЛИГИОЗНА И ЕТНИЧЕСКА ИДЕНТИЧНОСТ На територията на ТП ДЛС „Воден - Ири Хисар“ се срещат гори и горски територии, отговарящи на характеристиките на Гори или горски територии попадащи в ивица от 100 м около параклиси, оброчища, аязма, текета. В местността Текето се намира тюрбе на Хюсеин баба. То се посещава главно от къзълбаши от село Ябланово, но също и от местните турци и българи.

- 3.3. Защитни горски територии за защита на водите

- 3.3.1. Водоохранни горски територии, определени съгласно чл.4.ал.2 т.1 от Правилника за прилагане на Закона за горите - вододайна зона, обявена с Протокол  от 1989 г.,отдели и подотдели: №№ 91 г, 3; с обща площ 15.4 ха, от която 15.2 ха залесена и незалесена 0.2 ха.

На изпълнителите на инвентаризацията да се предостави Заповед №СОЗ-408/05.02.2014 г. на директора на БДУВ „Дунавски район“ Плевен.

3.4. Държавни защитни горски  пояси определени  с ПМС 1171/29.09.1951 год. и съгласно Закона за горите  - отдели и подотдели: №№ 15 а, б, в; 16 б, е, 2, 4; 17 б, в, г, д, е, ж, з; 18 а, б, в, г; 19 а, б, в, г, д, е, у, ф, х, ц, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 23 б, в, г, з; 24 а, 1; 25 а, б, з, к, 1; 26 з, т; 27 в, г, д, е, ж; 47 а, б, г; 48 г, е; 49 а, б; 59 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, 2, 3; 60 а, з, и; 61 а, б, в, г, д, е, ж, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1; 62 г, д, е, ж, з, 3, 4; с обща площ 481.3 ха, от която 451.4 ха залесена и 29.9 ха незалесена.

- 3.5. Защитни горски територии за защита на почвите

3.5.1. Защитни територии с наклон над 30°, определени съгласно Закона за горите  - отдели и подотдели: №№ 47 а; 58-4; 59-6; 61-1; 86 д; 92 ц; 93-4;  95 а, б; 97 5; 100-5; 101 б; 101 - 4,6; с обща площ 24.7 ха, в това число залесена 13.4 ха и незалесена 11.3 ха.

3.5.2. Защитни територии на твърде плитки почви с наклон над 20°, определени съгласно Закона за горите  - подотдел: №97 т; с незалесена площ 1.5 ха.

3.5.3. Скални и урвести терени, определени съгласно Закона за горите  - подотдел: № 101 б; с незалесена площ 0.6 ха.

Към категорията  защитни горски територии за защита на почвите да се отнесат тези, които са до 15 м. около поройните водни течения, ако се установят такива при инвентаризацията.

3.6. Специални горски територии по чл. 5, ал. 3, т. 3 от Закона за горите с рекреационно значение

3.6.1 Курортна гора, определени съгласно чл.4, ал.2, т.4  ППЗГ отдели и подотдели: №№ 91 4, 5; 92 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11; 93 а, б, в; 94 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; с обща площ 212.4 ха, от която залесена 128.1ха и незалесена 84.3 ха.

3.7. Специални горски територии по чл. 5, ал. 3, т. 2 от Закона за горите

3.7.1.Семепроизводствени насаждения, - обявени с Протокол на Горска Семеконтролна станция гр. София отдели и подотдели: №№  33 л; 34 г; 42 б, в; 113 ж; 114 з; 115 а, б; с площ 96.8 ха.

3.9. Ловностопански територии заделени, съгласно чл.4 ал.2 т.4 от ППЗГ обявени със заповед № 3018/17.06.1971 год. на МГГП (която е за ловностопанските територии за II ЛТУ „Воден“) и заповед № 46-108/07.06.2001 г. на МЗХ (с която са определени границите на двата ловностопански района: ЛСР „Воден“ и ЛСР „Ири Хисар“) отдели и подотдели  от ЛТУ “Воден” и ЛТУ „Ири Хисар“: №№ 64; 65; 66; 67; 68; 69; 70; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120; 121; 122; 123; 124; 125; 126; 127; 128; 129; 130; 131; 132; 133; 134; 135; 136; 137 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1, 2; 138; 139; 140; 141; 142; 143; с обща площ 8318.1 ха, от която залесената е 7311.1 ха и незалесената е 1007.0 ха.

Горските територии със специални функции са категоризирани въз основа на Закона за горите, Закона за защитените територии, Закона за биологичното разнообразие и Наредба №18/07.10.15 год. за инвентаризация и планиране в горските територии. При определянето на функционалната принадлежност на подотделите е използван Обобщен Протокол от 17.01.2014 г. за категоризиране на горските територии в района на дейност на ТП ДЛС „Воден - Ири Хисар“, утвърден от Изпълнителния директор на ИАГ, като допълнително са включени териториите в точка 3.2. Гори с висока консервационна стойност.

Залесената площ на горските територии в района на дейност на стопанството се разпределя по видове насаждения и бонитети към 31.12.2020 год.  както следва:

| Видове насаждения | Залесена площ | БОНИТЕТИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V |
| I. ИГЛОЛИСТНИ | 68 | 26 | 4 | 13 | 25 | 0.0 |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
| Бял-борови | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.0 |
| Чер-борови | 45 | 18 | 3 | 7 | 17 | 0.0 |
| Дугласкови | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Смесени иглолистни | 3 | 0.0 | 0.0 | 2 | 1 | 0.0 |
| Смесени иглолистно-широколистни | 18 | 8 | 0.0 | 4 | 6 | 0.0 |
| II. ШИР. ВИСОКОСТЪБЛЕНИ | 5614 | 190 | 810 | 778 | 1474 | 2361 |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
| Дъбови | 61 | 6 | 1 | 10 | 12 | 32 |
| Церови | 785 | 23 | 15 | 135 | 308 | 304 |
| Ясенови | 100 | 9 | 12 | 11 | 44 | 24 |
| Тополови | 6 | 0.0 | 0.0 | 6 | 0.0 | 0.0 |
| Брезови | 3 | 2 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.0 |
| Липови | 99 | 3 | 32 | 61 | 2 | 1 |
| Орехови | 15 | 0.0 | 0.0 | 1 | 2 | 12 |
| Смесени с преобладание на дъб | 5 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Смесени широколистни | 4536 | 142 | 750 | 551 | 1105 | 1988 |
| Смесени широколистно-иглолистни | 3 | 0.0 | 0.0 | 3 | 1.0 | 0.0 |
| ВСИЧКО ШИРОКОЛ. ВИСОКОСТЪБЛ. | 5613 | 190 | 810 | 778 | 1474 | 2361 |
| ВСИЧКО ВИСОКОСТЪБЛЕНИ ГОРИ | 5681 | 216 | 814 | 791 | 1499 | 2361 |
| III. ИЗДЪНКОВИ ЗА ПРЕВРЪЩАНЕ | 6694 | 239 | 1406 | 3393 | 1376 | 280 |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
| Дъбови | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 0.0 |
| Церови | 2383 | 48 | 582 | 1405 | 307 | 41 |
| Габърови | 3 | 0.0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Смесени широколистни | 4305 | 191 | 821 | 1988 | 1066 | 239 |
| IV. НИСКОСТЪБЛЕНИ | 829 | 15 | 61 | 341 | 292 | 120 |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
| Акациеви | 635 | 15 | 60 | 319 | 185 | 56 |
| Келав габърови | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 2 |
| Смесени широколистни | 191 | 0.0 | 1 | 22 | 106 | 62 |
| Общо за всички видове гори | 13204 | 470 | 2281 | 4525 | 3167 | 2761 |

4. ТЕРЕННИ ПРОУЧВАНИЯ

4.1. Измерване и картиране

За картна основа при теренните работи да се използват топографски карти в  М 1:10000, получени чрез фоторепродукция на топографска карта в М 1:5000 или карти в М 1:5000. При възможност да се използват космически и аерофотоснимки, ортофотопланове, ортофотокарти и дешифровъчни ортофотосхеми и геодезически материали на други ведомства.

За по-точно картиране на новосъздадени горски култури и просеки, както и за пътищата от I до IV  категория да се извършат инструментални измервания.

Отделните видове горски автомобилни пътища (асфалтирани, с трошенокаменна настилка и земни), тракторни и коларски пътища, и пътеки  да се отразят върху горскостопанската карта. В записката към инвентаризацията на горските територии да се направи анализ на пътната мрежа (дължина, състояние, гъстота, отводнителни  съоръжения и др.).

При теренните работи да се използва актуалната горскостопанска карта, която да се съпостави и съгласува с кадастралната карта и кадастралните регистри на съответните землища от населените места в района на дейност на стопанството.

На горскостопанските карти да се отразят актуалните наименования на местности, долове и др., както и характерни ориентири - каптажи, извори, чешми, сгради, паметници и др. попадащи в горските територии, като се потърси съдействие от кметствата на населените места или други институции имащи отношение към даден обект (Басейнова дирекция, ВиК дружества, АПИ, РИОСВ и др.)

При теренните работи да се използват наличните горскостопански карти, които да се съпоставят и съгласуват с картата на възстановената собственост на землищата от населените места в района на дейност на стопанството или с кадастралната карта на съответните землища.

Като гори върху земи собственост на общините, да се обособяват само тези насаждения и горски култури, които са включени в приложение І, раздел 1 на протоколите на комисиите по чл. 19, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, и когато заповедта на директора на Областна дирекция по земеделие гр. Силистра  и гр. Разград е влязла в сила.

Списъкът на горите по чл. 88, ал. 5 от ЗГ да се съобрази с изискванията на чл.З, ал.З, т. т. 2,3,4 от НАРЕДБА № 2 от 07.02.2013 г. за условията и реда за залесяване на горски територии и земеделски земи, използвани за създаване на специални, защитни и стопански гори и на гори в защитени територии, инвентаризация на създадените култури, тяхното отчитане и регистриране.

Да се инвентаризират всички гори, които отговарят на условията за гора (да са с площ не по-малка от един декар, склопеност не по-малка от 0.1 и височина в зряла възраст не по-малка от 5 м), независимо от тяхната собственост и дали са отразени или не са отразени в съществуващата карта на горите или в кадастралната карта.

Всички горски територии, върху които е извършено строителство, да се отделят в самостоятелни подотдели. В отделен списък към записката на извършената инвентаризация да се покажат незаконно завладените по отношение на Закона за горите площи.

В случаите, когато се инвентаризират гори по смисъла на Закона за горите, които не са отразени в картата на възстановената собственост или кадастралната карта, независимо дали са били инвентаризирани при предишна инвентаризация и са представлявали гори и преди 01.03.91 год., същите да се причислят към горските територии, като получат последни „букви” от отдела, към който са причислени и да бъдат описани в списък по землища на населените места.

Списъкът да се представи на регионалната дирекция по горите за отразяване на имотите в списъците по § 49 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за горите, а в случай, че списъците са одобрени от министъра на земеделието, храните и горите, установените „несъответствия” да се представят на комисията по чл. 15, ал. 7 от Наредба №20/18.11.16 год. за съдържанието, условията и реда за създаването и поддържането на горскостопанските карти. Към този списък да се причислят и залесените и самозалесили се земеделски територии и след 01.03.1991 год., които са собственост на общините и държавата.

В отделен списък към записката за извършена инвентаризация да се опишат горските територии, които са включени в общи или подробни устройствени планове на населени места, в план за регулация или други регулационни планове, изработени, приети и влезли в сила след влизане в сила на отменения Закон за териториално и селищно устройство, и за които не е променен начина на трайно предназначение.

Да не се отразяват като горски територии незалесени площи, възстановени по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, независимо дали са били отразени върху горскостопанските карти.

Съгласно чл.11 от Наредба № 20/18.11.2016 г. възложителят на инвентаризацията на горските територии ще предостави на изпълнителя цифровите модели от действащите планове за управление на водните територии и кадастър на водите, който басейнова Дирекция гр. Плевен съхранява. Данните се предоставят в цифров вид в актуални формати към момента на предаването, записани върху магнитен, оптически или друг технически носител и устройство за еднократен запис.

Горскостопанските карти да се създадат в цифров и графичен вид, във формат ZEM - 2.12, по землища на населените места и общо за стопанството и да се предадат в shape формат, който съдържа полигонови слоеве за имотите и подотделите с атрибути, линеен слой и точкови слоеве за текстове и символи.

До провеждане на съвещанието по чл. 34, ал. 3 от Наредба №18/07.10.15 год. за инвентаризация и планиране в горските територии, ТП Държавно ловно стопанство „Воден - Ири Хисар“, ще изиска от Агенция “Пътна инфраструктура” цифровите модели на съществуващите пътища в района на дейност на стопанството, които да се отразят върху горскостопанските карти. Възложителят ще предостави и цифрови модели, планове и актове за стопанисвани имоти за производство и пренос на електроенергия, както и данни за защитените територии, архиелогически и архитектурни паметници и паметници на културата. При проведени процедури по промяна трайното предназначение на поземлени имоти в горски територии на изпълнителя се предоставят копия от действащите подробни устройствени планове в цифров и графичен вид.

Да се изработи цифрова карта за разположението на регистрираните източници за семепроизводство по райони на произход и дървесни видове и да се определи за тях нова номенклатура по подотдели.

Горскостопанските карти да се изработят съгласно изискванията на Наредба №20/18.11.2016 год. за  съдържанието, условията и реда за създаването и поддържането на горскостопанските карти.

4.2.  Установяване на природните условия

При теренните проучвания да се извърши проучване на природните условия, съобразно приложение № 6 на Наредба №18/07.10.15 год. за инвентаризация и планиране в горските територии.

4.2.1  Физико - географска характеристика

Да се посочи местоположението на района на дейност на стопанството, площта и съседните горски териториални и горскостопански единици. Да се установи релефа, като се покажат данни за релефните форми, наклона на терена, надморските височини и изложенията, като същите се покажат в табличен вид.

Да се опишат геоложкия строеж и петрографския състав, като се определят основните видове скали, техния произход, строеж, териториално разпространение, влиянието им върху почвообразуващия процес и формирането на типовете горски месторастения.

Да се установят хидроложките условия, като се покажат основните водни течения, техния дебит, особености на бреговата им ивица и дълбочината им.

По литературни данни да се посочат основните скали, тяхното разпространение, изветряне и напукване.

Да се посочат основните скали, тяхното разпространение, изветряне и напукване.

4.3. Почвени проучвания

Почвените проучвания да се извършат на базата на почвената класификация на FAO - 2006 год., залегнала в Класификационната схема на типовете горски месторастения в Република България, издадена от БУЛПРОФОР през 2011 год.

На база заложените при миналите устройства почвени профили, сгъстени при необходимост от нови, да се направи оценка на почвеното плодородие на различните типове горски месторастения. Данните от почвените профили да се сравнят и анализират по отношение на тези получени при предходната инвентаризация. Новозаложените почвени профили да се нанесат на работните карти и се обозначат трайно на терена.

Да се обърне особено внимание за наличие и развитие на ерозионни процеси, да се направи оценка на тяхното ограничаване и състоянието на изградените съоръжения.

Да се извърши оценка на незалесените горски територии с оглед на включването им към териториите за дървопроизводство.

4.4. Типологични проучвания

Типовете горски месторастения са определени и картирани при предходното лесоустройство на база “Инструкцията за установяване и картиране на типовете горски месторастения и определяне състава на дендроценозите”. Имайки предвид настъпилите през последните години промени на климата, както и на приетата през 2011 год. „Класификационна схема на типовете горски месторастения в Република България”, при предстоящата инвентаризация да се извърши ново определяне на типове горски месторастения и да се преоценят видовете, подходящи за месторастенето.

Нови типове горски месторастения да се определят за 211.5 ха просеки  и на всички новоустроени насаждения и горски култури.

При определяне на границите на горскорастителните подобласт за основа да се използва изготвената от „АГРОЛЕСПРОЕКТ” ЕООД и приета от експертен технико-икономически съвет на Национално управление по горите цифрова карта, с установените граници на районите  на произход на горските репродуктивни материали.

4.5.  Проучване на растителността

При извършване на инвентаризацията в района на ловното стопанство, проучванията на растителността да се извършат съобразно разпределението по видове гори, представено в приложение № 5 към Наредба №18/07.10.15 год. за инвентаризация и планиране в горските територии. Да се представи информация за налични картирания и проучвания на растителността в района на ловното стопанство.

Горските природни местообитания от Приложение № 1 на Закона за биологичното разнообразие в зоните от Натура 2000 да се определят съобразно „Ръководството за определяне на местообитания от европейска значимост в България”.

На основание чл.24, ал.4 от НИПГТ/2015 г. и съгласно т.12 в Протокол от 04.12.2020 г. на експертен съвет  при ИАГ в защитените зони по смисъла на ЗБР да се проучи и определи количеството на мъртвата дървесина и биотопните дървета в горските екосистеми по методиката, утвърдена със Заповед №910/09.10.2018 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите, и дадените в тази връзка указания в писмо с рег  индекс ИАГ – 2282/29.01.2021 г., като това се отрази и в „Сметка-инвентаризация“.

Да се посочат изискванията за опазване и ограничителните режими за ползване на лечебните и редките растения, както и за опазване на изчезващи и ендемични растителни видове в района.

4.6. Проучвания за здравословното състояние на насажденията

Проучванията върху здравословното и санитарно състояние на насажденията да се извърши в съответствие с изискванията, заложени в Наредба №9/05.12.19 г. за защита на горските територии от болести, вредители и други повреди; и Приложение №7 на към Наредба №18/07.10.15 год. за инвентаризация и планиране в горските територии. Тези проучвания да съдържат описание на повредите за всеки подотдел при инвентаризацията, като включват тяхната оценка по вид, процент и степен на увреждане. Рекапитулирането и отчитането на повредите да се извърши в таблици, като се направи преглед на повредите  по дървесни видове, на площта на засегнатите гори и очакваните загуби. Да се отрази разпределението на запаса и залесената площ по степени на повреда и видове насаждения. При оценката на здравословното състояние на горите, при необходимост да се привлекат и специалисти от Лесозащитна станция Варна.

В записката да се приложи списък на насажденията, засегнати от биотични и абиотични фактори.

Въз основа на горните проучвания да се планират и съответните лесозащитни мероприятия.

4.7. Разделяне горската териториална единица на отдели

При предстоящата инвентаризация да се запазят досегашните граници и номерация на отделите, а при възможност и на подотделите.

Отбелязването на границите и номерирането на отделите на терена да се извърши за сметка на извършителя.		Новоинвентаризираните насаждения и горски култури да се причислят към най-близките отдели.

Окончателната номерация на отделите да се установи с протокола на комисията по чл. 34, ал. 1 от Наредба №18/07.10.15 год. за инвентаризация и планиране в горските територии.

4.8. Таксиране на горските площи

Таксирането и отделянето на залесените и незалесени горски площи да се извърши съгласно изискванията на Наредба №18/07.10.15 год. за инвентаризация и планиране в горските територии, като минималната им площ е 1 ха.

Изключения се допускат за: горите с изкуствен произход, чиято цел на стопанисване е различна от тази на основното насаждение, като минималната площ на подотдела е 0,5 ха; за незалесените площи, като минималната площ на подотдела e 0,1 ха; за поземлените имоти в горските територии, граничещи от всички страни с поземлени имоти от друг вид собственост, за горски територии по чл. 88, ал. 5 от Закона за горите и за горските територии, разположени между или заобиколени от друг вид територии.

От обхвата на горските територии да отпаднат всички територии от води и водни обекти, включени при предишните инвентаризации: реки, канали, водоеми и др.

Да се направи преоценка на смесените издънково-семенни насаждения, като техният произход се определи от наличието на достатъчно семенни екземпляри, които да формират качествено високостъблено насаждение в зряла възраст.

Да се прецизира участието на келявия габър в насажденията по отношение на неговото участие в подлеса или склопа на основното насаждение.

В случаите, когато в резултат от провеждането на възобновителни сечи, са образувани отделни малки площи или са установени подобни площи, отделени при предходната инвентаризация като самостоятелни подотдели, но условията на месторастене и състоянието на насажденията и възобновяването са сходни, същите да се обединяват в по-големи по площ подотдели.

В самостоятелни подотдели, съгласно актовете им за обявяване, да   се отделят защитните и специални горски територии, горските територии - публична държавна и общинска собственост, плантациите и насажденията по чл. 88, ал. 5 от Закона за горите, географски култури, насажденията за семепроизводство и имотите, върху които са учредени ограничени вещни права.

За всяко насаждение да се направят измервания за определяне на средната височина, средния диаметър и пълнотата. Да се определи окомерно и тяхната склопеност.

При теренните работи, с кръстчета жълта боя от външната страна на насажденията, да се ограничат границите на насажденията за семепроизводство, а на характерни места да се постави знак “СБ”. Границите на защитените територии също да се ограничат на терена с две ивици, бяла и червена блажна боя.

Запасът на всички насаждения и горски култури със средна височина 3 м и нагоре, да се определя по окомерно-таблични методи. По същия начин да се определя и запаса на подлеса, ако е достигнал необходимата средна височина.

При инвентаризация на горските култури, при наличие на данни, в таксационното описание, да се отбележи произхода на фиданките или на семенния материал, от който са създадени.

В таксационните описания да се записва в числител “окомерната пълнота”, а в знаменател на насажденията, за които е възможно да се определи, пълнота, измерена по кръгова площ. Изчисляването на запаса, както и на размера на ползване, при съвместно изработване на горскостопански план, да се определя въз основа на определената пълнота по кръгова площ.

Върху таксационните описания да се отбележат кодовете на защитените зони и типовете горски местообитания, а върху горскостопанската карта да се покажат границите на горските територии, попадащи в защитените зони по чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за биологичното разнообразие  (НАТУРА 2000).

В таксационните описания с планираните горскостопански мероприятия да се отразят и предвидените противопожарни и ловностопански мероприятия за съответния подотдел, както и просветляването на горските пътища.

В таксационното описание да се отрази достъпността на насажденията.

Да се приложи списък - сечение на подотделите с имотите по землище и списък на стар/нов подотдел.

Към записката да се приложи списък на всички залесени и самозалесили се след 01.03.1991 год.  земеделски територии, придобили характера на гора по смисъла на Закона за горите. Списъкът да се изработи по имоти, вид собственост и по землище на населено място. Тези имоти да не се включват в баланса на горските територии.

В случаите, в които самозалесилите се гори по периферията на гората са с широчина по-малка от 10 м. или с площ по-малка от 0.5 дка за отделните имоти, същите да не се инвентаризират и да не се отразяват като граница на гората.

При извършване на инвентаризацията на горските територии и изработването на горскостопанския план, да се отразят всички промени, настъпили в собствеността и категориите на горските територии, и режима на тяхното управление. Промените в собствеността и режима на управление на горските територии следва да бъдат актуализирани към момента на цялостното приемане на дейностите от теренните проучвания, съгласно чл. 36, ал. 7  от Наредба №18/07.10.15 год. за инвентаризация и планиране в горските територии.

С Писмо ИАГ-11331/18.05.2020 г. и писмо ИАГ-3354/11.02.2021 год. се дават следните насоки:

-Да се извърши проверка дали в предходната инвентаризация има инвентаризирани гори в земеделски територии, като се проследи и се направи анализ, за каква част от тях са налице влезли в сила административни актове за промяна на предназначението и включването им в горски територии.

-Съвместно с предприятията по чл. 163 от ЗГ в максимална степен да се уточнят и определят заложените площи за инвентаризация на неустроени горски територии -  площите на земеделските територии, придобили характеристиката на гора по смисъл чл. 2 от ЗГ, които ще бъдат обект на инвентаризация. Следва да се обърне внимание на земеделските земи по чл. 19 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

-При извършване на анализ на промените в площта, станали между двете инвентаризации, да се извърши проверка дали са описани всички актове и документи свързани с настъпилите промени, копия от които се съхраняват в регионалните дирекции по горите, като например:

влезли в сила административни актове за промяна на предназначението поземлени имоти в горски територии;

влезли в сила административни актове за учредяване на право на строеж, право на ползване и сервитут върху поземлени имоти в горски територии;

влезли в сила административни актове за промяна в собствеността на поземлени имоти в горски територии (параграф 123 от ПЗР към ЗИД на ЗГ (отм.));

административни актове за вливане и разделяне на горскостопански единици.

-В случай на промяна на площта без да са налице административни актове да се извършва проверка на какво се дължи и законовото основание за тази промяна.

-Разпределението на площта на горските територии по категории на сложност съответства на приложение № 2 от Наредба 18/2017 г.

4.9. Пробни площи

С цел проследяване на хода на растежа и производителността на насажденията, на територията на стопанството има  заложена една постоянна пробна площ в подотдел № 65 “а”, заложена преди 40 год.

Да се поднови (опресни) и  измери постоянната пробна площ  от изпълнителя на инвентаризацията.

4.10. Временни пробни площи

За установяване на сортиментната структура на добивите по дървесни видове и видове сечи, при необходимост в горските територии - държавна собственост да се заложат временни пробни площи в различни по вид, възраст и производителност насаждения. Същите да се залагат в насаждения, от стопански класове с голяма разлика между добитите и планираните сортименти по методиката за теренните и камералните работи при пробните площи, пробните дървета и стъблените анализи.

Маркирането на дърветата за сеч и сортиментирането да се извърши от автора на горскостопанския план, а отсичането на маркираните дървета да се организира от държавното горско стопанство. Списъкът и карнетите на заложените временни пробни площи да се представят при предлагане на стопанските класове и размера на годишното ползване от възобновителни сечи пред експертен съвет в ИАГ.

Към записката на плана да се изработи и отделна таблица за добивите по основни видове сортименти, видове сечи и дървесни видове, за горите извън временно недостъпните басейни.

4.11. Стопански класове

При устройството от 2013 год. са били обособени следните 12 условни стопански класове в групата гори със специални  функции: Черборови култури (ЧБК), Липов високобонитетен(ЛВ), Липов средно и нискобонитетен (ЛСрН),  Церов (Ц), Ясенов (Я), Смесен широколистен (СмШ), Церов високобонитетен за превръщане в семенни (ЦВП), Церов за превръщане (ЦП), Смесен високобонитетен за превръщане в семенни (СмВП), Смесен Средно и нискобонитетен за превръщане в семенни (СмСрНП), Акациев (А), и Нискостъблен (Н).

Съобразно разпределението на залесената площ на горските територии на стопанството по видове насаждения и по бонитети, да се определят условни стопански класове за различните по своята характеристика насаждения, съгласно изискванията на Наредба № 18/07.10.15 год. за инвентаризация и планиране в горските територии и дадените между двете инвентаризации указания за стопанисване на горите, като се следи за приемствеността с установените до сега.

Предвид особените функции на гората като природен ресурс, стопанисването на гората да се насочи към запазване на естествения й облик, към подобряване на нейната устойчивост и санитарно състояние и към възстановяване на засегнатите от пожари, вредители и болести насаждения.

А. Група гори със специални и защитни функции

Предлага се да се обособят следните примерни условни стопански класове:

4.11.1. Условен Стопански клас Иглолистни култури извън района на разпространение -  ИК

Да се обособи  от чисти и  смесени култури с преобладание на  бял бор, черен бор, веймутов бор  и смесени без преобладание култури от бял бор, черен бор, веймутов бор и участие на широколистни в състава, на различни месторастения, от всички бонитети. Състоянието на част от културите е влошено в резултат на значителни по обем нападения от върхов корояд. В силно засегнатите култури целта на стопанисване е възстановяване на устойчиви горски екосистеми и производство на средна строителна и технологична дървесина при ориентировъчен турнус на сеч 40 години. За останалата част целта на стопанисване е производство на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см при оринтировъчен турнус на сеч 60 години.

При установяване на значителни повреди по културите, същите да се стопанисват при турнуси на сеч, с комплекс от сечи за трансформация, съобразно Писмо ИАГ-12213/28.06.2017 год. - „Обобщени указания за стопанисване на иглолистните бял и черборови култури”.

4.11.2. Условен Липов стопански клас - Л

Да се обособи от чисти и смесени насаждения и култури с преобладание на сребролистна липа, дребнолистна липа или без преобладание в които освен липите участват цер, благун, ясен, червен дъб и други  с производителност I - V бонитет. Целта на стопанисване ще бъде поддържане и подобряване на специалните и защитни функции и производство на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см при турнус на сеч 90 години.

При предходното устройство е имало ЛВ и ЛСрН стопански класове със съответно: турнуси 80 год. и 60 год. и цел на стопанисване: съответно производство на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см и производство на средна строителна дървесина.

4.11.3. Условен Церов  стопански клас - Ц

Да се обособи е от чисти и смесени семенни широколистни насаждения, с преобладание на цер и  зимен дъб. Насажденията  са на различни месторастения, с производителност от І-V бонитет. Целта на стопанисване ще бъде поддържане и подобряване на специалните и защитни функции и производство на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см, при  турнус на сеч 120 години за зимния дъб и 100 години за цера.

4.11.4. Условен Ясенов  стопански клас - Я

Да се обособи е от чисти и смесени семенни широколистни насаждения и култури, с преобладание на планински ясен. Дървостоите  са на различни месторастения, с производителност от І-V бонитет. Целта на стопанисване ще бъде поддържане и подобряване на специалните и защитни функции и производство на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см, при турнус на сеч 100 години.

4.11.5. Условен Смесен Широколистен стопански клас – СмШ

Да се обособи е от чисти и смесени семенни широколистни насаждения и култури, с преобладание или без преобладание на дървесен вид, в състава на които участват червен дъб, благун, летен дъб, габър, орех, махалебка, явор негундо, круша, бяла върба, слива, топола І214 и др. Насажденията и културите са на различни месторастения, с производителност от І-V бонитет. Целта на стопанисване ще бъде поддържане и подобряване на специалните и защитни функции и производство на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см, при диференциран турнус на сеч:

- 120 години - за благун, летен дъб;

-100 години - култури от червен дъб, насаждения от габър, цер, ясени;

- 60 години- круша, махалебка;

- 40 години - трепетлика.

За  културите от явор негундо турнусът на сеч е  90 години и производство на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 30 см.

За културите от слива, орех целта е добив на плодове.

За тополите на нетипични тополови месторастения целта на стопанисване за насажденията ще бъде производство на средна строителна дървесина при турнус на сеч 12 години.

4.11.6. Условен Церов високобонитетен  стопански клас за превръщане - ЦВП

Този стопански клас да се обособи от чисти и смесени издънкови церови насаждения с производителност от І, II и  част III бонитети, в добро санитарно състояние и правостъблени.

Целта на стопанисване ще бъде поддържане и подобряване на специалните и защитни функции, превръщането на издънковите насаждения във високостъблени и производство на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см при турнус 60 години.

4.11.7. Условен Церов за превръщане - ЦП

Този стопански клас да се обособи от чисти и смесени издънкови церови насаждения от IV-V бонитет, както и такива от   I, II и III бонитет, чието здравословно състояние или правостъбленост не отговаря на изискванията за отнасянето им към високобонитетен стопански клас.

Целта на стопанисване ще бъде поддържане и подобряване на специалните и защитни функции, превръщането на издънковите насаждения във високостъблени и производство на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см при турнус 55 години.

4.11.8. Условен Смесен високобонитетен стопански клас за превръщане - СмВП

Да се обособи от чисти и смесени насаждения с преобладание на габър, благун и смесени издънкови насаждения без  преобладание на дървесен вид, с участие в състава на зимен дъб, благун и габър, с производителност от І, II и  част III – част бонитети, в добро санитарно състояние, правостъблени.

Целта на стопанисване ще бъде поддържане и подобряване на специалните и защитни функции, превръщането на издънковите насаждения в семенни високостъблени и производство на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см, при турнус 80 години.

4.11.9. Условен Смесен средно и нискобонитетен стопански клас за превръщане - СмСрНП

Този стопански клас да се обособи от чисти и смесени издънкови насаждения с преобладание на различни видове - габър, летен дъб, клен, благун, мекиш и др.  или без  преобладание, но с участие в състава на изброените дървесни видове от III – част  до V бонитет, както и такива от   I, II и III - част бонитет, чието здравословно състояние или правостъбленост не отговаря на изискванията за отнасянето им към високобонитетен стопански клас. Целта на стопанисване ще бъде поддържане и подобряване на специалните и защитни функции, превръщането на издънковите насаждения във високостъблени и производство на средна строителна дървесина при турнус 60 години.

4.11.10. Условен Акациев стопански клас - А

Този стопански клас да се обособи от чисти и смесени с преобладание на акация и гледичия култури и издънкови насаждения от всички бонитети, на всички месторастения. В този условен стопански клас да се отнесат насаждения и култури без преобладание, но с поне 5 десети участие в състава на акация, айлант и гледичия. Целта на стопанисване ще бъде поддържане и подобряване на специалните и защитни функции и производство на средна строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 8 см и дърва за огрев при турнус 15 години за насажденията на бедни месторастения и след втора ротация и турнус 20 години за насажденията на среднобогати и богати месторастения.

За чистите и с преобладание на гледичия култури целта на стопанисване е производство на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см при турнус - 50 години. Моментното им състояние е много добро, средната им възраст е около 50 години и средният им диаметър варира от 24 до 28 см.

4.11.11. Условен Нискостъблен стопански клас – Н

Този стопански клас да се  оформи от разнообразни по състав чисти и смесени насаждения, в които келявия габър и мъждряна  са с най-голямо участие, предимно на бедни месторастения, с ниска производителност - четвърти и пети бонитет. Целта на стопанисване ще бъде поддържане и подобряване на специалните и защитни функции, на жизнеността на дървостоя и  на биологичното им разнообразие и добив на дърва за горене при турнис 40 год.

Всички широколистни насаждения, растящи на много бедни и сухи месторастения да се стопанисват с оглед запазване и подобряване на тяхната устойчивост, чрез провеждане на сечи за подобряване на състоянието им, вкл. и внасяне на фиданки от устойчиви местни видове, а тези от тях, които растат на месторастения с  лесонепригодност от 30 до 60 %  или на терени с наклон по-голям от 30о да се отнесат към категорията горски територии за защита на почвите - гори на ерозирани земи.

4.12. Видове гори, насоки за стопанисване

Освен в условни стопански класове, насажденията да се обособят и по видове гори както следва:

4.12.1. Култури от бял бор извън естествената зона на разпространение на вида

Видът гори да се обособи при следните насоки на стопанисване:

а) Отгледните сечи са насочени към подобряване на механичната устойчивост на насажденията и подпомагане на процесите на възстановяване на коренната растителност чрез прилагане на сечи за трансформация.

б) Видът на възобновителната сеч е в зависимост от възобновителните процеси и коренните видове, които се възстановяват.

4.12.2. Култури от черен бор извън естествената зона на разпространение на вида

Видът гори да се обособи при следните насоки на стопанисване:

а) Отгледните сечи са насочени към подобряване на механичната устойчивост на насажденията и подпомагане на процесите на възстановяване на коренната растителност чрез прилагане на сечи за трансформация.

б) Видът на възобновителната сеч е в зависимост от възобновителните процеси и коренните видове, които се възстановяват.

4.12.3. Култури от чужди иглолистни видове

Видът гори да се обособи при следните насоки на стопанисване:

а) Отгледните сечи са насочени към подобряване на механичната устойчивост, качествените параметри на насажденията и подпомагане на процесите на възстановяване на коренната растителност чрез прилагане на сечи за трансформация.

4.12.4. Естествени семенни смесени дъбови гори

Видът гори да се обособи от благун, цер, зимен дъб  или смес от трите вида, с общо участие равно или по-голямо от 5/10 и надморска височина по-малка или равна на 800 метра, и при следните насоки на стопанисване:

а) Отгледните сечи целят поддържане на смесен състав и недопускане  на превръщането им в чисти  церови гори или замяна на дъбовете видове от съпътстващи видове (габър, мъждрян, кленове и др.).

б) Подходящите възобновителните сечи са постепенно-котловинната и неравномерно-постепенната сечи.

4.12.5. Култури от дъбове

Видът гори да се обособи при следните насоки на стопанисване:

а) Отгледните сечи са насочени към подобряване на механичната устойчивост и регулиране на видовия състав, с дългосрочна цел трансформация на горите в естествени.

4.12.6. Гори от цер

Видът гори да се обособи при следните насоки на стопанисване:

а) Отгледните сечи целят осигуряването на семенния произход на насажденията.

б) Подходящите възобновителните сечи са с постепенно-котловинната и неравномерно-постепенната сечи. При отсъствие на специални ограничения се допуска извеждане на краткосрочно-постепенна сеч.

4.12.7. Гори от липи

а)Лесовъдските мероприятия са насочени към запазването на дъбовете в състава на насажденията и толериране на семенните екземпляри на липите.

б) Възобновителни сечи - постепенно-котловинна и неравномерно-постепенна.

4.12.8. Култури от липи

Видът гори да се обособи при следните насоки на стопанисване:

а) Отгледните сечи да са насочени към подобряване на механичната устойчивост и качествените параметри на насажденията.

4.12.9. Гори от обикновен габър

а) Отгледните сечи са насочени към запазване на смесения състав и семенен произход на насажденията.

б) Подходящи възобновителни сечи са - постепенно-котловинна и неравномерно-постепенна сечи. При отсъствие на специални ограничения се допуска провеждането на краткосрочно - постепенна сеч.

4.12.10. Култури от хибридни тополи и други бързорастящи видове

Видът гори да се обособи при следните насоки на стопанисване:

а) Горите имат дървопроизводствени функции и се възобновяват чрез провеждане на гола сеч, при спазване на изискванията за поддържане на брегоукрепителните им функции.

4.12.11. Орехови култури

Култури от обикновен орех или други горскоплодни видове.

4.12.12. Издънкови смесени дъбови гори

Видът гори да се обособи при следните насоки на стопанисване:

а) Отгледните сечи да се провеждат с цел осигуряване на семенния произход, подобряване на видовия състав и качеството на дървостоите. Да се провеждат интензивни отгледни мероприятия, насочени към превръщане на горите в семенни.

б) Подходящите възобновителните сечи са постепенно-котловинната и неравномерно-постепенната сечи. При отсъствие на специални ограничения се допуска провеждането на краткосрочно-постепенна сеч.

4.12.13. Издънкови гори от цер

Видът гори да се обособи при следните насоки на стопанисване:

а) Отгледните сечи да се провеждат с цел осигуряване на семенния произход, подобряване на видовия състав и качеството на дървостоите. Да се провеждат интензивни отгледни мероприятия, насочени към превръщане на горите в семенни.

б) Подходящите възобновителните сечи са постепенно-котловинната и неравномерно-постепенната сечи. При отсъствие на специални ограничения се допуска провеждането на краткосрочно-постепенна сеч.

4.12.14. Издънкови гори от обикновен габър

а) Отгледните сечи са насочени към толериране на екземпляри със семенен произход и запазване на смесен състав на насажденията.

б) Подходящи възобновителни сечи са - постепенно - котловинна и неравномерно-постепенна сечи. При отсъствие на специални ограничения се допуска провеждането на краткосрочно - постепенна сеч.

4.12.15. Култури и издънкови акациеви насаждения

Видът гори да се обособи при следните насоки на стопанисване:

а) За насажденията с дървопроизводствени цели - гола сеч.

б) За насажденията с противоерозионни и защитни функции - мероприятията са насочени към осигуряване изпълнението на тези функции. В тези случаи се допуска гола сеч на малки площи с цел физиологично подмладяване.

4.12.16. Издънкови гори от келяв габър

Видът гори да се обособи при участие на келяв габър в основния състав ≥ 7 десети (по Приложение № 5 от Наредбата) при следните насоки на стопанисване:

Без стопанска дейност за автохтонните съобщества.

Възстановяване на  естествения видов състав при съобщества, възникнали в резултат на вторична смяна на дървесните видове.

4.13. Видове гори и връзката им с други класификационни схеми на горите.

| група гори | видове гори | стопански класове |
| --- | --- | --- |
| иглолистни |  |  |
|  | Култури от бял бор извън естеств. зона на разпространение на вида Култури от черен бор извън естествената зона на разпр. на вида Култури от чужди видове | Иглолистни култури |
| широколистни | високостъблени |  |
|  | Естествени липови гори Култури от липи | Липов |
|  | Естествени гори от цер Естествени семенни смесени дъбови гори | Церов |
|  | Смесени широколистни гори | Ясенов |
|  | Смесени широколистни гори Култури от дъбове Естествени гори от трепетлика Култури от орех Естествени гори от обикновен габър Естествени крайречни гори Култури от хибридни тополи и други бързорастящи видове | Смесен Широколистен |
| издънкови за превръщане в семенни |  |  |
|  | Издънкови гори от цер | Церов Високобонитетен за превръщане Церов за превръщане |
|  | Издънкови смесени дъбови гори Издънкови гори от обикновен габър | Смесен Високобонитетен за превръщане Смесен Средно и нискобонитетен за превръщане |
| нискостъблени |  |  |
|  | Култури и издънкови насаждения от акация | Акациев |
|  | Издънкови гори от келяв габър | Нискостъблен |

5. Документи, изработвани в резултат от извършената инвентаризация

В резултат от инвентаризацията на горските територии в района на дейност на ТП Държавно ловно стопанство „Воден - Ири Хисар“ да се представят следните документи:

5.1.Обяснителна записка за извършената инвентаризация, вкл. установяване, актуализиране и картиране на типовете горски месторастения и определяне на видовете, подходящи за месторастенето (съдържанието е съгласно приложение № 11 към чл.31, ал. 1 от Наредба № 18/ 07.10.2015 г. за инвентаризация и планиране в горските територии). (УВОД, ГЛАВА ПЪРВА - Природни условия, типове месторастения и икономически ефект със следните точки:

1. Име и местонахождение на горската териториална единица,

2. Физико-географска характеристика,

3. Геоложки строеж и петрографски състав,

4. Климатични условия, природни условия,

5. Почви, ерозия,

6. Растителност,

7. Типове месторастения.

ГЛАВА ВТОРА Характеристика на горските територии със следните точки:

- Обща площ,

- Таксационна характеристика на насажденията,

- Стопански класове,

- Турнуси на сеч,

- Видове гори

5.2.Приложения към записката за извършена инвентаризация

5.2.1. Протоколи, заповеди и други документи, свързани с инвентаризацията,

списъци: (списък на инвентаризираните земеделски територии, придобили характеристиката на гора по смисъла на чл.83 от ЗГ - № на имота, землище и собственик; списък на горските територии, отразени в КВС или кадастралните карти като урбанизирана територия, без за това да е издаден административен акт  по реда на Закона за горите през ревизионния период; списък на кадастралните единици със сечение с подотдели по землища; списък на подотделите с ограничения, свързани с обявяване на защитени зони/територии по Закона за водите, Закона за защитените територии и Закона за културно-историческото наследство.)

-предложение за строителство на пътища;

-предложение за сградостроителство;

-ведомост за противопожарните дялове(извадка от инвентаризацията).

5.2.2.Таксационни описания на хартия и в електронен формат (Приложение №4 от Наредба № 18/ 07.10.2015 г. за инвентаризация и планиране в горските територии) с кратки записки по ГСУ.

5.2.3.В табличен вид данни извадка от таксационните описания на подотделите (Приложение №4 от Наредба № 18/ 07.10.2015 г. за инвентаризация и планиране в горските територии), (таблици за таксационна характеристика),

5.2.4.Карти - основна и тематични

-ориентировъчна карта в подходящ мащаб,

-карта на типовете горски месторастения в подходящ мащаб,

-карта на видовете гора в подходящ мащаб;

-карта на местообитанията от европейска значимост в България,

-почвена карта в подходящ мащаб;

-петрографска карта в подходящ мащаб;

-карта на землищата в подходящ мащаб,

-карта на картните листове в подходящ мащаб;

-карта на горските територии със защитни и специални функции в подходящ мащаб,

-карта с насоките на стопанисване от горскостопанския план за ТП Държавно ловно стопанство „Воден - Ири Хисар”- М 1:10 000,

-карта по видове собственост с нанесени имотни граници за ТП Държавно ловно  стопанство „Воден - Ири Хисар”- М 1:10 000, като за номерация на имотите се използват последните три цифри на съответния имот.

-карта на планираните мерки и мероприятия за опазване на горските територии от пожари - М 1: 25 000,

5.2.5.Данни за постоянните пробни площи

5.2.6.Отчетни форми за баланса на горските територии (ГТ) №№ 1,2,3,4,6 и 7 от Приложение № 12 от Наредба № 18/ 07.10.2015 г. за инвентаризация и планиране в горските територии - по вид територия, видове собственост и по общини. Информацията се предоставя в електронен формат, позволяващ извършването на анализи и справки,

5.2.7. Ведомост за почвените профили

5.2.8. Списък по землища (в електронен вариант) на имотите собственост на физически и юридически лица, в който за всеки имот да бъде отразено в кой (кои) подотдел (подотдели) попада и с каква площ.

По отношение на опазването на недържавни горски територии от страна на ТП ДЛС „Воден - Ири Хисар“, от изпълнителя на инвентаризацията да се изготви списък на тези територии по имоти с площ до 2 ха.

Документите от инвентаризацията да се разработят в два екземпляра - по един за Регионална дирекция по горите Русе и за Изпълнителна агенция по горите.

Данните от инвентаризацията на горските територии да са по утвърдената от Изпълнителна агенция по горите структура, номенклатури и формат на цифровата графична и атрибутна база данни, и да се представят на възложителя и на електронен носител, придружен с програмния продукт за работа с нея.

6. Срокове при извършване на инвентаризацията

Инвентаризацията на горските територии в района на дейност на ТП Държавно ловно стопанство „Воден - Ири Хисар“ да се извърши едноетапно в следните указателни срокове:

6.1. Теренно - проучвателни работи - май-октомври 2022 год.

6.2. Камерална работа и представяне материалите за приемане от инвеститора - ноември 2022 - май 2023 год.

6.3. При представяне на материалите на възложителя, същите се предоставят и на електронен носител.

6.4. Представяне на материалите на инвеститора с всички приложения - в 30 дневен срок от получаване  Протокола от експертния съвет при Изпълнителна агенция по горите за приемането на извършената инвентаризация и Протокола от проведеното за тази цел съвещание по чл. 37 от Наредба № 18/07.10.15 год. за инвентаризация и планиране в горските територии в района на стопанството.

7. Справка за видовете дейности и категория на трудност за инвентаризацията

7.1. Теренно-проучвателни дейности

7.1.1. Измерване и картиране на гори, чийто запас се определя чрез таксационни описания и опитни таблици, вкл. и лесонепригодни площи.

7.1.2. Ограничаване на терена на границите на насажденията за семепроизводство, защитените местности и природните забележителности.

7.1.3. Картиране на незалесени горски площи.

а)дървопроизводителни

б)недървопроизводителни

7.1.4. Установяване и картиране на горски типове месторастения и на почвената ерозия, с определяне на видовете, подходящи за месторастенето.

7.1.5. Актуализиране на типовете горски месторастения и/или определяне на видовете, подходящи за месторастенето.

7.1.6. Проучване и картиране на здравословното и санитарното състояние на насажденията, резултат от въздействието на биотични и абиотични фактори на засегнатата площ.

7.1.7. Ограничаване на границите на обекта за инвентаризация и на отделите.

7.2. Обработване на информацията

7.2.1. Създаване и обработване на атрибутната база данни.

7.2.2. Създаване на графичната база данни.

7.2.3. Нанасяне на имотни граници върху картния материал, независимо от мащаба, при всеки един от случаите, цената се завишава с 10% определена за засегнатата площ.

7.2.4. За горски територии, собственост на физически лица, юридически лица и техни обединения, с обща площ до 2 ха.

7.3. Други дейности

7.3.1. Залагане на ППП

7.3.2. Проучване и картиране на биологичното разнообразие

7.3.3. Определяне и картиране на ГВКС.

7.3.4.Залагане на пробни площи за определяне на количествата мъртва дървесина в изпълнение на чл. 24, ал.4 от НИПГТ Наредба № 18/17.10.2015 год. и дадените указания в писмо с рег. Индекс ИАГ - 2284/29.01.2021 год.

| № | Видове дейности | Обем | Категории на трудност |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III | IV |
|  |  | ха | Площ, ха | Площ, ха | Площ, ха | Площ, ха |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 10 | 13 |
| 4 | 1- 4. Инвентаризация и планиране на дейности, картиране на насаждения, чийто запас се определя, чрез пълно клупиране или чрез математико-статистически методи | 1875.8 | 1703.9 | 162.2 | 5.2 | 4.5 |
| 5 | 5.1. Ограничаване на терена на границите на защитните и специални горски територии, без защитените зони и природните паркове | 96.8 | 96.8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | 6.1. Инвентаризация на насаждения, собственост на физически и юридически лица, чийто запас се определя, чрез таксационни описания и опитни таблици, вкл. На клекови формации и лесонепригодни площи | 39 | 30 | 9 | 0,0 | 0,0 |
|  | 6.2. Инвентаризация на насаждения, държавна собственост, чийто запас се определя чрез таксационни описания и опитни таблици, вкл. На клекови формации и лесонепригодни площи | 11289.2 | 10283.1 | 103.8 | 901.8 | 0.5 |
| 7 | 7.1. Инвентаризация на незалесени горски територии, собственост на физически и юридически лица и | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 7.2. Инвентаризация на незалесени горски територии държавна собственост | 1772 | 1704 | 49 | 7 | 12 |
| 8 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 9 | 9.1. Ограничаване границите на обекта за инвентаризация, природните паркове и на отделите за горските територии, собственост на физически и юридически лица и общините | 35 | 35 |  |  |  |
|  | 9.2. Ограничаване границите на обекта за планиране, природните паркове и на отделите за горски територии държавна собственост всичко | 14941 | 14941 |  |  |  |
|  |  | 14976 | 13721 | 324 | 914 | 17 |
| 10 | 10.1. Установяване и картиране на горските типове месторастения и на почвената ерозия, с определяне на видовете, подходящи за месторастенето при инвентаризация на горски територии, държавна собственост | 211.5 | 211.5 |  |  |  |
|  | 10.2. Установяване и картиране на горските типове месторастения и на почвената ерозия, с определяне на видовете, подходящи за месторастенето при инвентаризацията на горски територии, собственост на физически и юридически лица и общините | 0 | 0 |  |  |  |
| 11 | 11.1. Актуализиране на типове горски месторастения и/или определените видове, подходящи за месторастенето при инвентаризация на горски територии, държавна собственост | 13383 | 13383 |  |  |  |
|  | 11.2. Актуализиране на типове горски месторастения и/или определените видове, подходящи за месторастенето при инвентаризация на горски територии, собственост на физически и юридически лица и общините | 35 | 35 |  |  |  |
| 12 | При лесистост на общините , в чийто обхват попада горската териториална единица от 41 до 60% цените по точки 1 до 9 за инвентаризация и планиране се увеличават с К=1.1, а при лесистост до 40% - К=1.15 |  |  |  |  |  |
|  | всичко |  |  |  |  |  |
| 13 | 13.1.Създаване на атрибутна база данни и нейната обработка при инвентаризация на горските територии, държавна собственост | 14941 | 14941 |  |  |  |
|  | 13.2. Създаване на атрибутна база данни и нейната обработка при инвентаризация на горските територии, собственост на физически и юридически лица и общините недържавни ГТ | 35 | 35 |  |  |  |
|  | всичко аналитична база данни |  | 14976 |  |  |  |
| 14 | 14.1. Създаване на графична база данни при инвентаризация на горските територии, държавна собственост | 14941 | 14941 |  |  |  |
|  | 14.2. Създаване на графична база данни при инвентаризация на горските територии, собственост на физически и юридически лица и общините територии | 35 | 35 |  |  |  |
|  | всичко графична база данни |  |  |  |  |  |
|  | Общо за атрибутна и графична база данни |  |  |  |  |  |
| 15 | При обработка на данни за три и повече общини, цената за създаване на графична и атрибутна база данни се умножава с коефициент К=1.1 |  |  |  |  |  |
| 16 | При обособяването на повече от 10 условни стопански класа, цената за създаване на атрибутна база данни се умножава с коефициент К=1.1, а при повече от 15 - с К=1.15 |  |  |  |  |  |
| 17 | Нанасяне на имотни граници или на хоризонтали върху горскостопанските карти за площта, за която се извършва, определени въз основа на Заданието | 35 | 35 |  |  |  |
| 18 | При средна площ на таксираните подотдели от 3.0 до 5.0 ха, цените за инвентаризация и планиране в горските територии се увеличават с К=1.1, а при средна площ по-малка от 3.0 ха, с К=1.20 за случаите от т.1 до т.9 и за т.14 |  |  |  |  |  |
| 19 | 19.1. Актуализиране горски типове местообитания от Приложение 1 по Закона за биологичното разнообразие при инвентаризация на горските територии, държавна собственост | 12927.8 | 12927.8 |  |  |  |
|  | 19.2. За описване на установените и картирани типове горски местообитания по Закона за биологичното разнообразие при инвентаризация на горските територии, собственост на физически и юридически лица и общините | 33.6 | 33.6 |  |  |  |
| 20 | При залагане на постоянни пробни площи за изследване на растежа и производителността на насажденията при извършване на инвентаризацията на горските територии | 1 | 1 |  |  |  |
| 21 | За изработване на план за опазване на горските територии от пожари | 14959 | 14959 |  |  |  |
|  | Обща стойност |  |  |  |  |  |
| 22 - 24 | За изработване на горскостопански план в горските територии в т. ч.: проучване и бонитиране на местообитанията при устройство на едродивечово стопанство; парцелиране и организация на територията при устройство на едродивечово стопанство; планиране на защитна фуражна база при устройство на едродивечово стопанство | 14175 | 13721 | 324 | 113 | 17 |
| 25 - 28 | За ловоустройство на БИСД - проучване и бонитиране на местообитанията, парцелиране и организация на територията , планиране на защитна фуражна база и организация на стопанисването | 801 | 0,0 | 801 | 0,0 |  |
| 29 | Парцелиране и организация на територията, вкл. обработка на цифрови модели и изработване на горскостопански карти - 0,40 лв/ха | 1743 | 1743 |  |  |  |
|  | Всичко за горскостопански дейности | 16719 |  |  |  |  |
| 34 | Установяване на запаса на стояща и паднала мъртва дървесина по насаждения, по 232 лева за една пробна площ -(за 8 пробни площи) | 8 | 8 |  |  |  |

| № | категория трудност | Държавна собственост – горски територии в ха – (А) | Разликата (С-А) в ха | Общо в ха(С) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | I | 13695 | 26 | 13721 |
| 2. | II | 315 | 9 | 324 |
| 3. | III | 914 | 0 | 914 |
| 4. | IV | 17 | 0 | 17 |
|  | общо | 14941 | 35 | 14976 |

Глава втора

- ПЛАН за ЛОВНОСТОПАНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ

- Площ на териториите, обект на плана за ловностопанските дейности

Държавно ловно стопанство „Воден-Ири Хисар” е обособено със Заповед №1444/31.05.1962г. на бившият Комитет по горите и горската промишленост /КГГП/ като  Представително ловно стопанство „Воден”. Площите включени в границите на ДЛС „Воден-Ири Хисар” са предоставени с РМС 58/13.02.1969 г.; №167/01.08.1973 г.; № 28/11.02.1977 г. и допълнени с решения № 207/31.121982 г.; № 123/01.08.1983 г. и протоколно решение №47/1991г на Националния поземлен съвет към Министерски съвет. С разпореждане на Министерския съвет №58/13.02.1969 г. ЛС „Воден” преминава от Министерство на горите и горската промишленост /МГГП/ към Министерския съвет. Със заповед № РД 46-108/07.06.2001г. от ГС „Тутракан” към стопанството се прехвърля горския масив „Ири Хисар” с което се обособява втори ловностопански район. Двата участъка са  заградени с изключение на отдели 116, 163, 164, 232 ч,176 ч. Оградата на ЛСР „Воден” - /БИРП/ е единствена в страната за зубри с обща площ  801.1 ха - отдели и подотдели 131 ч, 132, 139-143.

Общата ловностопанска площ на ДЛС „Воден-Ири Хисар” е 16719.0 ха от които  14976.0 ха са залесени и незалесени площи от обхвата на дейност на ДЛС и  голи земеделски територии  1743.0 ха.

От общата площ  16092.  са пригодни за развъждане на дивеч. Към недивечопригодната площ са отнесени застроени  площи и други с обща площ 5.5 ха.

В ловностопанско отношение, територията на ДЛС „Воден-Ири Хисар”  е разпределена на два ловностопански района ЛСР „Ири Хисар“ и ЛСР „Воден“.

| Райони/Ловища | Площ ха |  | в т.ч. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГТ | Отд. № | ЗТ |
| 1. ЛСР „Ири Хисар” | 7812,1 | 6657,9 | 1-63 | 1154,1 |
| 1 ловище „Братомир” | 2387,4 | 2150,4 | 1-7,31-42,63 | 237,0 |
| 2 ловище „Ири Хисар” | 2095,7 | 1891,9 | 8-17,27-30,43-46,62 | 203,8 |
| 3 ловище „Райнино” | 3359,0 | 2645,7 | 18-26,47-61 | 713,3 |
| 2. ЛСР „Воден” | 8906,9 | 8318,1 | 63-143 | 588,9 |
| в т. ч БИРП „Воден” | 267,0 | 267,0 | 91,92ч,112,113 |  |
| БИРП „ Зубър” | 848,3 | 801,1 | 131ч,132,139,140,142,143 | 47,2 |
| 1 ловище „Воден” | 2516,5 | 2275,1 | 64-81,86-90 | 241,3 |
| 2 ловище „ Равна гора” | 1156,1 | 1082,3 | 82-85,94-99 | 73,8 |
| 3 ловище „Царска ливада” | 4386,0 | 4159,4 | 91-93,100-131ч,133-138 | 226,6 |
| 4 ловище „Зубрите” | 848,3 | 801,1 | 131ч,132,139,140,142,143 | 47,2 |
| Общо ДЛС | 16719,0 | 14976,0 |  | 1743,0 |

По време на ловоустройството да се оптимизира броят на ловищата.

Ловностопанските мероприятия да се разработят съгласно Наредба № 18/07.10.15 год. за инвентаризация и планиране в горските територии. Планирането да се извърши заедно с инвентаризацията на горските територии в района на дейност на стопанството. Предвидените ловностопански мероприятия да са съгласувани с планирането на горскостопанските при изработване на горскостопанския план на стопанството и с Приложение №34 към чл.126, ал. 1 и 2 от Наредба №18.

По време на теренно-проучвателните работи да се проучат основно всички физико-географски фактори, оказващи пряко и косвено въздействие върху дивеча и дивечоразвъждането, и икономическите и демографските условия, оказващи влияние върху стопанисването на дивеча.

Да се проучи ловната фауна в района на стопанството по видове дивеч, запаси, състояние на популациите, наличието на защитени видове, които имат значение за развитието на ловното стопанство.

При започване на теренно-проучвателните работи държавното ловно стопанство да предостави информация относно собствеността на горските и на земеделските територии, договори за стопанисване и ползване, протоколи, заповеди за граници на ловностопански райони, влезли в сила проекти и програми, разпореждания и постановления на МС, данни за проведени таксации и отстрел и други документи, свързани с изработването на ловностопанския план, съгласно Приложение № 32 от Наредба № 18 за инвентаризация и планиране в горските територии.

2. Досегашно стопанисване

По време на теренните работи да се извърши проучване на досегашното стопанисване на дивеча съгласно Приложение № 30, както и екологичните и антропогенните фактори, оказващи влияние върху развитието на дивеча, както и досегашното му стопанисване.

При ловностопанското планиране да се уточни броя и състоянието на всички построени до сега биотехнически съоръжения и създадената фуражна база за нуждите на дивеча. Да се направи анализ на стопанисването на дивеча и постигнатите икономически резултати от ловностопанската дейност.

Да се анализира изпълнението на последните предвидени ловностопански мероприятия.

Да се уточни размера и състоянието на разработената фуражна база.

За изходна база да се използват данните от таксацията на дивеча през 2022 год., като при необходимост се извърши и контролна таксация.

Изпълнението на ловностопанските мероприятия за изминалия десетгодишен период да се представи в табличен вид, съгласно изискванията на Наредба № 18/07.10.15 год. за инвентаризация и планиране в горските територии.

Да се оцени размера на щетите, които дивечът нанася на горските култури и насаждения и в селскостопанските територии в района на стопанството.

В табличен вид да се покаже ползването на дивеча през последните 10 години.

Да се опишат евентуалните заболявания по дивеча и при необходимост да се направи ветеринарно - санитарна оценка.

Да се направи анализ на добитите трофеи.

3. Природни условия

Да се проучи и опише характера на релефа, надморските височини, изложенията и наклоните на терена, които оказват влияние върху миграционните процеси на дивеча и имат значение при определяне на фуражната база.

Да се даде оценка на хидроложката мрежа във връзка с осигуряване на питейните нужди на дивеча през летния сезон.

Да се проучат особеностите на климата и се опишат климатичните фактори, имащи значение за дивечоразвъждането в района - средна начална дата с устойчиво задържане на температурата на въздуха над 10 градуса, средните сезонни валежи, средния годишен брой дни със снежна покривка и други.

Да се даде оценка на типовете почви, тяхното разпространение и влиянието им върху избора на фуражните култури.

Да се проучи растителността в горските територии - дървесна, храстова и тревна, състава и структурата на горските насаждения, наличието на горскоплодни, дървесни и храстови видове, и покритието с житни и бобови треви под склопа на насажденията, в горските поляни и ливади.

В откритите селскостопански площи да се проучат основните отглеждани култури, големината на блоковете и тяхното площно разпределение, наличието и степента на участие на житните култури, люцерна, фуражен грах, клубеноплодни и др.

Да се даде оценка за хранителните и защитните възможности на растителността.

Да се проучат икономическите и демографските условия, които могат да окажат влияние върху развитието на ловностопанската дейност в района на стопанството.

4. Фауна

Да се определи зоогеографския район и ловностопанските области, в района на дейност на ТП Държавно ловно стопанство „Воден - Ири Хисар“.

Да се проучи ловната фауна - бозайници и птици, по видове дивеч, райони на разпространение и сезонна миграция. Да се проучат причините за намаляване на запаса на ловните видове, както и възможностите за реаклиматизация на изчезнали и аклиматизация на нови видове.

Да се проучат обитаващите района защитени видове дивеч, които имат пряко и косвено значение за развитието на ловното стопанство.

5. Планиране на мероприятията

5.1. Основни насоки на планирането, главни и съпътстващи видове дивеч

Планирането на ловностопанските мероприятия, свързани със стопанисването и ползването на дивеча, трябва да бъде  насочено към:

-формиране и поддържане на здрави и жизнени запаси от видовете дивеч, обитаващи територията на стопанството, при оптимална гъстота, и полова и възрастова структура;

-подобряване на условията за целогодишно развъждане, наблюдение, селекция и ползване на дивеча;

-създаване на оптимални условия за   лов;

-добив на трофеи и дивечово месо;

-упражняване на лов;

-опазване на редки и защитени от закона видове.

-провеждане на мероприятия за развъждане на дребен дивеч, в подходящи за това условия;

Да се планира изграждане на капан за улов на жив дивеч за разселване.

Да се направи оценка на щетите от дивеча върху земеделските култури.

Главният и съпътстващите видове дивеч да се определят въз основа на характера и производителността на местообитанията, развитието на дивечовите запаси, тяхната пригодност за обитаване и трайността в обитаването.

Да се планират за поддържане стопански допустими запаси за различните видове дивеч както следва:

-за главния вид, в рамките на нормалния или над него в допустимите граници;

-за съпътстващите видове, в рамките на нормалните или близки до тях, като се отчете междувидовото взаимодействие.

Методът на ловностопанско планиране да бъде комбиниран, като се използват съществуващите дивечови ниви, поляни и наличната пътна мрежа.

При необходимост, да се планира  отваряне на нови дивечови сечища в издънкови насаждения с възможности за издънково възобновяване,  прокарване на ловни просеки и осветление на дивечови ниви.. Тези мероприятия да се съгласуват с Министерство на околната среда и водите за ловностопанската територия, която попада в защитените зони, определени съгласно чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за биологичното разнообразие. Планирането на ловностопанските мероприятия  да се съобрази с режима на отделните територии.

Да се отделят в самостоятелни подотдели и да се покажат върху ловностопанските карти и обозначат на терена всички новопланирани дивечови ниви, ливади, просеки, сечища и съществуващи дивечови ниви, и се отбележат приблизителните места на биотехническите съоръжения.

5.2. Планиране на ловностопанските дейности

Да се извърши бонитиране на дивечовите местообитания на типологична основа, съгласно Наредба № 18/07.10.15 год. за инвентаризация и планиране в горските територии. Разпределението на площта на ловностопанските райони да се даде в изходната база данни. При бонитирането да се отчете наличието на площи, които по документи за възстановяване са земи за селскостопанско ползване, а в действителност са залесени или самозалесили се бивши земеделски земи, и е необходимо да се бонитират като горски територии.

Нормалните запаси да се определят въз основа на действащите таблици.

Да се обърне сериозно внимание на дивечонепригодните площи с оглед на по-точното определяне на допустимите запаси на главния и съпътстващите видове дивеч. Въз основа на направената характеристика на типовете местообитания да се извърши анализ на условията за развъждане на дивеча.

Да се определят допустимите дивечови запаси в зависимост от бонитета на местообитанията и поставените стопански цели, като се отчете междувидовото взаимодействие. Да се разработят перспективни планове за развитие на запасите на основните видове дивеч през следващите десет години. Плановите коефициенти на прираст да се определят съгласно Наредба №18/07.10.15 год. за инвентаризация и планиране в горските територии, предвиденото полово съотношение и съвременните достижения на ловностопанската наука.

Въз основа на действителните дивечови запаси в годината на планиране, изчислените допустими запаси и коефициент на прираст, да се разработят перспективните планове, като се решат въпросите с отстрела и необходимия фураж за подхранване през периода. Да се предвиди доставка на животни за разселване от други райони на страната със сходни климатични условия.

Да се планира оптимална полова и възрастова структура за запасите от едър дивеч, наброяващи над петдесет броя животни, за всеки ловностопански район и за структурата на запасите за района на дейност на ТП Държавно ловно стопанство „Воден - Ири Хисар“.

Да се планира фуражна база за нуждите на дивеча, в зависимост от нормативите, залегнали в Правилника за прилагане на Закона лова и опазване на дивеча, и от почвените и теренни условия. Видът на фуражните площи да се избере според климатичните и почвени условия. Да се посочи начина на обработката и стопанисването им. Да се извърши рекапитулация на хранителните възможности на планираната фуражна база и да се сравнят с минимално и максимално необходимите.  Когато незалесените горски територии са недостатъчни за разработване на фуражна база, да се планира такава в насажденията на равни и полегати терени, и подходящи други условия, съобразено с режимите на защитените зони, определени съгласно чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за биологичното разнообразие.

Да се отрази площното участие на дивечовите ниви, ливади, поляни, просеки и сечища, и се посочи вида на планираните в тях ловностопански дейности.

Да се планират дейности за ограничаване на миграцията и опресняване на кръвта.

Да се предвидят дейности за подобряване условията за ловуване, с оглед по-нататъшното развитие на ловния туризъм, правилното провеждане на подборния отстрел и целогодишното наблюдение на дивеча.

При необходимост да се предвиди строителство на нови биотехнически съоръжения.

Да се оптимизира броя и състава на персонала, необходим за провеждане на ловностопанската дейност. Да се направи оценка на сградите, пътищата и техниката,  необходими за провеждане на ловностопанска дейност в ловностопанските райони на ТП Държавно ловно  стопанство „Воден - Ири Хисар“, както и оптимално разпределение на площта по ловища.

Да се направи икономическа оценка и сравнение на необходимите средства за изпълнение на планираните ловностопански дейности и очакваните приходи от извършената дейност.

Планирането и изграждането на фуражната база и биотехническите съоръжения да се съобразят със собствеността на горите и земите в района на дейност на ТП Държавно ловно стопанство „Воден - Ири Хисар“. При необходимост от изграждането им в недържавна собственост, същите да се съгласуват със собствениците.

Да се предвиди засаждане на предпочитани от дивеча горскоплодни дървесни и храстови видове, а така също и опазване на съществуващите.

Планът да се разработи по ловностопански райони.

Да се проучат сватбовищата на благородния елен и същите да се отразят в ловностопанския план, като се обособят зони на спокойствие за дивеча.

Площи за нови дивечови ниви да не се планират в територии от Държавния поземлен фонд и върху терени, определени като трайно затревени площи.

Ловностопанските мероприятия да се съгласуват с възложителя и да се отразят в таксационните описания.

6. Изработване на плана

Ловностопанският план да се разработи като неразделна част от инвентаризацията на горските територии в района на дейност на ТП Държавно ловно стопанство „Воден - Ири Хисар“, в отделен том - обяснителна записка и приложения.

За картна основа да се използва горскостопанската карта, получена при инвентаризацията, като към всеки екземпляр от плана се приложи оцветена карта на планираните ловностопански дейности.

7. Съдържание на плана за ловностопанските дейности

7.1.Записка към плана за ловностопанските дейности (съдържанието е съгласно Приложение № 36 към чл.132 от Наредба № 18 за инвентаризация и планиране в горските територии).

В записката на плана за ловностопанските дейности да се направи отделен анализ на стопанисването на дивеча в държавните ловностопански райони.

7.2.Приложения към плана за ловностопанските дейности:

7.2.1. Заповеди и протоколи за определяне границите на ловностопанските райони и начинът на стопанисването им.

7.2.2. Таксация и ползване на дивеча – официални данни по възможност за последните 10 години.

7.2.3. Изходна база данни (Приложение № 37 от Наредба № 18/07.10.2015 год. за инвентаризация и планиране в горските територии) – посочват се основните параметри, съдържащи се в съответния ловностопански район, съставен от елементарни площи. В горските територии най-малките елементарни площи са подотделите, а в земеделските - всеки обособен полигон, включващ подходящи местообитания за дадения вид дивеч.

7.2.4. Ведомост за площите на фуражната база (съгласно Приложение № 37 от Наредба № 18/07.10.2015 год. за инвентаризация и планиране в горските територии)  В нея подробно се описват вида територия, местонахождението на фуражната площ, вида й, частта, годна за използване за фуражните култури, необходимостта от изкореняване на единични дървета в площта, предвидена за оране, препоръчваните фуражи за засяване, частта, заета от ливадна трева, бръст, или негодна за използване. На края на всяко ловище или ловностопански район се прави рекапитулация на дивечовите ниви, ливади, сечища и ловните просеки.

7.2.5.Работни схеми и количествени сметки на биотехническите съоръжения - Прилагат се примерни схеми и количествени сметки на планираните съоръжения. Схеми на по-големи съоръжения като фазанарии, оградени площи и др. се комплектоват към картния материал.

7.3.Карти

Да бъде изготвена сборна карта на ловностопанските райони за цялото ТП ДЛС „Воден Ири Хисар“, която да съдържа: границите на ловищата, тяхното наименование и номерата на картните листове от картите /М 1:25000/ на ловностопанските мероприятия за всеки ЛСР. Тази карта да бъде предадена в цифров ZEM формат.

На изработените картите да се отразят границите на ловищата съгласно чл.3, ал.5 и 6 от ППЗЛОД.

При изработването на ловностопанските карти за земеделските територии да се ползват цифровите модели на картата на възстановената собственост и кадастралната карта.

Ловните карти да се представят в цифров вид и на PDF формат.  Ловностопанското деление да се представи и във формат ESRI shp.

Планът за ловностопанските дейности да се разработи в четири екземпляра - по един за Изпълнителна агенция по горите, Регионална дирекция на горите Русе; за ТП Държавно ловно стопанство „Воден - Ири Хисар“ и за СЦДП гр. Габрово.

Ловностопанските карти да са съобразени със залегналите в Наредба № 20 номенклатури на линейните и точковите условни знаци за ловоустройствените планове (стр.60 до стр. 69) – Приложение №1 по чл. 4(1).

8. Срокове за планиране

Планът за ловностопанските дейности на ТП Държавно ловно стопанство „Воден - Ири Хисар“. да се изработи при едноетапно планиране в следните указателни срокове:

8.1. Теренно - проучвателни работи - май-ноември 2022 год.

8.2. Камерална работа и представяне на ловностопанския план за приемане от възложителя - ноември 2022 - май 2023 год.

8.3. При представяне на плана на възложителя, същият се предоставя и в цифров вид.

8.4. Представяне на плана за ловностопанските дейности на инвеститора с всички приложения - в 30 дневен срок от утвърждаване на протокола от експертния съвет при Изпълнителна агенция по горите за приемане на плана и протокола  от проведеното за тази цел съвещание по чл. 37 от Наредба № 18/07.10.15 год. за инвентаризация и планиране в горските територии в района на стопанството.

Пространствените и атрибутни данни от ловностопанския план да бъдат включени в обединения цифров модел във формат ZEM 2.12, съгласно изискванията на Наредба №20/18.11.2016 год. за съдържанието, условията и реда за създаването и поддържането на горскостопанските карти, Приложение №1, към чл. 4, ал.1, в частта: „Изменения в ZEM формата за лесоустройствени проекти“.

Да се изработи в цифров вид - ZEM -  формат сборна карта на ловностопанските райони на цялото ловно стопанство, която да съдържа само границите на ловностопанските райони и ловищата. В контура на всеки ловностопански район да бъдат поставени името на района, и имената на ловищата и развъдниците.

9. Обем и видове дейности

9.1. Устройство на едродивечово стопанство

9.1.1. Проучване на местообитанията и бонитиране.

9.1.2. Парцелиране и организация на територията.

9.1.3. Планиране на защитна фуражна база.

9.2. Устройство на БИСД

9.2.1. Проучване на местообитанията и бонитиране.

9.2.2. Парцелиране и организация на територията.

9.2.3. Планиране на защитна фуражна база.

9.2.4. Организация при стопанисването на дивеча за БИСД.

9.3. Устройство на смесено дребнодивечово стопанство

9.3.1. Парцелиране и организация на територията.

9.3.2. Обработка на цифрови модели и изработване на ловностопански карти.

| № | вид дейности | I | II | III | IV | общо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | едродивечово стопанство |  |  |  |  |  |
|  | проучване на местообит. и бонитиране | 13721 | 324 | 113 | 17 | 14175 |
|  | парцелиране и организация на територията | 13721 | 324 | 113 | 17 | 14175 |
|  | планиране на защитна фуражна база | 13721 | 324 | 113 | 17 | 14175 |
|  | Проучване на местообитания и бонитиране за БИСД |  |  | 801 |  | 801 |
|  | Парцелиране и орган. на територия за БИСД |  |  | 801 |  | 801 |
|  | Планиране на защитна и фуражна база за БИСД |  |  | 801 |  | 801 |
|  | Организация при стопанисването на дивеча за БИСД |  |  | 801 |  | 801 |
|  | ОБЩО БИСД |  |  | 801 |  | 801 |
|  | смесено дребнодивечово стопанство |  |  | 1743 |  | 1743 |
|  | парцелиране и организация на територията вкл. |  |  | 1743 |  | 1743 |
|  | обработка на цифрови модели и |  |  |  |  |  |
|  | изработване на ловностопански карти |  |  |  |  |  |

| Вид на устройвания обект | Кате- | Един. | Площ | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | гория | цена | ха | в лева |
| 1. Устройство на едродивечово ловно стопанство над 12 000 ха |  |  |  |  |
| Проучване на местообитания и бонитиране | I | 0,79 | 13721 | 10839.59 |
| Парцелиране и орган. на територията | I | 0,61 | 13721 | 8369.81 |
| Планиране на защитна и фуражна база | I | 0,40 | 13721 | 5488.40 |
|  | Всичко: | 1,80 | 13721 | 24697.80 |
| Проучване на местообитания и бонитиране | II | 0,89 | 324 | 288.36 |
| Парцелиране и орган. на територията | II | 0,70 | 324 | 226.80 |
| Планиране на защитна и фуражна база | II | 0,40 | 324 | 129.60 |
|  | Всичко: | 1,99 | 324 | 644.76 |
| Проучване на местообитания и бонитиране | III | 0,99 | 113 | 111.87 |
| Парцелиране и орган. на територията | III | 0,79 | 113 | 89.27 |
| Планиране на защитна и фуражна база | III | 0,40 | 113 | 45.20 |
|  | Всичко: | 2,18 | 113 | 246.34 |
| Проучване на местообитания и бонитиране | IV | 1,10 | 17 | 18.70 |
| Парцелиране и орган. на територията | IV | 0,89 | 17 | 15.13 |
| Планиране на защитна и фуражна база | IV | 0,40 | 17 | 6.80 |
|  | Всичко: | 2,39 | 17 | 40.63 |
| Общо горски територии : |  |  |  |  |
| Проучване на местообитания и бонитиране за БИСД | III | 1,40 | 801 | 1121.4 |
| Парцелиране и орган. на територия за БИСД | III | 1,98 | 801 | 1585.98 |
| Планиране на защитна и фуражна база за БИСД | III | 0,98 | 801 | 784.98 |
| Организация при стопанисването на дивеча за БИСД | III | 0,61 | 801 | 488.61 |
|  | Всичко: | 4,97 | 801 | 3980.97 |
| Общо горски територии за БИСД |  |  |  |  |
| Общо горски територии за ДЛС „Воден- Ири Хисар“ |  |  |  |  |
| Общо земеделски територии: | Всичко: | 0,40 | 1743 | 697.20 |
| Всичко за ДЛС "Воден- Ири Хисар" |  |  | 16719 | 30307.70 |

Глава трета

ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ

НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ ОТ ПОЖАРИ

Планът за дейностите по опазване на горските територии от пожари да се разработи съгласно Наредба № 18/07.10.15 год. за инвентаризация и планиране в горските територии и в съответствие с изискванията на Наредба № 8/11.05.12 год. за условията и реда за защита на горските територии от пожари.

Разработването на плана да се съобрази с предвидените за това дейности в общини Завет, Исперих, Главиница и Разград;  в които попада ТП Държавно ловно стопанство „Воден - Ири Хисар“ да се изработи  за цялата територия на стопанството  14976 ха, но ще бъдат заплатени само за горските територии с площ 14959 ха -  (включени в сметката за инвентаризация).

- Анализ на досегашната дейност

Да се направи преглед и анализ на изпълнението на предвидените противопожарни мероприятия, както и на възникналите горски пожари през изминалото десетилетие и тяхната характеристика.

Да се анализира организацията на територията в противопожарно отношение.

- Теренно - проучвателни работи

Теренно-проучвателните работи за изработване на плана включват:

2.1.Оформяне на концепция за пожарозащита;

2.2.Уточняване на теренно-проучвателните работи за изработване на плана

-Уточняване съвместно с органите по пожарна безопасност и защита на населението на районите с висока пожарна опасност;

-Уточняване на обекти, разположени до горите или в близост до тях, около които ще се планират  противопожарни прегради;

-Уточняват се местата, където ще се предвиди изграждане на  съоръжения - наблюдателни пунктове, водоизточници, пътища за движение на противопожарна техника и др., вкл. и съгласно изискванията на Наредба №8/11.05.2012 г. за условията и реда за защита на горските територии от пожари.

- Уточняване на наличната техника за обработка на земеделските площи, като потенциален източник за възникване на пожари при оран, сеитба и прибиране на реколтата от площи в съседство на горските територии;

- Уточняване на доброволческите групи към кметствата и кметските наместничества.

- Организация на територията

В зависимост от състава на насажденията, близостта им до населени места, пътна мрежа, земеделски територии, туристически поток и др., горските територии да се разделят на класове по пожарна опасност.

Площта по класове на пожарна опасност да се даде общо. Посочват се основните изисквания  при обособяването на насаждения с различна степен  на пожарна опасност и се указват изискванията при определяне на мерките и мероприятията  за защита на горските територии от пожари.

- клас са горски територии с висока пожарна опасност;

- клас са горски територии със средна пожарна опасност;

3   клас са горски територии с ниска пожарна опасност.

Методиката за определяне на класа на пожарна опасност е посочена в Приложение № 40 от Наредба № 18/07.10.2015 г. за инвентаризация и планиране в горските територии.

4.Планиране на мерките и мероприятията по опазване на горските територии от пожари

Конкретните мероприятия за предотвратяване на горски пожари да се планират на база клас пожарна опасност, анализа на резултатите от създадената досега организация и проведените мероприятия за предотвратяване възникването на пожари, като се посочат общо и по видове собственост на горските територии.

Бариерни прегради - това са просеки, почистени от растителност и растителни отпадъци. Те могат да бъдат и естествени прегради на огъня - реки, езера, скали и други, както и съоръжения, построени за други цели (пътища, напоителни канали, просеки за линейни съоръжения, голи ловни просеки и др.), отговарящи на посочените изисквания. Бариерните прегради имат по средата минерализовани ивици.

Широчината на бариерните прегради е 15 - 20 м (без това да важи за естествените такива) и се залагат през 5 км в горските територии от 1 клас на пожарна опасност, през 10 км в горските територии от 2 клас на пожарна опасност и през 15 км в горските територии от 3 клас на пожарна опасност.

Предвидените минерализовани ивици да бъдат съобразени с действителната пожароопасност.

Лесокултурни прегради - това са просеки, почистени от растителност и растителни отпадъци. Те имат по средата минерализовани ивици.

Широчината на лесокултурните прегради е 6 - 15 м и се залагат през до 2 км в горските територии от 1 клас на пожарна опасност, през 2 до 5 км в горските територии от 2 клас на пожарна опасност и през 5 до 7 км в горските територии от 3 клас на пожарна опасност.

Минерализовани ивици - това са незалесени ивици, при които растителната покривка е отстранена до минералния почвен слой. Те се залагат по средата на бариерни и лесокултурни прегради, по периферията на горските територии откъм страната на пожарния риск в комбинация със санитарна ивица и самостоятелно около урбанизирани територии, постоянни нелинейни обекти в горските територии и републиканските пътища, както и около местата за спиране и паркиране, беседки, къмпинги, хижи, лагери и др., както и около временни обекти в горските територии. Предвидените МИ да са съобразени с действителната пожароопасност.  Широчината на минерализованите ивици е:

-от 1,5 до 3 м в случаите, когато са по средата на бариерни и лесокултурни прегради, около постоянните нелинейни обекти в горските територии и републиканските пътища;

- от 3 до 6 м в случаите, когато са по периферията на горските територии, граничещи с пасища и земеделски територии.

Санитарни ивици - това са ивици, почистени от суха маса, паднали дървета и други растителни остатъци по краищата на горските територии и от двете страни на републиканските пътища. В иглолистни култури от висок клас на пожарна опасност ролята на санитарна ивица може да изпълнява и кастренето на клони на крайните (периферни) дървета. Санитарни ивици могат да бъдат окосените и почистени голи площи.

Пътища за движение на противопожарни автоцистерни - да се посочат и опишат по землища и отдели всички пътища, по които е възможно придвижването на противопожарна техника, съгл. условията на т. 5 от Приложение № 39 от Наредба № 18/07.10.2015 г. за инвентаризация и планиране в горските територии. Същите да имат връзка с държавните и/или общински пътища. Да се предвиди просветляване и поддържането им.

Да се извърши оценка на съществуващата горска пътна мрежа и ако тя не отговаря на условията на т. 5 от Приложение № 39 от Наредба № 18/07.10.2015 г. за инвентаризация и планиране в горските територии, да се предвидят необходимите ремонтни дейности, както и да се изградят нови пътища.

Водоизточници за нуждите и опазването и защитата на горските територии от пожари - да се определят естествените водоизточници и местата за създаване на нови водоеми, като се предвиди и достъп на противопожарна техника до тях. Изграждане на нови водоизточници да се предвиди само по необходимост, ако наличните такива не покриват изискуемата гъстота и вместимост съгл. т. 6 от Приложение № 39 от Наредба № 18/07.10.2015 г. за инвентаризация и планиране в горските територии, и след съгласуване с ТП „ДЛС Воден - Ири Хисар“, и Районни служби „Пожарна безопасност и защита на населението” (РС „ПБЗН“) гр. Завет, гр. Исперих, гр. Главиница и гр. Разград.

Стационарни наблюдателни пунктове - При необходимост могат да се ползват наличните ретранслатори и кули на мобилни оператори, след предварително договаряне с органите които ги стопанисват. При необходимост да се предвидят места за изграждане на противопожарни кули, пунктове, автоматизирана система за наблюдение и др. При изработването на плана за дейностите по опазване на горските територии от пожари да се посочат като местоположение и координати съществуващите автоматични наблюдателни станции (пожаронаблюдателни кули за видеонаблюдение), а също така и новопланираните такива.

Противопожарните прегради и техническите мероприятия да се съобразят с планираните в съседните горски или ловни стопанства.

Табели и билбордове с противопожарно съдържание - да се предвиди поставянето им покрай населени места, вилни зони и курортни местности, чешми, кръстопътища, места за паркиране, отдих и палене на огън в горските територии като се посочи приблизителния им брой.

Места за палене на огън - да се предвидят места за къмпинг, пикници (ако има такива) и други в горски територии, обект на активен туризъм и посещения. Устройството им да е съгл. изискванията на Наредба № 8/11.05.2012 г. за условията и реда за защита на горските територии от пожари.

Противопожарни депа - да бъдат напълно окомплектовани с противопожарен инвентар съгл. Приложение от Наредба № 8/11.05.2012 г. за условията и реда за защита на горските територии от пожари.

Хеликоптерни площадки за нуждите на опазването и защитата на горските територии от пожари - На картите до площадката да се запишат географските координати на нейния център.

Маршрути за патрулиране - при необходимост да се предвидят пеши, конни или моторизирани патрули. Конкретният избор на трасето на маршрута да се съобрази с повишеният риск от пожари в близост до постоянните обекти в горите или други обекти по тяхната периферия, както и възможността да се осигури максимална видимост към контролираните горски територии.

Бариери на горските автомобилни пътища - да се предвидят само за тези горски автомобилни пътища, които не са за обща употреба и водят в горски масиви от 1 клас на пожарна опасност.

Планирането на мероприятията за защита на горските територии от пожари да се съгласуват с РС „ПБЗН“ гр. Кубрат, гр. Исперих, гр. Самуил.

Планираните мероприятия да се остойностят, като се посочат по видове собственост и се отразят с подходящ условен знак върху картния материал.

5.Съдържание на плана

5.1. Обяснителна записка с необходимите таблици и диаграми.

5.2. Карти (за картна основа да се ползват картите от извършената инвентаризация):

- карта на класовете на пожарна опасност в М 1:25 000;

- карта на планираните мероприятия за дейностите по опазване от пожари в М 1:25 000. С различен цвят да се отразят съществуващите и новопланирани противопожарни съоръжения, вкл. и по вид собственост на горските територии.

-обща карта на проектираните мерки и мероприятия за опазване на горските територии от пожари в пдходящ мащаб.

Един комплект от картите на плана за мерките и мероприятията за опазване на горските територии от пожари да се предостави на съответните РС ”ПБЗН” и на дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” Разградска и Силистренска област.

Допълнителен свитък-извлечение от Плана за дейностите по опазване на горските територии от пожари да се предостави на РС „ПБЗН“ гр. Завет, гр. Исперих, гр. Главиница и гр. Разград, на хартиен и електронен носител в подходящ формат за ползването му.

5.3. Приложения:

-протоколи, заповеди и др. документи във връзка с изработването на плана;

-списък на планираните мероприятия с посочване на обема им - брой, площ, дължина.

Планираните мерки и мероприятия за опазване на горските територии от пожари да бъдат в съответствие с изискванията на Наредба №8/11.05.2012 г.

6. Срокове за планиране

Планът за опазване на горските територии от пожари да се изработи като отделна част заедно с инвентаризацията при едноетапно планиране в следните указателни срокове:

6.1.Теренно - проучвателни работи - май-ноември 2022 год.

6.2.Камерална работа и представяне на плана по опазване на горските територии от пожари за приемане от възложителя - ноември 2022 - май 2023 год.

6.3. При представяне на плана на възложителя, същият се предоставя и в цифров вид.

6.4. Представяне на плана за дейностите по опазване на горските територии от пожари на инвеститора с всички приложения - в 30 дневен срок от утвърждаване на протокола от експертния съвет при Изпълнителна агенция по горите за приемане на плана и протокола  от проведеното за тази цел съвещание по чл. 37 от Наредба № 18/07.10.15 год. за инвентаризация и планиране в горските територии в района на стопанството.

Изработването на Плана за опазване на горските територии от пожари е за сметка на държавния бюджет.

7.Обем и видове дейности

7.1.Теренно-проучвателни дейности

7.2. Обработване на атрибутната база данни

7.3.  Планиране на дейности

7.4. Изработване на тематични карти

7.5. Изработване на допълнителен свитък-извлечение от плана

Общата площ за изработване на план за мерките и мероприятията за защита на горските територии от пожари  е 14959 ха, за което съгласно Заповед № 35/15.01.2020 г. на изпълнителния директор на агенцията по горите за определяне на  цените за видовете дейности на основание на чл. 134, ал. 3 от Наредба № 18 за инвентаризация и планиране в горските територии се предвижда по 0.33 лв за ха - общо необходими средства за изработка на плана за мерките и мероприятията за защита на горските територии от пожари възлиза на 4936.47 лева.

Глава четвърта

ИЗРАБОТВАНЕ НА ГОРСКОСТОПАНСКИ ПЛАН

- У В О Д

Съгласно Чл. 63, ал. 8 от Наредба №18/07.10.15 год. за инвентаризация и планиране в горските територии през 2022/2023 год. ще се извърши инвентаризация на горските територии и ще се изработят ловностопански карти, план за горскостопанските дейности и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари, както и горскостопански план за горските територии - държавна собственост, в района на дейност на ТП Държавно ловно стопанство „Воден - Ири Хисар“.

Дейностите, предвидени в настоящото задание ще се разработят съобразно Закона за горите, Наредба №18/07.10.15 год. за инвентаризация и планиране в горските територии и Наредба №20/18.11.16 год. за съдържанието, условията и реда за създаването и поддържането на горскостопанските карти.

1. Площ, подлежаща на горскостопанско планиране

Горскостопански план ще се изработи за площите, които са държавна собственост на горскостопанска територия, в размер на 14941 ха.

Залесената площ на горските територии - държавна собственост (върху горскостопанска територия) в района на дейност на стопанството се разпределя по видове насаждения и бонитети към 31.12.2020 год.  както следва:

| Видове насаждения | Залесена площ | БОНИТЕТИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V |
| I. ИГЛОЛИСТНИ | 68 | 26 | 4 | 13 | 25 | 0.0 |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
| Бял-борови | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.0 |
| Чер-борови | 45 | 18 | 3 | 7 | 17 | 0.0 |
| Дугласкови | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Смесени иглолистни | 3 | 0.0 | 0.0 | 2 | 1 | 0.0 |
| Смесени иглолистно-широколистни | 18 | 8 | 0.0 | 4 | 6 | 0.0 |
| II. ШИР. ВИСОКОСТЪБЛЕНИ | 5609 | 190 | 810 | 778 | 1474 | 2357 |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
| Дъбови | 61 | 6 | 1 | 10 | 12 | 32 |
| Церови | 781 | 23 | 15 | 135 | 308 | 300 |
| Ясенови | 100 | 9 | 12 | 11 | 44 | 24 |
| Тополови | 6 | 0.0 | 0.0 | 6 | 0.0 | 0.0 |
| Брезови | 3 | 2 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.0 |
| Липови | 99 | 3 | 32 | 61 | 2 | 1 |
| Орехови | 15 | 0.0 | 0.0 | 1 | 2 | 12 |
| Смесени с преобладание на дъб | 5 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Смесени широколистни | 4536 | 142 | 750 | 551 | 1105 | 1988 |
| Смесени широколистно-иглолистни | 3 | 0.0 | 0.0 | 3 | 1.0 | 0.0 |
| ВСИЧКО ШИРОКОЛ. ВИСОКОСТЪБЛ. | 5609 | 190 | 810 | 778 | 1474 | 2357 |
| ВСИЧКО ВИСОКОСТЪБЛЕНИ ГОРИ | 5677 | 216 | 814 | 791 | 1499 | 2357 |
| III. ИЗДЪНКОВИ ЗА ПРЕВРЪЩАНЕ | 6669 | 236 | 1402 | 3387 | 1364 | 280 |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
| Дъбови | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 0.0 |
| Церови | 2363 | 45 | 579 | 1399 | 299 | 41 |
| Габърови | .2 | 0.0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Смесени широколистни | 4301 | 191 | 821 | 1988 | 1061 | 239 |
| IV. НИСКОСТЪБЛЕНИ | 823 | 9 | 61 | 341 | 292 | 110 |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
| Акациеви | 629 | 19 | 60 | 319 | 185 | 46 |
| Келав габърови | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 2 |
| Смесени широколистни | 191 | 0.0 | 1 | 22 | 106 | 62 |
| Общо за всички видове гори | 13169 | 471 | 2277 | 4519 | 3155 | 2747 |

2. Характеристика на горските територии

а / по вид на земите в ха

| залесена площ | 13169 ха |
| --- | --- |
| гола дърв. площ | 214 ха |
| гола недър. площ | 1558 ха |
| Всичко: | 14941 ха |

б / по функционално предназначение в ха

| Защитни горски територии | 0 ха |
| --- | --- |
| Специални горски територии | 14941 ха |
| Горски територии със стопански функции | 0 ха |
| всичко: | 14941 ха |

Горските територии със защитни и специални функции са категоризирани въз основа на Закона за защитените територии, Закона за биологичното разнообразие и Закона за горите.

3. Досегашно стопанисване

При изработването на горскостопанския план за ТП Държавно ловно стопанство „Воден - Ири Хисар“  е необходимо да се проследи историческото му развитие, да се укаже годината на възникването му и какви промени в неговата площ са настъпили. Какви сгради, пътища и други спомагащи стопанисването на горите съоръжения са изградени, колко и какви специалисти са работили в стопанството и кои от тях са били негови ръководители.

При обзора за дейността на стопанството да се обърне внимание на изпълнението на предвидените в горскостопанския план от 2013 год. лесовъдски мероприятия в горските територии - държавна собственост. Каква картна основа и други материали са били използвани при картиране на горските територии на ТП Държавно ловно стопанство „Воден - Ири Хисар“; каква е била формата на стопанството; какъв размер на годишно ползване е бил възприет.

За изпълнение на предвидените в горскостопанския план горскостопански мероприятия да се изготви обстоен анализ на извършените залесявания, проведените сечи, добива на дървесина по видове сечи и сортименти, добив на недървесни горски продукти, и др., като се наблегне на следното:

3.1. Да се анализира изпълнението на предвидената почвоподготовка и планираното залесяване, количеството на използваните при залесяването фиданки и произхода на семенния материал. Използваните при залесяването дървесни видове съответстват ли на предвидените в горскостопанския план  и на типовете горски месторастения за всеки подотдел. Да се покажат схемите на залесяване, гъстотата на създадените култури и процента на прихващането им, установено с ежегодните инвентаризации.

Да се оцени ефекта от създадените съоръжения и извършените залесявания по проекта за борба с ерозията.  Да се прецени състоянието на изградените съоръжения и дали те са изиграли своята роля при ограничаване на почвената ерозия.

Въз основа на този анализ да се планират и съответните мероприятия по защита на горските територии срещу ерозия и порои.

Да се направи оценка на състоянието на насажденията за семепроизводство, както и на работата по семесъбирането.

3.2. Да се извърши обстоен анализ по видове отгледни сечи (осветление, прочистка, прореждане и пробирки) по отношение на тяхната интензивност и повторяемост, методи на извършване, добитите сортименти и площ на изпълнение за цялото стопанство и отделно по насаждения. Тяхното изпълнение довело ли е до подобряване състоянието на насажденията и на сортиментната им структура.

3.3. Да се даде подробна оценка по  провеждането на възобновителни сечи в иглолистните, широколистните високостъблени насаждения, в издънковите за превръщане в семенни и в нискостъблените насаждения. Осигурен ли е достатъчно и надежден подраст при отделните фази на сечите с естествено възобновяване. Ако се установи извършване на възобновителни сечи в насаждения, неопределени с горскостопанския план да се покажат причините за това. Да се прецени до колко точно са изпълнявани технологичните планове и дали са опазени подраста и залесените фиданки при дърводобива. Особено внимание да се обърне на окончателните фази - ползване по площ и по запас, както и възобновената площ.

Да се установи площта на невъзобновените сечища и разстроените гори, ако има такива, като се посочат причините за това им състояние.

Да се оцени работата по събирането и оползотворяването на сухата и паднала маса, при провеждането на санитарни и принудителни сечи.

При анализа по изпълнението на възобновителните и отгледните сечи да се направи оценка, доколко проведените лесовъдски мероприятия са спомогнали за повишаване на защитните и специални функции на горите.

3.4. Да се анализират добивите по основни групи сортименти, видове сечи и дървесни видове, като се съпоставят с тези, предвидени по предходния ГСП. Да се коментират разликите и породилите ги причини. Извършеният анализ да се има предвид при залагане на временни пробни площи за установяване на сортиментната структура на добивите по видове сечи и основни групи сортименти.

3.5. Да се проучат и опишат добитите недървесни горски продукти и да се прецени какво място заемат те в икономическите резултати от работата на стопанството.

3.6. Да се анализира изпълнението на предвидените мерки и мероприятия за опазване на горските територии от пожари и ефекта от тяхното реализиране за повишаване на противопожарната устойчивост на горите в района на стопанството.

3.7. Да се оцени санитарното състояние на насажденията, тяхната устойчивост на вредители, болести и природни бедствия. Да се даде тяхното появяване и разпространение в динамика, и се оцени ефективността от проведената с тях борба.

Да се посочи броят на нарушенията в горските територии - държавна собственост, проблемите по охраната на горите и взетите мерки за намаляване на нарушенията по Закона за горите, Закона за защитените територии и Закона за лова и опазване на дивеча.

3.8. Да се даде оценка за ефективността от делението на стопанството по охранителни участъци, и дали това е спомогнало за по добра охрана, стопанисване и управление на горите.

3.9. Да се даде информация за извършеното сградно и пътно строителство, като се направи  оценка на ефективността от използването на изградените съоръжения.

3.10. Да се направи икономически анализ на вложените при стопанисването, ползването, защитата и опазването на горите средства, и да се сравнят с получените от дейността на стопанството приходи.

За извършване на горните анализи, стопанството, като инвеститор на горскостопанския план, ще предостави на изпълнителя необходимите данни, таблици и справки за досегашното стопанисване.

В докладната записка за приемане на горскостопанския план да се представи информация за досегашното стопанисване на горските територии - държавна собственост.

4. Теренни проучвания

Теренните проучвания са описани в точка 4 на  Глава първа - Инвентаризация на горските територии в района на дейност на ловното стопанство.

По време на теренните проучвания се: установява разпределението на площта в горската териториална единица по общини и землища на населените места, по вид на собствеността, както и по функции и категории съгласно чл. 5 от Закона за горите, Закона за биологичното разнообразие и Закона за защитените територии;  измерват и определят лесовъдско-таксационните показатели на подотделите; определят типологичната принадлежност на подотделите, видът и групата гори съгласно приложение № 5; установява природните условия съгласно приложение № 6; установява се ерозираността на почвите и наличието на свлачища; установява се здравословното и санитарното състояние на насажденията съгласно приложение № 7; установява се състоянието на горската пътна мрежа и условията за експлоатация и транспорт на дървесния ресурс; установява се състоянието на сервитутите на енергийните обекти и на дърветата в прилежащите насаждения, които представляват потенциална опасност за енергийните обекти;  определят се водосборите с поройна активност, състоянието на изградените противоерозионни и противопожарни съоръженията и др.;  установяват се данни и за други обекти и ресурси, свързани с управлението на горите, които се изискват със заданието за извършване на инвентаризация на горските територии; установява се наличието на сгради и съоръжения.

За картна основа при теренните работи да се използват топографски карти в  М 1:10000, получени чрез фоторепродукция на топографска карта в М 1:5000 или карти в М 1:5000. При възможност да се ползват космически и аерофотоснимки, ортофотопланове, ортофотокарти и дешифровъчни ортофотосхеми и геодезически материали на други ведомства.

В самостоятелни подотдели съгласно акта им за обособяване  се отделят защитните и специалните горски територии, горските територии - публична държавна и общинска собственост, горските територии по чл. 88, ал. 5 от Закона за горите, както и имотите, върху които са учредени безсрочни ограничени вещни права; разсадниците, опитните и географските култури, семепроизводствените насаждения.

В границите на общините се включват цели отдели, а в землищата на населените места - цели подотдели.

Разделянето на съществуващите подотдели се извършва при установяване на различен вид собственост и/или при учредяване на безсрочни ограничени вещни права.

Планираните дейности се отразяват в таксационните описания.

За всяко насаждение с планираната насока на стопанисване се определя и допустимия размер на ползване.

За определянето на запаса на 1 ха и на цялата площ се извършва по дървесни видове съгласно Приложение № 8 на Наредба №18/07.10.15 год. за инвентаризация и планиране в горските територии.

При таксиране на насажденията да се прилага окомерно-табличният метод с точност до ± 15 % за дървесния запас съгласно приложение № 8.

Запасът на зрели и презрели насаждения ще бъде определен по метода на Битерлих в насаждения с добра видимост, които не се таксират с пълно клупиране или други методи.

5.Основни насоки за организация на обекта на планиране.

Разделяне на горскостопанската единица на участъци

С горскостопанския план от 2013 год. територията на Държавно ловно стопанство “ Воден - Ири Хисар” е разделена на два ловностопански участъка:

I-ви Ловностопански участък „Ири Хисар” (всички видове собствености) - с  обща площ 6 658.0 ха, от която 5 898.5 ха - залесена (88.6%),  незалесена дървопроизводителна - голини 194.4 ха (2.9%) и недървопроизводителна - 567.1 ха (8.5%). Седалището на ловностопанският участък е в местността „Ири Хисар” в административната сграда на участъка. В границите на участъка влизат следните отдели: от № 1 до № 63 включително. Общият брой на отделите е 63.

II-ри Ловностопански участък  „Воден”, (всички видове собственост)  с обща площ 8 318.0 ха, от която 7 311.6 ха - залесена (87.9%),  незалесена дървопроизводителна (голини) - 20.8 ха (0.3%) и недървопроизводителна - 985.6 ха (11.8%).  Седалището на ловностопанският участък е в местността „Воден”, в административната сграда на ДЛС „Воден - Ири Хисар”. В границите на участъка влизат следните отдели: от № 64 до № 143 включително. Общият брой на отделите е 80.

С настоящото задание се предлага да се запазят броя и имената на ловностопанските участъци.

6. Цел на стопанисване и турнуси на сеч

Предвид особените функции на гората като природен ресурс, стопанисването на гората да се насочи към запазване на естествения й облик, към подобряване на нейната устойчивост и санитарно състояние и към възстановяване на засегнатите от пожари, вредители и болести насаждения.

А. Група гори със специални и защитни функции

6.1. Условен Стопански клас Иглолистни култури извън района на разпространение -  ИК

Състоянието на част от културите е влошено в резултат на значителни по обем нападения от върхов корояд. В силно засегнатите култури целта на стопанисване е възстановяване на устойчиви горски екосистеми и производство на средна строителна и технологична дървесина при ориентировъчен турнус на сеч 40 години. За останалата част целта на стопанисване е производство на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см при ориентировъчен турнус на сеч 60 години.

При установяване на значителни повреди по културите, същите да се стопанисват при турнуси на сеч, с комплекс от сечи за трансформация, съобразно Писмо ИАГ-12213/28.06.2017 год. - „Обобщени указания за стопанисване на иглолистните бял и черборови култури”.

6.2. Условен Липов стопански клас - Л

Целта на стопанисване ще бъде поддържане и подобряване на специалните и защитни функции и производство на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см при турнус на сеч 90 години.

При предходното устройство е имало ЛВ и ЛСрН стопански класове със съответно: турнуси 80 год. и 60 год. и цел на стопанисване: съответно производство на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см и производство на средна строителна дървесина.

6.3. Условен Церов  стопански клас - Ц

Целта на стопанисване ще бъде поддържане и подобряване на специалните и защитни функции и производство на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см, при  турнус на сеч 120 години за зимния дъб и 100 години за цера.

6.4. Условен Ясенов  стопански клас - Я

Целта на стопанисване ще бъде поддържане и подобряване на специалните и защитни функции и производство на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см, при турнус на сеч 100 години.

6.5. Условен Смесен Широколистен стопански клас - СмШ

Целта на стопанисване ще бъде поддържане и подобряване на специалните и защитни функции и производство на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см, при диференциран турнус на сеч:

- 120 години - за благун, летен дъб;

-100 години - култури от червен дъб, насаждения от габър, цер, ясени;

- 60 години- круша, махалебка;

- 40 години - трепетлика.

За  културите от явор негундо турнусът на сеч е  90 години и производство на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 30 см.

За културите от слива, орех целта е добив на плодове.

За тополите на нетипични тополови месторастения целта на стопанисване за насажденията ще бъде производство на средна строителна дървесина при турнус на сеч 12 години.

6.6. Условен Церов високобонитетен  стопански клас за превръщане - ЦВП

Целта на стопанисване ще бъде поддържане и подобряване на специалните и защитни функции, превръщането на издънковите насаждения във високостъблени и производство на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см при турнус 60 години.

6.7. Условен Церов за превръщане - ЦП

Целта на стопанисване ще бъде поддържане и подобряване на специалните и защитни функции, превръщането на издънковите насаждения във високостъблени и производство на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см при турнус 55 години.

6.8. Условен Смесен високобонитетен стопански клас за превръщане - СмВП

Целта на стопанисване ще бъде поддържане и подобряване на специалните и защитни функции, превръщането на издънковите насаждения в семенни високостъблени и производство на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см, при турнус 80 години.

6.9. Условен Смесен средно и нискобонитетен стопански клас за превръщане - СмСрНП

Целта на стопанисване ще бъде поддържане и подобряване на специалните и защитни функции, превръщането на издънковите насаждения във високостъблени и производство на средна строителна дървесина при турнус 60 години.

6.10. Условен Акациев стопански клас - А

Целта на стопанисване ще бъде поддържане и подобряване на специалните и защитни функции и производство на средна строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 8 см и дърва за огрев при турнус 15 години за насажденията на бедни месторастения и след втора ротация и турнус 20 години за насажденията на среднобогати и богати месторастения.

За чистите и с преобладание на гледичия култури целта на стопанисване е производство на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см при турнус - 50 години. Моментното им състояние е много добро, средната им възраст е около 50 години и средният им диаметър варира от 24 до 28 см.

6.11. Условен Нискостъблен стопански клас - Н

Целта на стопанисване ще бъде поддържане и подобряване на специалните и защитни функции, на жизнеността на дървостоя и  на биологичното им разнообразие и добив на дърва за горене при турнус 40 год.

7. Планиране на мероприятията

7.1.Сечи

При изработване на горскостопанския план на ловното стопанство, за всички високостъблени насаждения и горски култури, в които ще се планират възобновителни сечи, запасът да се определя по залегналите в Наредба №18/07.10.15 год. за инвентаризация и планиране в горските територии методи или чрез програмни продукти, приети от експертен технико-икономически съвет на ведомството по горите.

При определяне на насажденията за провеждане на възобновителните сечи и при планирането на отгледните сечи да се имат предвид Наредба №18/07.10.15 год. за инвентаризация и планиране в горските територии, Наредбата за сечите и утвърдените режими за стопанисване на горските типове местообитания.

В таксационните описания на високостъблените насаждения да се отрази предложението на автора на горскостопанския план по отношение на възможните възобновителни сечи, включващи основно групово-постепенни, неравномерно-постепенни, краткосрочно-постепенни, постепенно-котловинни, като отделните фази се съобразяват с наличието и състоянието на естествен или изкуствен подраст.

Във възобновителните участъци да се предвидят мероприятия за опазване на подраста, чрез планиране на прокари, ограничаване на пашата, ограждане и др.

Голи сечи с последващо издънково възобновяване да се планират в акациевите и келявогабъровите насаждения. За тополите - голи сечи и последващо залесяване.

В младите, средновъзрастни и дозряващи насаждения и култури да се планират отгледни сечи с интензивност и повторяемост съобразно, пълнотата, склопеността, бонитета и състоянието им. Когато определената в тези насаждения пълната по метода на Битерлих надхвърля 1.0, сечите да се извършват двукратно през десетилетието, с еднаква интензивност.

Планираните осветления, осветления на подраста и изсичане на подлеса от нежелани дървесни и храстови видове да се предвиждат най-малко двукратно.

Отгледни сечи в гъстите групи да се планират само при неравномерност в пълнотата на насажденията.

При сортиментиране на добивите от възобновителни сечи,  да се отчитат и добивите от насажденията с влошена сортиментна структура.

При сортиментиране на добивите от отгледни сечи в насаждения, в които процента на съхнене е по-малък от интензивността на планираната сеч, да се отчитат и добивите които ще бъдат с влошена сортиментна структура.

Селекционните сечи в насажденията за семепроизводство да се предвидят съвместно с Горска семеконтролна станция гр. София и да се определи обема на ползваната дървесина.

В отделна таблица към записката на плана да се покажат добивите по дървесни видове от планираните противопожарни и горскостопански мероприятия технически сечи.  В подотделите, граничещи с постоянни автомобилни горски пътища да се предвидят технически сечи за просветляване, съобразно изискванията на Наредба № 8 за сечите в горите.

Да се представят списъци на подотделите, в които са планирани сечи без материален добив, списъци на предвидените противопожарни  мероприятия и списъци на подотделите за залесяване.

В представителните образци не се планират горскостопански мероприятия.  В ГВКС мероприятията се планират съобразно препоръките за стопанисване за съответния тип ВКС, разписани в доклада за ГВКС на ТП.

В отделна таблица към записката на плана да се покажат добивите по дървесни видове от предвидените противопожарни и горскостопански мероприятия, от насажденията във временно недостъпните басейни, както и за тези извън тях.

Към записката на плана да се приложи списък на насажденията, които няма да се стопанисват по Закона за горите.

7.2. Определяне размера на ползването

Размерът на годишното ползване от възобновителни сечи във високостъблените гори със стопански функции да се определи съобразно състоянието на насажденията и възобновяването, като се приложат формулните методи, а в горите със защитни и специални функции, да се определи съобразно състоянието на насажденията и да представлява сбор на предвидената за отсичане маса от насажденията достигнали целевия среден диаметър, като се контролира по формулните методи, залегнали в Наредба № 18 / 07.10.15 год. за инвентаризация и планиране в горските територии.

При определяне на нормата на ползване от възобновителни сечи, да се има предвид наличието на възобновяване от различни поколения.

Възобновителни сечи да се планират във всички зрели и презрели високостъблени насаждения, като горското стопанство ползва масата, предвидена от определената норма на ползване по стопански класове.

В разчетите за отделните стопански класове да не се включват насажденията, определени като „гори във фаза на старост”.

7.3. Възобновяване и залесяване

Дървесните видове за залесяване да се определят съгласно установените типове месторастения, като се отчетат техните специфични биологични изисквания. При бъдещите залесявания да се обърне внимание на използването и на горскоплодни видове като спътниците на основните дървесни видове. Начините за почвоподготовка и залесяване, и гъстотата и схемите на горските култури да се определят съгласно Наредба №2 / 07.02.2013 година за условията и реда за залесяване на горски територии и земеделски земи, използвани за създаване на специални защитни и стопански гори и на гори в защитени територии, както и инвентаризацията на създадените култури, тяхното отчитане и регистриране.

7.4. Планиране на други мероприятия

При разработването на горскостопанския план да се планират и следните допълнителни мероприятия:

-пътно и сградно строителство, с оглед изпълнението на предстоящите горскостопански работи през следващия ревизионен период.

-да се предвидят противоерозионни мероприятия за защита от порои и ерозия.

Към горскостопанския план да се разработи глава за обема на предвидените лесокултурни и технически мероприятия и глава за дейностите по опазване на горските територии от пожари.

Към горскостопанския план да се разработи отделна глава “Лечебни растения”, при спазване на разпоредбите на чл. 55 от Закона за лечебните растения, като се опишат основните защитени и лечебни растения, тяхното разпространение и възможен добив.

В резултат на извършеното проучване за санитарното състояние на горите, да се планират и съответните мероприятия за борба с вредители и болести. Да се вземе под внимание динамиката на тяхното развитие, като се ползват резултатите от досегашното лесопатологично обследване на стопанството.

Във връзка с чл. 31, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие, за оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, които не са непосредствено свързани или необходими за управлението на защитените зони по чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за биологичното разнообразие, и които поотделно или във взаимодействие с други планове, програми, проекти и инвестиционни предложения могат да окажат отрицателно въздействие върху защитените зони по чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за биологичното разнообразие, към горскостопанския план да се разработи отделна глава „Защитени зони”, което да съдържа записка с основните характеристики на зоните (площ, климатична, петрографска, почвена и др. характеристика на района, анализ и справка в табличен вид за предвидените залесявания по дървесни видове, планираните възобновителни и отгледни сечи по дървесни видове, сегашен състав на насажденията и видове, подходящи за месторастенето в засегнатата от зоните по чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за биологичното разнообразие площ, разпределението на засегнатата от зоните по чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за биологичното разнообразие площ по дървесни видове преди и след изпълнението на предвидените лесовъдски мероприятия, планирани в плана, данни от таксация на дивеча и перспективите за достигане на оптималните дивечови запаси за основния и съпътстващи видове дивеч, съгласно ловностопанския план, планираните мерки и мероприятия за опазване на горските територии от пожари (бариерни и лесокултурни прегради, минерализовани ивици и пътища за движение на противопожарна техника) и ловностопански (дивечови сечища и просеки) мероприятия.

При описанието на биологичното разнообразие да се използва наличната информация от доклада за ГВКС.

За идентифициране на насажденията да се използва номенклатурата на кодовете от „Ръководство за определяне на местообитанията от европейска значимост в България”, като същите се записват в полето за определяне на категорията „защитни и рекреационни гори, и гори в защитени територии”, и имат тежест след защитените територии. При наличие на информация, да се опишат и защитените зони по Закона за биологичното разнообразие и защитените територии по Закона за защитените територии и в земеделските територии.

Да се разработи и глава за еколого-икономическия ефект от горскостопанското планиране.

Да се разработи и глава за водоохранните горски територии.

В плана да се направи анализ на икономическия ефект от изпълнението на предвидените в него мероприятия.

8. Съдържание на горскостопанския план

Горскостопанският план на ТП Държавно ловно стопанство „Воден - Ири Хисар“ съдържа:

Част първа:

Обяснителна записка на плана (разработена съгласно Приложение № 26 към чл. 91, ал.1 от Наредба № 18 за инвентаризация и планиране в горските територии) със следното съдържание:

Увод

Глава първа Природни условия, типове месторастения и икономически ефект, с подточки както следва: 1. Име и местонахождение на горската териториална единица, 2. Физико-географска характеристика, 3. Геоложки строеж и петрографски състав, 4. Климатични условия, 5. Почви, ерозия, 6. Растителност, 7. Типове месторастения, 8. Очакван технико-икономически ефект,

Глава втора Икономически условия с точка 1. Роля и значение на горите и горскостопанската единица за икономиката на общината и областта, Глава трета Досегашно стопанисване с точки 1. Сечи, 2. Ползване на дървесина общо и по категории дървесина, 3. Възобновяване и залесяване, 4. Смолодобив, 5. Строителство на сгради и пътища, 6. Добив на недървесни горски  продукти, 7. Мерки и мероприятия за опазване на горските територии от пожари, 8. Отчет и регистри, свързани с изпълнението на горскостопанския план,

Глава четвърта Характеристика на горските територии със следните точки: 1. Обща площ, 2. Таксационна характеристика на насажденията,

Глава пета Основни насоки за организация на стопанството с точки: 1. Направление на стопанството, 2. Разделяне на горскостопанската единица на участъци, 3. Стопански класове, 4. Турнуси на сеч, 5. Видове гори,

Глава шеста Планирани мероприятия с точки: 1. Сечи, 2. Определяне на нормата на ползване на дървесина от възобновителни сечи във високостъблени гори, 3. Определяне на нормата на ползване на дървесина в издънкови за превръщане в семенни, нискостъблените и тополовите гори, и при отгледни сечи, 4. Общ размер на ползваната дървесина, 5. Добиви общо и по категории дървесина от лесосечния фонд, 6. Възобновяване и залесяване, 7. Здравословно състояние на гората, 8. Добив на недървесни горски продукти и услуги, 8. Строителство на сгради и пътища, 9. Дейности по опазване на горските територии от пожари, 10. Обем на планираните лесокултурни мероприятия и мероприятия за защита от ерозия, 11. Общи бележки.

Част втора:

Таксационни описания с работен проект:

1.Таксационни описания с отразени планирани горскостопански мероприятия. (работен проект за сечите и залесяванията); и кратки записки по ГСУ.

2.Опис-ведомост за предвиденото строителство на пътища и сгради, борба срещу ерозията, мерки и мероприятия за опазване на горските територии от пожари и др.

Част трета

Горскостопански карти и различни приложения

1.Протоколи - от съвещания и експертни съвети, протокол за категоризация съгласно чл.5 от ЗГ, Протокол за определяне на базови източници:

2. Таблици за обща таксационна характеристика по стопански класове и групи гори;

3.Таблици за таксационна характеристика по стопански класове и групи гори:

4. Списъци: на горските територии по землища; на несъответствията с КВС и кадастрална карта; на основните дървесни видове, на насажденията, чиито запас е определен по математико-статистически методи, списък на съкратените наименования на дървесни и храстови видове и обозначенията на повредите; списък на подотделите, в които е учредено право на устройване на постоянни пчелини, сечение на имоти от кадастъра с подотделите от лесослоя и др.

5.Баланс на горските територии - 1-7 ГФ, вкл., по собственост, по вид територия и по общини.

6. Опис на проекти с отношение към територията, обект на горскостопански план, чийто срок на дейност не е изтекъл.

7. Други ведомости -  на постоянните пробни площи, на почвените профили, на предвиденото строителство на пътища и сгради, борба срещу ерозията, мерки и мероприятия за опазване на горските територии от пожари и др.

8. Сборни листове

9. Картен материал (опис на отделните видове карти и броят им)

-карта на типовете горски месторастения в подходящ мащаб,

-карта на видовете гора в подходящ мащаб;

-карта на местообитанията от европейска значимост в България,

-почвена карта в подходящ мащаб;

-петрографска карта в подходящ мащаб;

-карта на землищата в подходящ мащаб,

-карта на картните листове в подходящ мащаб;

-карта на санитарното състояние на гората в подходящ мащаб,

-карта на горските територии със защитни и специални функции в подходящ мащаб;

-карта с насоките на стопанисване от горскостопанския план за ТП Държавно ловно стопанство „Воден - Ири Хисар”- М 1:10 000,  с нанесени хоризонтали;

-карта по видове собственост с нанесени имотни граници за ТП Държавно ловно стопанство „Воден - Ири Хисар”- М 1:10 000, като за номерация на имотите се използват последните три цифри на съответния имот.

-карта на предвидените мерки и мероприятия за опазване на горските територии от пожари - М 1: 25 000, и обща карта на ДЛС на предвидените мерки и мероприятия за опазване на горските територии от пожари в подходящ мащаб.

-карта на горите с висока консервационна стойност в М 1:25 000;

Към Приложенията с картен материал на ГСП, на картите по насока на стопанисване да бъдат отразени с лява щриховка -  гори във фаза на старост и с дясна щриховка - представителни образци.

Да се изработи отделна глава за гори с висока консервационна стойност, като се актуализира съществуващия доклад за сертификация по FSC.

На таксационните описания в белови вид освен идентификатора на ВКС по смисъла на Наредба №18 да се посочи и номера по доклад за сертификация на ДГС.

На таксационните описания в белови вид да бъде записана буквата (цифрата) на подотдела, от който (които) е произлязъл, както и номера на имота (имотите), който (които) географски засича(т) съответния подотдел. Към съдържанието на горскостопанския план да се приложи списък на сеченията на подотдели с имоти с техните атрибутни данни. Докладът на горите с ВКС да се включи в обяснителната записка на ГСП.

При констатиране на несъответствия с картата на възстановената собственост или кадастралната карта в резултат на явни фактически грешки към записката да се приложи списък на засегнатите имоти в горски територии по землища и собственост.

Картите на планираните мероприятия да се представят на PDF формат. Да се нанесат върху горскостопанските карти технико-укрепителните съоръжения.

Горскостопанският план да се разработи в четири екземпляра записка - по един за ТП Държавно ловно стопанство „Воден - Ири Хисар“, Северно централно държавно предприятие гр. Габрово, Регионална дирекция по горите Русе и за Изпълнителна агенция по горите и комплект карти в три екземпляра - по един за ТП Държавно ловно стопанство „Воден - Ири Хисар“, за РДГ Русе и за Северно централно държавно предприятие гр. Габрово.

Работният проект за сечите и залесяванията - таксационните описания да се представят на СЦДП на електронен носител.

На хартиен носител работният план за сечите и залесяванията да се представи в три екземпляра - за ТП Държавно ловно стопанство „Воден - Ири Хисар“, за Регионална дирекция на горите Русе и за Изпълнителна агенция по горите.

Структурата, номенклатурите и формата на цифровата графична и атрибутна база данни от инвентаризацията на горските територии да са съобразени с файловия формат, предвиден в Наредба №20/18.11.16 год. за съдържанието, условията и реда за създаването и поддържането на горскостопанските карти, (Приложение №1 към чл. 4, ал. 1) и да се представят на възложителя и на електронен носител, придружен с програмния продукт за работа с нея. Атрибутните данни се предават в MS EXCEL формат.

Всички материали към ГСП да се представят и в цифров вид.

9. Срокове за планиране

Горскостопанският план на ТП Държавно ловно стопанство „Воден - Ири Хисар“ да се изработи при едноетапно планиране в следните указателни срокове:

9.1. Теренно - проучвателни работи - май-октомври 2022 год.

9.2. Камерална работа и представяне плана за приемане от възложителя - октомври 2022 - май 2023 год.

9.3. При представяне на плана на възложителя, същият се предоставя и в цифров вид.

9.4. Представяне плана на инвеститора с всички приложения - в 30 дневен срок от получаване  протокола от експертен съвет, (чл.39) назначен със Заповед на Изпълнителния Директор на ИАГ за приемане на плана и протокола от проведеното за тази цел съвещание в района на стопанството.

10. Справка за видовете дейности и категории на трудност за изработка  на горскостопанския план

10.1. Теренно-проучвателни работи

10.1.1. Инвентаризация и планиране на дейности в зрели насаждения, чийто запас се определя по математико-статистически методи.

10.1.2. Инвентаризация на насаждения, чийто запас се определя по таблични методи, вкл. и лесонепригодни площи.

10.1.3. Инвентаризация на незалесени горски територии.

10.1.4. Планиране на дейности в залесени горски територии, извън тези по предходните позиции.

10.1.5. Ограничаване на терена на границите на високостъблените сечнозрелите насаждения.

10.1.6. Ограничаване на терена на границите на обекта за изработване на горскостопански план.

10.1.7. Установяване и картиране на горски типове месторастения и на почвената ерозия, с определяне на видовете, подходящи за месторастенето.

10.1.8. Актуализиране на горски типове месторастения и/или определяне на видовете, подходящи за месторастенето.

10.2. Обработване на информацията

10.2.1. Създаване и обработване на атрибутна база данни при планиране.

10.2.2. Създаване на графична база данни при планиране.

10.2.3. Описание на установени типове горски местообитания по Закона за биологичното разнообразие при планиране.

10.3. Други дейности

10.3.1.Залагане и изчисление на временни пробни площи.

10.3.2.Залагане и изчисление на постоянни пробни площи.

|  | № |  | Видове дейности | Обем | Категории на трудност |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I | II | III | IV |
|  |  |  |  | ха | Площ, ха | Площ, ха | Площ, ха | Площ, ха |
|  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 7 | 10 | 13 |
|  | 1 |  | Инвентаризация и планиране на дейностите в зрели и презрели високостъблени насаждения с пълнота до 0,5, чийто запас се определя чрез пълно клупиране | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2 |  | Инвентаризация и планиране на дейностите в зрели и презрели високостъблени насаждения с пълнота от 0,6 до 1,0, чийто запас се определя чрез пълно клупиране | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 3 |  | Инвентаризация и планиране на дейностите в зрели и презрели високостъблени насаждения, чийто запас се определя чрез математико-статистически методи | 1875.8 | 1703.9 | 162.2 | 5.2 | 4.5 |
|  | 4 |  | Инвентаризация и планиране на дейностите в млади и дозряващи насаждения, чийто запас се определя чрез таблични методи | 0,0 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 5.2 Ограничаване на терена на границите на подотделите, предвидени за провеждане на възобновителни сечи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 6 |  | 6.3.Инвентаризация на насаждения, държавна собственост, чийто запас се определя, чрез таксационни описания и опитни таблици, вкл. клекови формации и лесопригодни площи | 11292.7 | 10286.6 | 103.8 | 901.8 | 0.5 |
|  | 7 |  | 7.3. Инвентаризация на незалесени горски територии, държавна собственост | 1772 | 1704 | 49 | 7 | 12 |
|  | 8 |  | Планиране на дейности в залесени и незалесени горски територии извън случаите по т. 1 до т.4 включително, определени с горскостопанския план | 909.4 | 909.4 |  |  |  |
|  | 9 |  | 9.3. Ограничаване границите на обекта за изработване на горскостопански план, природните паркове и на отделите, за горски територии, държавна собственост | 14941 | 14941 |  |  |  |
|  |  |  | всичко | 14941 | 13695 | 315 | 914 | 17 |
|  | 10 |  | 10.3. Установяване и картиране на горските типове месторастения и на почвената ерозия, с определяне на видовете, подходящи за месторастенето, при планиране в горските територии, държавна собственост | 211.5 | 211.5 |  |  |  |
|  | 11 |  | 11.3. Актуализиране на типовете горските месторастения и/или определените видове, подходящи за месторастенето, при планиране в горските територии, държавна собственост | 13383 | 13383 |  |  |  |
|  | 12 |  | При лесистост на общините, в чийто обхват попада горската териториална единица от 41 до 60%, цените по точки от 1 до 9 за инвентаризация и планиране се увеличават с К=1.1; а при лесистост до 40% - К=1.15 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всичко |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  | 13.3. Създаване на атрибутна база данни и нейната обработка, при планиране в горските територии, държавна собственост | 14941 | 14941 |  |  |  |
|  | 14 |  | 14.3. Създаване на графична база данни, при планиране на горските територии, държавна собственост | 14941 | 14941 |  |  |  |
|  |  |  | Общо за атрибутна и графична база данни |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  | При обработка на данни за три и повече общини, цената за създаване на графична и атрибутна база данни се умножава с коефициент К=1.1 |  |  |  |  |  |
|  | 16 |  | При обособяването на повече от 10 условни стопански класа, цената за създаване на атрибутната база данни се умножава с коефициент К=1.10, а при повече от 15 - с К=1.15 |  |  |  |  |  |
|  | 18 |  | При средна площ на таксираните подотдели от 3.0 до 5.0 ха, цените за инвентаризация и планиране в горските територии се увеличават с К=1.1, а при средна площ по-малка от 3.0 ха, с К=1.20 за случаите от т. 1 до т.9 и за т.14 |  |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 19.3. За описване на установени и картирани типове горски местообитания по Закона за биологичното разнообразие, при планиране в горските територии, държавна собственост | 12927.8 | 12927.8 |  |  |  |
| № |  | категория трудност |  | горски територии - държавна собственост в ха |  |  |  |  |
| 1. |  | I |  | 13695 |  |  |  |  |
| 2. |  | II |  | 315 |  |  |  |  |
| 3. |  | III |  | 914 |  |  |  |  |
| 4. |  | IV |  | 17 |  |  |  |  |
|  |  | общо |  | 14941 |  |  |  |  |

ОБЕМ И СТОЙНОСТ НА ИНВЕНТАРИЗАЦИЯТА И ПЛАНОВИТЕ РАБОТИ

Инвентаризацията на горските територии да се извърши върху 14976 ха, а горскостопанският план за горските територии-държавна собственост да се изработи върху 14941 ха. Ловностопанският план да се изработи върху площ 16719 ха, в това число 14976  ха са залесени и незалесени площи от териториалния обхват на дейност на ДЛС „Воден - Ири Хисар“ , а

1743 ха са незалесени земеделски територии. Стойността на хонорара, изчислен по съгласно Заповед на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите, възлиза на 216 559.93 лв. без ДДС общо за територията на стопанството.

В тази сума е включена и цената за ловностопанско планиране, която е  30307.70 лв. без ДДС.

Инвеститор на инвентаризацията, плана за ловностопанските дейности и на плана за дейностите по опазване на горските територии от пожари е Изпълнителна агенция по горите, а СЦДП  гр. Габрово  за горскостопанския план.

Приложение №1

Списък на зрелите насаждения, запасът на които ще бъде определен по математико-статистически методи

Липов условен стопански клас - подотдели: №№ 24 а; 25 е; 48 а, д; 48 ж-и; 49 в, д; 54 а, б, х; с обща площ 131.1 ха,  - първа категория.

Церов условен  стопански клас - подотдели: №№ 2 к, 20 б, 24 б, 25 г,  ж,  з, 26 з,  т, 27 ж, 31 н, 35 п, 36 е,  ж,  з, 39 г,  д,  е,  к, 41 г, 47 и, 54 г,  д,  е,  у, 55 б,  в,  г, 56 д,  е, 57 в,  г, 59 и, 60 ж, 63 а, 75 а,  б,  в,  г, 76 а,  б,  в,  г, 77 а,  б,  в,  д,  ж, 86 з, 92 и, 93 и,  к, 94 а, 109 г,  д,  е, 111 е,  ж, 116 д, 118 а,  б,  г, 119 з; с обща площ 917.2 ха, в това число - първа категория са 846.4 ха, втора категория са 65.6 ха, трета категория са 5.2 ха.

Ясенов условен  стопански клас - подотдели: №№ 2 ж; 35 м; 48 б; 56 в; с обща площ 24.6 ха,  - първа категория.

Смесен Широколистен условен стопански клас - подотдели: №№20 е,  и, 24 в, 25 б,  в, 31 м, 34 л, 35 л,  о, 39 з, 40 б,  в,  ц, 47 а,  ж, 50 ж, 51 а,  д, 54 ж, 55 а, 56 а,  б,  ж, 80 д, 81 д,  ж, 83 б,  в,  г,  д, 84 б,  г, 86 а,  б,  в,  к,  л, 87 б,  г,  п, 88 а,  б,  е,  и, 89 б,  в,  е,  и,  к, 90 г, о, 91 а,  в,  г,  е, 105 б, 112 в, 113  е,  ж, 114 з, 115 а,  б,  е, 116 а,  г, 117 г,  д,  з, 118 д,  е,  ж, 119 к; с обща площ 802.9 ха, в това число първа категория са 701.8 ха; втора категория са 96.6 ха и четвърта категория са 4.5 ха.

Общата площ на зрелите насаждения за които запасът ще бъде определен по математико-статистически методи е 1875.8 ха, в това число първа категория са 1703.9 ха;  втора категория са 162.2 ха, трета категория са 5.2 ха и четвърта категория са 4.5 ха.

Приложение №2

Гори във фаза на старост съгласно Заповеди: РД 49-421/02.11.2016 и РД-49-493/13.12.2016 год. от Изпълнителния Директор на ИАГ.

| ДЛС Воден-Ири Хисар, ГСП (ЛУП) 2013г., Общо 1136.9 ха |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Подотдел | Местообитание | Възраст | Площ, ха |
| BG0000168 Лудогорие |  |  | 1 136.9 |
| 112-д | 91M0 | 155 | 6.1 |
| 112-е | 91M0 | 155 | 4.1 |
| 112-ж | 91M0 | 155 | 16.5 |
| 112-и | 91M0 | 160 | 9.8 |
| 112-л | 91M0 | 220 | 6.8 |
| 113-б | 91M0 | 155 | 30.1 |
| 113-в | 91M0 | 155 | 3.8 |
| 113-г | 91M0 | 155 | 18.4 |
| 113-д | 91M0 | 155 | 21.3 |
| 117-к | 91M0 | 180 | 6.5 |
| 117-л | 91I0 | 150 | 2.4 |
| 119-а | 91M0 | 160 | 17.9 |
| 119-в | 91M0 | 160 | 12.0 |
| 120-а | 91M0 | 155 | 19.2 |
| 120-б | 91M0 | 155 | 12.2 |
| 120-в | 91I0 | 170 | 5.5 |
| 120-д | 91G0 | 160 | 12.8 |
| 120-е | 91M0 | 160 | 11.5 |
| 12-з | 91I0 | 90 | 17.8 |
| 13-е | 91I0 | 110 | 16.4 |
| 13-ж | 91I0 | 105 | 30.0 |
| 13-з | 91I0 | 100 | 11.5 |
| 13-к | 91I0 | 110 | 32.2 |
| 141-к | 91G0 | 60 | 21.1 |
| 14-а | 91M0 | 60 | 15.7 |
| 14-б | 91I0 | 110 | 17.7 |
| 14-в | 91I0 | 100 | 20.2 |
| 14-г | 91I0 | 100 | 16.8 |
| 14-д | 91I0 | 110 | 15.6 |
| 15-ж | 91M0 | 100 | 23.4 |
| 15-з | 91M0 | 100 | 11.9 |
| 17-а | 91I0 | 100 | 16.5 |
| 17-д | 91I0 | 90 | 1.9 |
| 17-и | 91I0 | 120 | 15.5 |
| 26-ж | 91M0 | 120 | 16.1 |
| 26-с | 91M0 | 120 | 2.2 |
| 28-б | 91I0 | 55 | 16.2 |
| 28-д | 91I0 | 55 | 26.1 |
| 29-а | 91M0 | 50 | 19.1 |
| 29-в | 91I0 | 90 | 2.3 |
| 29-г | 91I0 | 50 | 7.6 |
| 29-д | 91M0 | 50 | 11.5 |
| 29-е | 91I0 | 50 | 9.0 |
| 29-ж | 91M0 | 50 | 18.6 |
| 84-а | 91Z0 | 50 | 21.0 |
| 84-е | 91Z0 | 50 | 20.8 |
| 84-ж | 91Z0 | 50 | 0.9 |
| 85-в | 91M0 | 60 | 11.3 |
| 85-г | 91M0 | 60 | 1.3 |
| 85-д | 91Z0 | 60 | 19.6 |
| 85-з | 91Z0 | 35 | 4.0 |
| 85-и | 91Z0 | 50 | 24.5 |
| 85-к | 91Z0 | 50 | 16.9 |
| 85-л | 91Z0 | 50 | 16.2 |
| 85-м | 91Z0 | 50 | 8.9 |
| 86-г | 91Z0 | 55 | 4.7 |
| 86-е | 91Z0 | 60 | 13.6 |
| 87-з | 91M0 | 60 | 18.4 |
| 87-к | 91M0 | 160 | 14.3 |
| 90-б | 91M0 | 160 | 3.9 |
| 90-в | 91M0 | 150 | 11.7 |
| 90-д | 91M0 | 160 | 7.4 |
| 90-е | 91M0 | 160 | 24.4 |
| 90-ж | 91M0 | 155 | 7.0 |
| 90-и | 91M0 | 130 | 1.5 |
| 90-к | 91M0 | 165 | 21.7 |
| 90-м | 91M0 | 145 | 21.9 |
| 90-н | 91M0 | 150 | 1.9 |
| 95-в | 91M0 | 160 | 17.8 |
| 95-д | 91M0 | 160 | 12.5 |
| 95-ж | 91Z0 | 45 | 0.8 |
| 95-з | 91M0 | 150 | 32.7 |
| 95-и | 91M0 | 160 | 20.2 |
| 95-к | 91M0 | 100 | 16.9 |
| 95-л | 91M0 | 100 | 7.4 |
| 96-в | 91Z0 | 45 | 0.4 |
| 96-г | 91Z0 | 45 | 0.6 |
| 96-д | 91Z0 | 45 | 20.0 |
| 96-е | 91Z0 | 40 | 13.8 |
| 96-ж | 91M0 | 140 | 12.8 |
| 96-и | 91M0 | 140 | 30.9 |
| 96-к | 91M0 | 150 | 4.9 |
| 96-л | 91Z0 | 45 | 17.6 |

Приложение №3

Списък на подотделите, в които през ревизионния период е изведена гола сеч

| отдел | подотдел | Изсечена площ в ха | Добита дървесина куб.м. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013 год. |  |  |  |
| 72 | к | 11 | 2238.3 |
| 97 | ф | 18.3 | 1761.98 |
| 98 | з | 10.4 | 1441.82 |
| 98 | е | 23.1 | 2566.12 |
| 37 | л | 4.2 | 383.82 |
| 37 | з | 0.6 | 27.55 |
| 37 | г | 2.9 | 289.57 |
| 37 | в | 1.7 | 134.64 |
| 37 | о | 0.8 | 68.00 |
| 2 | з | 2.8 | 228.25 |
| 3 | б | 0.2 | 12.8 |
| 3 | ж | 5.5 | 431.733 |
| 3 | к | 2.5 | 820.00 |
| 4 | в | 7.4 | 31.12 |
| 1 | у | 1.6 | 111.80 |
| 53 | з | 0.2 | 1814.71 |
| 53 | в | 1.2 | 1793.77 |
| 19 | м | 0.7 | 181.86 |
| 19 | г | 2.7 | 262.66 |
| 19 | и | 1.8 | 299.70 |
| 18 | б | 0.4 | 50.00 |
| 18 | л | 17.3 | 1727.75 |
| 18 | к | 1.0 | 147.41 |
| 2014 год. |  |  |  |
| 16 | з | 0.8 | 99.25 |
| 19 | в | 2.0 | 290.01 |
| 19 | с | 3.6 | 428.71 |
| 54 | н | 1.4 | 308.80 |
| 54 | п | 3.2 | 244.35 |
| 61 | х | 2.2 | 300.44 |
| 61 | ю | 0.3 | 13.95 |
| 61 | я | 1.4 | 145.00 |
| 105 | г | 11.7 | 344.32 |
| 108 | г | 12.4 | 1592.41 |
| 108 | д | 5.4 | 717.94 |
| 108 | ж | 9.0 | 886.74 |
| 108 | ж | 9.0 | 30.69 |
| 2015 год. |  |  |  |
| 16 | з | 2.4 | 180.2 |
| 19 | с | 5.6 | 73.98 |
| 58 | г | 8.7 | 363.35 (високостъблени) |
| 59 | а | 0.7 | 25.90 |
| 59 | в | 2.8 | 160.70 |
| 59 | в | 0.2 | 21.10 |
| 59 | г | 0.3 | 9.85 |
| 61 | ц | 4.0 | 388.08 |
| 61 | ц | 0.001 |  |
| 61 | ш | 9.7 | 416.05 |
| 108 | г | 0.001 | 147.24 |
| 108 | г | 0.001 | 177.24 |
| 131 | в | 4.0 | 382.55 |
| 134 | д | 10.0 | 1546.26 |
| 134 | е | 10.6 | 1102.9 |
| 134 | ж | 10.5 | 1833.87 |
| 136 | г | 7.6 | 1425.05 |
| 136 | г | 0.001 | 88.03 |
| 2016 год. |  |  |  |
| 19 | т | 8.6 | 883.32 |
| 19 | т | 4.5 | 437.45 |
| 40 | н | 4.0 | 718.98 |
| 40 | п | 0.9 | 61.97 |
| 61 | ц | 0.5 | 22.14 |
| 63 | з | 0.6 | 73.28 |
| 101 | в | 0.4 | 24.4 |
| 101 | д | 0.6 | 56.9 |
| 128 | з | 5.1 | 260.58 |
| 2017 год. |  |  |  |
| 93 | а | 4.7 | 700.5 |
| 93 | а | 0.001 | 56.25 |
| 132 | а | 2.9 | 629.45 |
| 132 | з |  | 169.78 |
| 132 | н | 3.7 | 65.38 |
| 132 | р | 1.5 | 255.72 |
| 140 | н | 1.4 | 47.94 |
| 2018 год. |  |  |  |
| 13 | д | 11.7 | 1402.77 |
| 13 | д | 0.001 | 49.05 |
| 59 | ф | 1.1 | 249.05 |
| 61 | о | 2.5 | 160.17 |
| 61 | п | 1.1 | 132.52 |
| 61 | р | 2.4 | 271.11 |
| 62 | ж | 1 | 67.13 |
| 132 | з | 0.001 | 24.60 |
| 2019 год. |  |  |  |
| 3 | е | 1.7 | 112.51 (високостъблени) |
| 4 | а | 0.7 | 30.54 (високостъблени) |
| 8 | г | 0.7 | 97.60 |
| 16 | а | 0.9 | 70.22 |
| 119 | б | 7.1 | 1499.53 |
| 119 | б | 1.2 | 900.34 |
| 127 | б | 5.7 | 782.08 |
| 127 | л | 0.8 | 72.93 (високостъблени) |
| 127 | л | 0.001 | 45.15 (високостъблени) |
| 136 | е | 6.5 | 681.57 |
| 136 | е | 0.8 | 67.12 |
| 2020 год. |  |  |  |
| 131 | г | 0.6 | 237.46 |
| 136 | е | 0.6 | 308.18 |
| 136 | е | 0.2 | 66.72 |