- У В О Д

Съгласно Чл. 63, ал. 8 от Наредба №18/07.10.15 год. за инвентаризация и планиране в горските територии през 2021/2022 год. ще се извърши инвентаризация на горските територии и ще се изработят горскостопански карти, план за ловностопанските дейности и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари, както и горскостопански план за горските територии - държавна собственост, в района на дейност на ТП Държавно горско стопанство „Трън”.

Заданието е изработено въз основа на писмо с № ИАГ - 28865/19.12.19 год., съгласно изискванията на Наредба №18/07.10.2015 г. за инвентаризация и планиране в горски територии.

Обект на инвентаризация на горските територии, изработване на горскостопански карти, и изработване на планове за ловностопанските дейности и на дейностите по опазване от пожари са всички горски територии, както и всички територии, притежаващи характеристика на гора по смисъла на чл. 2, ал. 1 от Закона за горите, попадащи в района на дейност на горското стопанство.

В него е дадена кратка характеристика на площта на стопанството и основните насоки за извършване на инвентаризацията и изработването на ловностопанския и горскостопанския планове, и плана за дейностите по опазване на горските територии от пожари.

Показано е разпределението на площта по групи гори и бонитети, въз основа на което са предложени стопанските класове и видове гори, които е възможно да бъдат обособени на територията на стопанството. Разпределението е направено след като е отчетена промяната по групи гори, в резултат от проведените лесовъдски мероприятия през ревизионния период.

Указани са всички дейности от работата на стопанството, които е необходимо да бъдат анализирани, по отношение на тяхното изпълнение, съгласно заложените в горскостопанския план от 2012 год. показатели.

Посочени са всички дейности, които ще се извършат по време на теренно-проучвателните работи и основните насоки за организация на стопанството при планирането на лесовъдските и ловностопанските мероприятия, при установяването на дървесните запаси и определянето размера на годишното ползване от възобновителни, отгледни и други сечи.

Инвентаризацията ще се извърши  в границите на община гр. Трън с 52 землища и населени места и част от Община Земен - част от землището на с. Одраница както следва:

Община гр. Трън - град Трън и селата Банкя, Бераинци, Богойна, Бохова, Бусинци, Бутроинци, Велиново, Видрар, Врабча, Вукан, Главановци, Глоговица, Горна Мелна, Горочевци, Джинчовци, Докьовци, Долна Мелна, Дълга Лука, Ездимирци, Еловица, Ерул, Забел, Зелениград, Кожинци, Костуринци, Къшле, Лева река, Лешниковци, Ломница, Лялинци, Милкьовци, Милославци, Мракетинци, Мрамор, Насалевци, Неделково, Парамун, Пенкьовци, Проданча, Радово, Рани луг, Реяновци, Слишовци, Стайчовци, Стрезимировци, Студен извор, Туроковци, Филиповци, Цегриловци, Шипковица, Ярловци.

Община гр. Земен  - част от землището на с. Одраница.

Основна цел на инвентаризацията на горските територии е да се установи техния вид, състояние и потенциал. Инвентаризацията ще се извърши на територията на горе-споменатите землища, въз основа на предоставените цифрови модели на картата на възстановената собственост, кадастралната карта и кадастралните регистри, и цифровата ортофотокарта.

Инвентаризацията на горските територии и планирането на горскостопанските дейности ще се извършат по комбинирания метод за горските територии със стопански функции, а за горските територии със защитни и специални функции ще се използва метода за стопанисване по насаждения.

Горскостопанският план ще се изработи за горските територии-държавна собственост в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Трън”, поделение на Югозападно държавно предприятие гр. Благоевград.

Основна цел на плана за ловностопанските дейности е да определят основните принципи за стопанисване на дивеча, за осигуряване на оптимално и устойчиво ползване на дивечовите запаси.  С плана ще се посочат дейностите за опазване и ползване на дивеча, техните местообитания и организацията на ловностопанските райони в района на дейност на ТП Държавно горско стопанство „Трън” за период от десет години.

Планът за дейностите по опазване на горските територии от пожари се изработва с цел защита на тези територии от пожари. Ще се разработи като единна система за всички горски територии, независимо от тяхната собственост, териториално и функционално предназначение, съгласно чл. 3, ал. 1 от Наредба №8/11.05.12 за условията и реда за защита на горските територии от пожари.

Дейностите, предвидени в настоящото задание ще се разработят съобразно Закона за горите, Наредба №18/07.10.15 год. за инвентаризация и планиране в горските територии и Наредба №20/18.11.16 год. за съдържанието, условията и реда за създаването и поддържането на горскостопанските карти.

Административно ТП Държавно горско стопанство „Трън” е териториално поделение към Югозападно държавно предприятие гр. Благоевград и е в района на дейност на Регионална дирекция по горите гр. Кюстендил.

Глава първа

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ

В РАЙОНА НА ДЕЙНОСТ НА ГОРСКОТО СТОПАНСТВО

1. Площ на горските територии

Съгласно изработения проект от „Пролес - инженеринг”- ООД гр. София от 2012 год. общата площ на ДГС „Трън“ възлиза на   36842 ха.

2. Характеристика на площта за инвентаризация

а / по собственост

Разпределението на площта на горскостопанската единица по собственост съгласно данните от предходния ЛП е както следва:

| - горски територии, държавна собственост | 13972 ха |
| --- | --- |
| - горски територии, общинска собственост | 18156 ха |
| - горски територии, частна собственост на физически лица | 4384 ха |
| - горски територии, собственост на религиозни организации | 330 ха |
| всичко: | 36842 ха |

Съгласно Заповед на МЗХГ № РД 49-138/25.03.2020 г. се намалява площта на горските територии на ТП ДГС „Трън“ с отдели: №№1289, 1290, 1291; с обща площ 256.4 ха, в това число залесена 246.8 ха и незалесена 9.6 ха. Цялата площ е държавна собственост. Разпределението на площта на горскостопанската единица по собственост се променя както следва:

| - горски територии - държавна собственост | 13716 ха |
| --- | --- |
| - горски територии - общинска собственост | 18156 ха |
| - горски територии, частна собственост на физически лица | 4384 ха |
| - горски територии, собственост на религиозни организации | 330 ха |
| всичко: | 36586 ха |

В тази таблица към общинската собственост участват 22 ха гори на земеделски територии, които няма да са обект на инвентаризация.

На инвентаризация подлежи цялата площ на горските територии, в размер на 36586 ха–22 ха гори на земеделска територия =36564 ха, а горскостопански план ще се изработи за площите, които са държавна собственост на горскостопанска територия, в размер на 13716 ха.

б / по вид на земите в ха

|  | държ. | общин. | частна | религ. | общо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| залесена площ | 10951 | 17036 | 4176 | 285 | 32448 |
| гола дърв. площ | 1594 | 667 | 85 | 7 | 2353 |
| гола недър. площ | 1171 | 453 | 123 | 38 | 1785 |
| Всичко: | 13716 | 18156 | 4384 | 330 | 36586 |

Забележка: към площта на общинската собственост са 22 ха, които са гори на земеделска територия.

в / по функционално разпределение в ха по данни от предходния ЛП

| Защитни горски територии | 438 ха |
| --- | --- |
| Специални горски територии | 20 295 ха |
| Горски територии със стопански функции | 15 863 ха |
| всичко: | 36 586 ха |

Забележка: Към горските територии със стопански функции са 22 ха общинска собственост на земеделска територия.

Горските територии със защитни и специални функции са категоризирани въз основа на Закона за защитените територии, Закона за биологичното разнообразие и Закона за горите и са показани в пълния им обхват както следва:

3.  Защитни и специални горски територии

- 3.1. Защитни горски територии за защита на почвите

3.1.1. Горски територии на урвести и каменливи терени, определени съгласно чл. 4 от Правилника за прилагане на Закона за горите, отдели и подотдели №№ 215 е, и; 216 е; 217 ж; 227 л; 232 д, ж, н, о, т, у; 234 к; 248 а, б, е, ж; 288 д; 290 з; 291 с; 301 а-в, е; 317 в, ш; 320 д;  с обща залесена площ 225.9 ха.

3.1.2. Ерозирани горски територии, определени съгласно чл. 4 от Правилника за прилагане на Закона за горите,  отдели и подотдели №№ 16 ж; 40 з; 48 о; 50 з, и; 100 б; 140 з, с, т, щ; 141 у; 145 к, о; 159 ш; 193 с; 201 и; 213 в, д, з; 232 б; 239 м; 240 б, щ; 243 з; 245 у1; 246 д1; 248 в; 249 а, б, г, е, и, л; 250 е, ж; 251 и; 257 в; 258 у, ц; 260 к1, л1; 261 г1; 281 в1; 283 б; 284 н; 287 а, з, м; 288 д1-ж1, ф; 289 б; 290 и; 291 т; 293 а, б, ж, з, л; 294 у; 299 а, б; 314 б, г, х; 315 н, о, с; 317 д, е; 321 б; 322 л; 323 в; 335 л; 443 м; 456 г; 459 з; 499 и; 522 м; 524 м, н; 529 р; 541 о;  с обща незалесена площ 369.0 ха.

Към категорията  защитни горски територии за защита на почвите да се отнесат горските територии с наклон над 30°, върху твърде плитки почви с наклон над 20° и до 15 м. около поройните водни течения, ако се установят такива при инвентаризацията.

- 3.2. Защитни горски територии за защита на водите

3.2.1. Санитарно-охранителни зони, обявени със заповед № 222 / 22.02.1097 год. на Комитета по архитектура и благоустройство и одобрени на 17.05.1979 год. от Министерство на горите и горската промишленост, отдели и подотдели №№ 15 а-т, 1-6; 16 а-ц, 1-4; 17 а-а1, 1-7; 18 а-у, 1,2; 19 а-г2, 1-7; 20 а-я, 1,2; 21 а-с, 1-8; 22 а-н, 1-8; 29 а-л, 1-11; 30 а-з,1-10; 31 а-м, 1-12; 32 а-ф, 1-9; 33 а-п, 1-4; 34 а-ф, 1-16; 35 а-м, 1-6; 36 а-н,1-6; 38 в, г, е-к, с, т; 39 а-с, 1-6; 40 а-в1, 1-8; 41 а-н,1-8; 42 а-и,1-3; 43 а-г1,1-3; 44 а-з, 1; 45 а-п,1-5; 46 а-и, 1-7; 129 а-и, 1-4; 130 а-в, 1, 2; 131 а-с, 1-3; 132 а-л, 1-6; 133 а-з, 1-4; 134 а-п, 1-6; 135 а-т, 1-8; 136 а-ш, 1-9; 139 а-б1, 1-16; 140 а-в1,1-3; 145 а-о, 1-4; 146 а-щ, 1-9; 147 а-и, 1-10; 148 а-м, 1-10; 149 а-у, 1-10; 173 а-м1, 1-5; 174 а-ц, 1-6; 175 а-г, е-з1, 1-10; 176 а-щ, 1-3; 183 а-л, 1, 2; 205 а-с, 1-11; 206 а-ф, 1-8; 207 а-к, 1; 208 а-у, 1-5; 209 а-ч, 1-7; 210 а-о, 1-4; 211 а-ф, 1-3; 212 а-и, 1; 213 а-а1, 1-3; 214 а-т, 1-9; 215 а-и, 1, 2; 216 а-к; 217 а-з, 1; 218 а-л; 219 а-ж, 1-5; 220 а-т, 1-6; 221 а-л, 1-4; 222 а-п, 1-6; 223 а-л, 1, 2; 224 а-х, 1-5; 225 а-н, 1-13; 226 а-ч, 1-10; 227 а-м, 1-7; 228 а-у, 1-7; 229 а-з1, 1-11; 230 а-м1, 1-12; 343 а-а1, 1-8; 344 а-т, 1, 2; 345 а-ф, 1-4; 346 а-и, 1, 2; 397 а-ф1, 1-15; 398 а-и1, 1-17; 399 а-у1, 1-12; 400 а-т1, 1-4; 401 а-х, 1-4; 402 а-и1; 403 а-в1, 1-3; 404 а-я, 1-7; 405 а-ш1, 1-7; 406 а-с, 1-4; 432 а-т2, 1-3; 434 а-ж2, 1-3; 492 г, д, к-в1, 1-5; 493 а-к1, 1-5; 494 а-с, х, ц, а1-н1, 1, 2; с обща площ 6 251.4 ха, от която залесена 5893.6 ха и незалесена 357.8 ха.

3.3. Защитни горски територии зона на горната граница на гората, определени съгласно чл. 4 от Правилника за прилагане на Закона за горите, отдели и подотдели №№ 40 а, б; 41 б, в; 42 г, д; 44 в-з; 45 а, в; 46 а; 184 а; 185 а-в; 186 а; 187 а-д, о; 214 в-е, л-н; 220 р-т;  с обща залесена площ 136.0 ха.

3.4.Горски територии със специални функции, обособени по Закона за защитените територии и съгласно чл.5, ал.3, т.1 от ЗГ:

3.4.1. Природна забележителност „Ждрелото”, (код в регистъра 14) обявена с цел опазване на уникални скални образувания със заповед № 1803/ 26.07.61 год., ДВ. бр.63/1961 год. на Министерство на горите, отдели и подотдели №№ 232-5; 234-9; 238-3; с обща незалесена площ 8.7 ха.

3.4.2. Вековни дървета

|  |  |  | Номер на документа | Дата | № | Дървесен вид | Възраст, години | Височина, м | Обиколка, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 123 | Дъб (летен) | Заповед | 3734 | 6.10.1965 | - | гр. Трън, м. "Св. Илия" | - | 18 | 4,20 |
| 516 | Дъб (зимен) | Заповед | 1762 | 28.6.1972 | 59/28.07.1972 | с. Милославци, м. Средния рид | 400 | 13 | 4,20 |
| 517 | Дъб (зимен) | Заповед | 1762 | 28.6.1972 | 59/28.07.1972 | гр. Трън, м. Байкушеви кошари | 330 | 18 | 4,70 |
| 584 | Ясен (планински) | Заповед | 1301 | 5.5.1974 | - | гр. Трън, двора на ман. Св. Арахангел Михаил | 80 | 22 | 3,90 |
| 1078 | Дъб (зимен) | Заповед | 216 | 5.4.1979 | 35/4.5.1979 | с. Насалевци, двора на църквата | 600 | 25 | 4,20 |
| 1079 | Дъб (зимен) | Заповед | 216 | 5.4.1979 | 35/4.5.1979 | с. Насалевци, двора на църквата | 600 | 30 | 4,50 |
| 1329 | Цер | Заповед | 1126 | 8.12.1981 | 102/1981 | с. Ломница, м. Кръстатото дърво, ГС Трън, подотд.231-и, луп.1979 | 250 | 18 | 4,50 |
| 1494 | Цер | Заповед | 174 | 9.3.1983 | 26/1.4.1983 | с. Рани луг, двора на черквата | 300 | 20 | 4,60 |
| 1495 | Два цера | Заповед | 174 | 9.3.1983 | 26/1.4.1983 | с. Реяновци, гробището | 250/100 | 14/12 | 2,9/2 |
| 1496 | Цер | Заповед | 174 | 9.3.1983 | 26/1.4.1983 | с. Докьовци, м. Богичин двор | 1000 | 25 | 6,60 |
| 1497 | Цер | Заповед | 174 | 9.3.1983 | 26/1.4.1983 | с. Бохова, гробището | 300 | 18 | 3,60 |
| 1498 | Цер | Заповед | 174 | 9.3.1983 | 26/1.4.1983 | с. Бохова, гробището | 300 | 12 | 3,40 |
| 1499 | Цер | Заповед | 174 | 9.3.1983 | 26/1.4.1983 | с. Бохова, гробището | 100 | 12 | 2,10 |
| 2079 | Ясен (Fraxinus excelsior) | Заповед №РД | 26 | 16.1.2012 | 14/17.02.2012 | с. Забел, в поземлен имот УПИ ІV-11 по плана на с. Забел | 150 | 21 | 3,1 |

3.4.3. Горски територии със специални функции, обособени по Закона за биологичното разнообразие и съгласно чл.5, ал.3, т.1 от ЗГ.

В съответствие с изискванията на чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за биологичното разнообразие в района на дейност на Държавно горско стопанство „Трън” попадат части от защитените зони „Руй”, с код BG 0000313, „Кървав камък”, с код BG 0001017, „Земен”, с код BG 0001012 и „Любаш”, с код BG 0000624, определени по Директивата за хабитатите и „Руй”, с код BG 0002112, определена по Директивата за птиците.

3.4.3.1. Защитена зона „Руй”, с код BG 0000313, определена по Директивата за хабитатите попадат отдели и подотдели №№  41 б, в; 42 г, д; 43 п-т; 44 б-з, 1; 187 б-д, н, 1, 2, 5, 8; 188 а, м, н, 6; 203 л-о, 5-8; 204 н, о, 6, 7; 205 а, в, г, 1, 2; 206 в, г-з, 2-4; 208 а, в-з, к, 2-4; 210  е, 2; 211 а-и, л, о-с, 1; 213 а; 214 в-з, м, 1-3; 217 б-ж, 1; 218 б, в; 219 а-г, 4, 5; 220 а-и, н-т, 1-4, 6; 221 а-л, 1-4; 222 а-п, 1-6; 223 а-л, 1, 2; 224 а-х,1-5; 225 а-н, 1-13; 226 а-ч, 1-7, 9; 227 к-м; 228 м, н, у;  230 л; 232 у, ф, ц, 5, 6; 233 р, с, у-х, 6, 7; 234 д-с, ч, 1-9, 11; 235 в-ф, 1-3; 236 а-х, 1, 2; 237 а-в, 6; 238 а, в, г, и, к,13; 239 ю, 2, 4, 6-9; 240 а-в, 6, 7; 243 з; 245 н1, т1, у1; 246 б-л, о-а1, в1, г1, 1-5; 247 а-о, 1-5; 248 а-г; 249 а-ж, и-л; 250 е-о; 251 з-м, с-у, 7, 14-17; 255 а, 1-3; 287 а; 288 б, в, д, ж, з, п, р, у, ф, 4-6; 291 а, б, 7-9; 293 е-з, 6; 298 и, 2, 5, 6; 299 б, в; 301 а, е,1-3, 8; 355-3; с обща площ 1551.9 ха, от която залесена площ  1306.5 ха и незалесена площ 245.4 ха.

Документи за обявяване: Решение №611 от 16.10.2007 г., бр. 85/2007 на ДВ.
Документи за промяна: Промяна в площта - увеличаване с Решение №811 от 16.11.2010 г., бр. 96/2010 на ДВ.

3.4.3.2.Защитена зона „Кървав камък”, с код BG 0001017, определена по Директивата за хабитатите попадат отдели и подотдели №№ 91 а-в, н, 1, 3; 92 а-о, р, т-ф, ц-ж1, 1-4; 93 а-ю, 1-3; 94 а-ж, р-в1, 1-5; 95 а-л, ц, 1-4, 6; 96 м; 113 и, к; 114 а-м, а1-г1; 115 а-ш, 1-8; 116 а-г1, е1; 117 г-з, к-а1, 2-4; 118 а-ч, 1-8; 119 а, т, ф-е1, 1,3-7; 120 б, л-н, 1, 4-8; 121 а-с, 1-9; 122 а-г, и-л,1; 123 а-д, ф, 1-4; 124 а-м, ф-а1, 1-3; 125 а-с, 1-6; 126 а-к, р-в1, 1-10; 127 а-ч, 1-3; 128 а-м, 1-3; 129 а-и, 1-4; 130 а-в, 1, 2; 131 а-с, 1-3; 132 а-л, 1-6; 133 а-з, 1-4; 134 а-п, 1-6; 135 а-т, 1-8; 136 а-ш, 1-9; 137 а-з, 1-4; 138 л-ю, 2-5, 10; 139 б-л, п-б1, 3, 4, 8-16; 143 а-н; 144 а-л, 1, 2; 145 б, г-о, 4; 146 а-щ, 2-9; 147 а-и, 1-10; 148 а-м, 1-10; 149 а-у, 1-11; 150 а-к, 1-10; 151 а-о, 1-7; 152 а-к, 1-5; 153 а-а1, 1-9; 154 а-е1, 1-8; 155 а-к, 1, 2; 156 а-р, 1-8; 157 а-о, 1-4; 158 а-п, 1, 2; 159 ж, т-ф, щ-в1; 160 а-и1, 1, 2; 161 а-п, 1-4; 162 а-г1, 1-6; 163 е, ж, и-н, 1; 173 ю-д1, 4, 5; 174 а-ц, 1-6; 175 а-з1, 1-10; 176 г-щ, 1-3; 177 а-г, ж-и, 1-5; 178 а-з, р, 1-5; 179 а-з, с1, т1, щ1-д2, 1, 2; 180 а-з1, 1-7; 181 а-с, я-и1, 1-3; 182 о1-ш1, 7, 8; 369 а-щ, 1-4; 370 а-л, 1, 2; 371 а-и, 1; 372 а-и, 1-4; 373 а-н, 1, 2; 374 а-н, 1-4; 375 а-к, 1; 376 а-ж, 1-3; 377 а-ж, 1; 378 а-ф, 1-19; 379 а-с, 1-13; 380 а-г1, 1-6; 381 а-б1, 1-8; 382 а-д1, 1-15; 383 а-н, 1-3; 384 а-к, 1-14; 385 а-ф, 1, 2; 386 а-ж1, 1; 387 а-а1, 1-4; 388 а-з2, 1-9; 389 а-ч1, 1-3; 390 а-з1, 1-5; 391 а-е1, 1-4; 392 а-ж1, 1-4; 393 а-р, 1-3; 394 а-г1, 1, 2; 395 а-ц1, 1-8; 396 а-с1, 1, 2; 397 а-ф1, 1-15; 398 а-и1, 1-17; 399 а-у1, 1-12; 400 а-т1, 1-4; 401 а-х, 1-4; 402 а-и1; 403 а-г1, 1-3; 404 а-я, 1-7; 405 а-ш1, 1-7; 406 а-с, 1-4; 407 а-т, 1-6; 408 а-х; 409 а-н, 1-7; 410 а-ю, 1-3; 411 а-в1, 1-6; 412 а-и1, 1-4; 413 а-ж1, 1-3; 414 а-х, 1, 2; 415 а-е1, 1; 416 а-х; 417 а-о; 418 а-о1, 1; 419 а-ж1, 1-4; 420 а-н1, 1-5; 421 а-с, 1-3; 422 а-с; 423 а-ю, 1-3; 424 а-ю, 1, 2; 425 а-а1, 1; 426 а-к1, 1-3; 427 а-щ, 1-6; 428 а-ш, 1-5; 429 а-з1, 1-8; 430 а-в1, 1-5; 431 а-х, 1-3; 432 а-т2, 1-3; 433 а-х, 1-3; 434 а-ж2, 1-3; 435 а-и2, 1, 2; 436 а-л1, 1, 2; 437 а-в1, 1-3; 438 а-ф, 1-4; 439 а-р; 440 а-а1; 441 а-д1, 1 ,2; 442 а-з, о-с, ф-в1, 1; 443 а-с, х; 444 а-д, с-г1, 1; 445 р, ш-г1, з1-м1; 446 а-в, ч1, ш1, а2-г2, и2-л2; 447 а-к, т, 1; 448 а-т; 449 а-к, 1, 2; 450 о-ц, щ-б1; 451 я-б1; 452 о-с; 462 а-д, о1, п1, р1, т1-х1, 1-3; 463 б-г, с-х, ю, я, 1, 5, 6; 464 а-о, р-у, 1-7; 465 а-в, е, ц, 1;466 а, б, к-о, 1; 470 а, б, м ,н, 1; 492 а-д, ж, ш-г1, 5; 493 а, я, а1, в1-к1, 5; 494 и-с, х, ц; 536 а-п, с1, х1, ц1-ю1; 537 а-з, р-в1, 1, 10; 538 а, в-д; с обща площ 9838.8 ха, от която залесена площ  9539.4 ха и незалесена площ 299.4 ха.

Документи за обявяване: Решение №611 от 16.10.2007 г., бр. 85/2007 на ДВ.

3.4.3.3.Защитена зона „Земен”  с код BG 0001012, определена по Директивата за хабитатите попадат отдели и подотдели №№ 495 т-х, 1; 496 а, б, т, у, г1, д1, 1-4; 529 р, с; 530 а; 531 а, ч, щ, 1, 2; 532 а, в-д, з; 533 а, б, и-о, 1-3; 534 а-г, з, ф-ч, 1, 6-14; 535 м, п-с, ч-е1, 1-6; 537 л-н, п, з1, и1, 4; 538 ф, ц-ш, 4; 539 1, 2; 540 1-3; 541 з, к-о, 1-6; 542 ж-о, 1-3; 543 м, 6; 544 ф-б1, 2-7; 545 п; 546 ж-у, 10-13, 18-21; 547 е-к, 3-8; 548 д, е, з-х, б1-д1, 2-7; 549 а-м, ц-щ, б1-г1; 550 а-ж, р, 1; с обща площ 477.5 ха, от която залесена площ  447.0 ха и незалесена площ 30.5 ха.

Документи за обявяване: Решение №611 от 16.10.2007 г., бр. 85/2007 на ДВ.

Документи за промяна: Промяна в площта - увеличаване с Решение №811 от 16.11.2010 г., бр. 96/2010 на ДВ.

3.4.3.4.Защитена зона „Любаш”, с код BG 0000624, определена по Директивата за хабитатите с Решение на МС № 802/04.12.2007 год., попадат отдели и подотдели №№ 300 а-д, 1; 301 б, г, 4-6; 302 а-д, 1-3; 303 д-м; 314 а-ж, п, р-х, 1-3, 5, 6; 315 а-п, 1; 316 а-и, 1; 317 а-и, л, 1-4; 318 а-з; 319 а-д, 1-5; 320 а-и, 1-7; 321 а-д, 1-4; 322 л-н, 4; 323 в-д, 3; 324 з-р, 5-8; 325 а, б, л, н-у, 1-3; 326 а-к, 1; 327 а-к, 1-3; 328 а-д, 1; 329 а, б, з-м, 1, 2; 330 б, в, 1, 2; 331 г, и, 1, 2; 332 е-з, м, 2, 3; 333 о, 3, 4; 334 к, 3; 335 л-о, 3-5; с обща площ 1248.5 ха, от която залесена площ  856.6 ха и незалесена площ 391.9 ха.

Документи за обявяване: Решение №802 от 04.12.2007 г., бр. 107/2007 на ДВ.

3.4.3.5. В обхвата на защитена зона „Руй” BG 0002112 попадат отдели и подотдели №№  1 а-в1, 1-5; 2 а-ц, 1, 2; 3 а-л, 1-4; 4 а-г1, 1, 2; 5 а-к, 1-5; 6 а-р, 1-4; 7 а-с, 1; 8 а-п, 1-3; 9 а-щ, 1, 2; 10 а-ю, 1-7; 11 а-ц, 1-8; 12 а-ц, 1-3; 13 а-т, 1-4; 14 а-ш, 1-3; 15 а-т, 1-6; 16 а-ц, 1-4; 17 а-а1, 1-7; 18 а-у, 1, 2; 19 а-г2, 1-7; 20 а-я, 1, 2; 21 а-с, 1-8; 22 а-н, 1-8; 23 а-ю, 1-3; 24 а-р, 1-7; 25 а-п, 1; 26 а-ц, 1-3; 27 а-ч, 1; 28 а-х, 1-4; 29 а-л, 1-11; 30 а-з, 1-10; 31 а-м, 1-12; 32 а-ф, 1-9; 33 а-п, 1-4; 34 а-ф, 1-16; 35 а-м, 1-6; 36 а-н, 1-6; 37 а-ф, 1-12; 38 а-ю, 1-7; 39 а-с, 1-6; 40 а-в1, 1-8; 41 а-н, 1-8; 42 а-и, 1-3; 43 а-г1, 1-3; 44 а-з, 1; 45 а-п, 1-5; 46 а-и, 1-7; 48 и; 167 а-д, 1-3; 169 а-т1, 1; 170 з, и, л; 183 а-л, 1, 2; 184 а-с, 1-8; 185 а-у, 1-7; 186 а-х, 1-3; 187 а-п, 1-8; 188 а-я, 1-9; 190 а-в1, 1-4; 191 а-у, 1-7; 192 а-о, 1-7; 193 а-ц, 1-9; 194 а-р, 1-10; 195 а-щ, 1-10; 196 а-с, 1-7; 197 а-с, 1-7; 198 а-а1, 1-12; 199 а-ч, 1-6; 200 а-ф, 1-8; 201 а-к, 1-11; 202 а-о, 1, 2, 4; 203 а-т, ч, ш, 1, 3-6, 9, 11; 204 а-о, 1-7; 205 а-с, 1-11; 206 а-ф, 1-8; 207 а-к, 1; 208 а-у, 1-5; 209 а-ч, 1-7; 210 а-о, 1, 2, 4; 211 а-ф, 1-3; 212 а-и, 1; 213 а-а1, 1-3; 214 а-т, 1-9; 215 а-и, 1, 2; 216 а-к; 217 а-з, 1; 218 а-л; 219 а-ж, 1-5; 220 а-т, 1-6; 221 а-л, 1-4; 222 а-п, 1-6; 223 а-л, 1, 2; 224 а-х, 1-5; 225 а-н, 1-13; 226 а-ч, 1-9; 227 а-м, 1-7; 228 а-у, 1-7; 229 а-з1, 1-11; 230 а-м1, 1-12; 231 а-с, 1-8; 232 а-ц, 1-7; 233 а-з1, 1-11; 234 а-ч, 1-11; 235 а-х, 1-3; 236 а-х, 1, 2; 237 а-л, 1-6; 238 а-а1, 1-5; 239 а-ю, 1-9; 240 а-я, в1, 1-3, 7; 241 н-л1, п1, р1, в2-д2, 13-18; 245 а-х1, 1-10; 246 а-н1, 1-5; 247 а-о, 1-5; 248 а-у, 1, 2; 249 а-л; 250 а-о; 251 а-у, 1-17; 252 а-о, 1-7; 253 м-ч, 8-11; 254 а-д1, 1-9; 255 а-п, 1-3; 256 а-я, 1-13; 257 а-с, 1-7; 258 а-ц, 1-5; 281 п, т; 284 м-т, 5-7; 285 а-г, 1, 2; 287 а-с, 1-5; 288 а-ж1, 1-7; 289 а-м, 1-11; 290 а-н, 1-7; 291 а-т, 1-9; 292 а-н; 293 а-т, 1-6; 294 а-ф, 1-7; 295 о-я, 6; 298 а-о, т, ф, я, 1-6; 299 а-в, 1-3; 300 а, в, г, 1; 301 а-л, 1-8; 302 а-д, 1-3; 303 д-м; 314 а-х, 1-6; 315 а-п, с, 1; 316 а-и, 1; 317 а-з, к, 1-4; 318 а-з; 319 а-д, 1-5; 320 а-и, 1-7; 321 а-д, 1-4; 322 а-н, 2-4; 323 а-д, 1-3; 324 в-р, 1-8; 325 а, б, п-у, 1-3; 330-2; 331-1; 332 ж, 2, 3; 333 о, 3, 4; 334 л, 3; 335 в-е, з-н, 1-4; с обща площ 9861,2 ха, от която залесена площ  8558,7 ха и незалесена площ 1302,5 ха. Тази защитена зона е определена по Директивата за птиците със Заповед №554/05.09.2008 год. ДВ бр. 83/23.09.2008 год.

3.5. Гори с висока консервационна стойност

ТП „ДГС Трън“ е сертифицирано по FSC през 2016 г. Във връзка с това са определени горите с висока консервационна стойност подробно описани  по степен на ВКС по отдели и подотдели в доклада за сертификация. Дадени са препоръки и указания за тяхното стопанисване и мониторинг. Копие от доклада за ГВКС да се предостави на изпълнителя на инвентаризацията.

ГВКС при инвентаризацията по възможност да запазят площта и номерацията си.

3.5.1.ВКС1- РАЗНООБРАЗИЕ ОТ ВИДОВЕ. КОНЦЕНТРАЦИИ НА БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ ВКЛ. ЕНДЕМИЧНИ, РЕДКИ, ЗАЩИТЕНИ И ЗАСТРАШЕНИ ОТ ИЗЧЕЗВАНЕ ВИДОВЕ, С ГЛОБАЛНО, РЕГИОНАЛНО ИЛИ НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ

3.5.1.1. ВКС1.1  ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ И ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ

Всички подотдели, които са ПЗ и защитени зони по Натура както следва:

Природна забележителност „Ждрелото”, (код в регистъра 14) обявена с цел опазване на уникални скални образувания със заповед № 1803/26.07.61 год., ДВ. бр.63/1961 год. на Министерство на горите, отдели и подотдели: №№ 232-5; 234-9; 238-8; с обща незалесена площ 8.7 ха.

В съответствие с изискванията на чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за биологичното разнообразие в района на дейност на Държавно горско стопанство „Трън” попадат части от защитените зони „Руй”, с код BG 0000313, „Кървав камък”, с код BG 0001017, „Земен”, с код BG 0001012 и „Любаш”, с код BG 0000624, определени по Директивата за хабитатите и „Руй”, с код BG 0002112, определена по Директивата за птиците.

3.5.2. ВКС2 - ЕКОСИСТЕМИ И МОЗАЙКИ ОТ ЕКОСИСТЕМИ НА НИВО ЛАНДШАФТ. НЕПОКЪТНАТИ ГОРСКИ ЛАНДШАФТИ ГОЛЕМИ ЕКОСИСТЕМИ* НА НИВО ЛАНДШАФТ И СРЕЩАЩИ СЕ ВИДОВЕ В ЕСТЕСТВЕНИТЕ ИМ МОДЕЛИ НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И ОБИЛИЕ.МОЗАЙКИ ОТ ЕКОСИСТЕМИ* С ГЛОБАЛНО, РЕГИОНАЛНО ИЛИ НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ, В КОИТО СЪЩЕСТВУВАТ ЖИЗНЕНИ ПОПУЛАЦИИ НА ПОВЕЧЕТО ЕСТЕСТВЕНО

Съгласно Националното ръководство за определяне на ГВКС, следните отдели в ТП ДГС "Трън", попадат в обхвата на ВКС 2: №№ 47-182; 245-251; 254; 260-282; 287-294; 296-309; 312-380; 382-478; 482-499; 521-550.

3.5.3. ВКС3 - ЕКОСИСТЕМИ И МЕСТООБИТАНИЯ. РЕДКИ, ЗАЩИТЕНИ ЗАСТРАШЕНИ ОТ ИЗЧЕЗВАНЕ ЕКОСИСТЕМИ ИЛИ РЕФУГИИ.

G1.2116 Dacio-Moesian ash-alder woods / Крайречни гори от елши (Alnus spp.) и планински ясен (Fraxinus excelsior)

На територията на ТП ДГС „Трън“ местообитанието е установено в следните подотдели: №№ 66 в; 203 о; 238 к; 239 ю.

G1.3155 Rhodopide Mediterranean poplar galleries / Върбово-тополови галерии в Южна България

На територията на ТП ДГС “Трън” са установени в следните подотдели: №№ 232 ц; 374 м; 392 у; 410 ф; 425 щ.

G1.661 Middle European dry-slope limestone beech forests / Калцифилни гори от обикновен бук (Fagus sylvatica)

На територията на ТП ДГС Трън са установени в подотдели:  №№ 325 р, с; 326 а; 329 б.

G1.6921 Southeastern Moesian acidophilous beech forests / Ацидофилни гори от обикновен бук (Fagus sylvatica)

На територията на ТП ДГС Трън местообитанието е установено в следните подотдели: №№ 43 ш; 263 е, л, м; 264 т; 353 у; 391 щ; 396 л1; 438 н; 442 м; 465 т.

G1.6922/G1.6923 Southeastern Moesian neutrophile beech forests / Неутрофилни букови гори

На територията на ТП ДГС „Трън“ местообитанието е установено в следните подотдели: №№ 1 а, б; 3 в, 5 а-в; 6 а, б, д; 7 а,  в,  г,  и; 8 а, б; 10 а, б, и, ш; 11 а, б; 12 а; 13 а; 15 м, т; 16 а; 17 а; 20 р, ф; 21 а, г, д-ж, л, о, п; 23 б; 24 а-д, л, м, о, р; 29 е; 30 а-в, з; 31 а, к, л; 32 а-г; 36 е, к, м; 39 н; 43 а-в, г1, е, ж, н-п, с; 44 в, г; 63 ф; 74 л; 75 и, р; 76 п, ю; 78 у, ф; 79 б, г1, е1, ж, к, л, о1, р1, с1, ч,  щ, ю; 80 б, в1, е1, ж, з1, к1, о1, р, ш; 82 г, ж, о; 83 в, в1, ж, з, с, у, х, ц, щ, я; 84 е, н, у; 85 ж1; 94 л-н, п, ф, х, ч; 95 р; 98 а; 101 б, е, з, к, р; 102 ж, з, м, н, р; 105 к; 106 м, н; 115 р, ф; 118 л, о; 119 ч; 122 г, к; 126 т, ф; 127 р, ц; 128 в, е-з; 129 и; 130 а, б; 131 а, к, м, о-с; 132 б, г, е; 133 з; 134 н-п; 136 н, р, у; 139 с, щ, ю; 144 б, д-ж, и, к; 147 а, ж-и; 148 а-г, е, ж, к, м; 149 а, в, е, з, и-п, с-у; 152 б-г, з; 154 ю; 156 а, в, и; 159 в1; 160 в1, д, д1, е, ж1, з1, щ, ю; 161 е; 162 с, ч, ш; 164 с, ц; 168 г1, ж1; 172 д1, к1; 173 г1, д, д1; 174 в, д, и, ф; 175 а1, в1, е1, н, я; 176 п, у, х, ч, ш; 177 б, г; 178 а, в, г, а2, в2, г; 180 б1, в1, г, д1, е1, с; 181 в1; 186 и; 187 з, к; 190 о; 191 р; 195 л; 209 л; 211 г; 213 г, е, ж, и, к; 214 в, д, е, з-к, т; 215 а; 218 з; 219 е, ж; 220 а-в, и, к, т; 221 а, б, к; 224 у; 225 е; 226 а, в, е; 230 д1; 258 а; 259 г, к, м; 263 б, ж, я; 264 ж, м, о, у, ч; 265 а1; 270 т; 273 а, в, д, е; 275 е; 282 б; 290 к, л; 292 л; 307 е; 313 е1; 323 д; 327 е-з; 328 а; 329 г; 333 ц; 344 с; 348 б, г1, д, ф; 350 а, б; 352 а, ю; 353 е, з, к, н, т; 354 г1, п1, ф; 356 и; 359 о; 360 а, ж, и, к, м, п; 361 с; 365 е1, н1; 378 а, б, и, н, п; 381 а, а1, б1, в, т, ч; 382 е, у, х; 383 а-е, з-л, н; 384 б, и; 385 т; 386 б, ц; 387 б, г, 388 а, д, е, з; 389 м, о1-с1, х, ч; 390 а, б1, д1, е1, з, л, м, о-с, щ; 391 а1, ц, ю; 393 а, и, о, п; 394 г1, д, к, л, н, с, х, ц, ш; 395 х; 397 в1, р1; 398 а; 399 г, у1; 405 ш1; 406 г; 411 о; 418 в1, г, д, о1, т, у, ц, ч; 419 д1, ж1, ц-щ; 421 а, в, д; 422 м, н, р; 423 б, г; 423 р, т, у, ч; 424 ж; 426 б, б1, д, к, к1, н, у; 427 ф, щ; 429 т; 432 о; 433 а, в-е, т; 434 г2, и, ч1, ю1; 437 х; 438 г, л, м; 440 а, д, е, о, у, ц, ч; 442 а1 в1, о, ю; 444 б, б1, г, ж, ф, ц, ш, ю, я; 446 г2, ф1, ч1; 447 ж, и; 450 ц, щ; 464 а, м, о, р; 465 л, м; 472 в1; 477 з, ф, ч; 478 з1, л1; 482 д1, ч; 483 б-г, е-з, к; 484 з; 493 г1, д1, и1; 494 м, о, п; 495 е; 497 к.

G1.69  Thermophilous Moesian beech forests / Мизийски букови гори

Чисти и смесени широколистни гори с основен едификатор обикновен бук (Fagus sylvatica subsp. sylvatica и Fagus sylvatica subsp. moesiaca).

На територията на ТП ДГС Трън местообитанието е установено в следните подотдели: №№ 1 в1, я; 3 г; 4 в-д, з; 5 и; 8 г, е; 9 б; 10 е, ж; 11 д, к, н; 13 б; 14 а, ш; 15 а; 16 б, ц; 18 а; 19 а, б, г; 22 а; 23 п; 25 д; 26 в, у; 32 б, н, т; 33 а, к; 34 а, в, ж, с, т; 35 б, в, д, з, м; 37 а, г, з, ф; 41 л; 43 г, д, и-м; 63 д-ж; 74 н; 75 а; 78 к, л, п, я; 79 м, п, т, ф-ц; 80 у, х1, я; 81 ф; 82 а, д, и-л, п; 85 а1, л, р, у, щ; 88 е, и, н, ш; 94 е, с; 95 о; 99 е, ж, к; 100 в, ж-и, л, м; 101 а, и, л, м, о; 102 ф; 103 п; 105 б, р, с, т, х; 106 и, ф; 109 и; 114 в1, л, н; 118 ж, н; 123 о; 129 ж; 131 б, г, ж; 132 а, ж, к; 134 а; 135 з, о; 136 д; 148 з; 149 д, ж; 159 л, ц; 160 п, ф; 168 и1, л1; 173 с, ш; 178 р; 179 г2, щ1; 180 к; 195 а; 196 р; 205 и; 210 е; 211 л; 215 б; 216 к; 221 з; 223 д; 226 л-о; 227 б-г, е; 229 а, б, д, е, к, м; 230 ф; 233 к, ш; 237 б, к; 238 з; 243 и; 251 е; 254 б, б1, г1, д, ц; 259 ф, ц, ч, щ; 260 а, и1, т1, щ; 264 р; 265 в1, г1; 270 с; 272 б, д; 275 н; 277 а, в-д, к, т, у; 284 б; 285 ж, п; 291 п; 293 г; 303 а, г; 313 р1; 332 ж; 333 н; 335 н; 342 б; 346 г; 347 в1; 348 а1, б1, д1; 352 п; 353 р; 354 ч, щ; 361 м1, н1; 365 з1; 369 м, у; 379 г; 380 г, д, ж, т; 385 ф; 389 а1, б, д, и, т, у, щ, ю; 390 в1, ю; 391 б, б1, г1, е1, я; 392 д1, ж, н, ш; 395 ф; 405 щ; 409 в; 418 а, м1; 419 ф; 420 в1, ж, м; 421 р; 422 и, л; 423 о, х, ц, ш, щ; 425 в, р, ц; 426 ж, р; 434 а1, д, ж1, л1, н, р, ф1, я; 435 я; 437 е, и, н, с, ц; 438 б, д, ж-и, с, т; 439 б; 440 ж, р, щ; 441 к; 442 б, д, ж; 443 д; 456 р; 458 б; 464 ж, и; 470 ф; 478 д1; 482 в2, з1, п, я; 493 т, у; 495 ж1; 497 у.

G1.737 Eastern sub-Mediterranean white oak woods / Мизийски и тракийски гори от космат дъб (Quercus pubescens).

На територията на ТП ДГС Трън местообитанието е установено в следните подотдели: №№ 201 ж; 232 д, ж; 243 м, н; 244 а1, в1, ч, ю; 251 р; 255 з; 259 а; 262 в; 285 т; 287 б; 523 с; 530 з; 531 ч.

G1.9135  Illyro-Moesian montane birch woods / Гори от бяла бреза (Betula pendula)

На територията на ТП ДГС “Трън” местообитанието е установено в подотдели №№ 176 т, ф; 387 ф; 390 т; 483 и.

G1.A4  Ravine and slope woodland / Смесени гори на сипеи, на стръмни склонове и планински клисури

На територията на ТП ДГС Трън местообитанието е установено в подотдели: №№ 131 з; 148 и; 213 в, д, з; 288 з; 311 б, з.

G3.561 (1) Helleno-Balkanic Pallas' pine forests / Гори от черен бор (Pinus nigra subsp. pallasiana)

На територията на ТП ДГС „Трън“ местообитанието е установено в подотдел: № 268 р.

На територията на ТП ДГС „Трън“ са определени гори във фаза на старост с обща площ от 650.9 ха (5.4 % от залесената площ) в подотдели: №№ 1 щ, 1 а, б, в1; 16 а, б, ц; 17 а; 21 а, г, д; 32 а, б, н; 33 а-г, к, 34 а, ж; 43 и-н, п, с; 44 в, г; 68 в1; 134 б; 136 е, м, н, ц; 139 ф; 149 б, д; 180 д, б1-д1; 181 д; 182 о1, р1, ч1; 200 д, к, л, н, п, с; 201 ж; 203 о; 205 и; 210 е; 213 г-е, и; 214 т; 226 р; 227 б-д, е, м; 228 у; 229 д, е, к, п; 230 а, д-ж, и, ш, ю; 232 ж, о, р, т, у; 234 к, т, х, ч; 235 м; 236 ж, з; 237 б, в, к; 238 з, к; 239 е, ю; 240 г1, е1; 243 б; 257 д; 258 ц; 260 к1, с; 263 е, л, м; 283 у; 284 в1; 287 а, и; 288 е, з; 291 д, п, с; 292 б, е, л-н; 293 г, е; 294 ф; 299 а; 301е; 303 и, л; 304 т; 326 а; 327 е-з; 328 а; 329 б, г; 332 ж; 335 н; 369 м; 374 м; 378 а, б, и, н, п; 379 г; 380 д, ж, с, т; 381 а, а1, б1, в, т, ч; 382 е; 383 н; 386 б, ц; 387 б, г, ф; 388 а, д, е, з; 389 а1, б, д, и, м, о1, п1, р1, с1, т, у, х, ч, щ, ю; 390 в1; 395 ф, х, 396 л1, 397 р1, у1, 398 а, с, б1, ж1; 399 г, у1; 477 у; 405 ш1, щ; 406 г; 414 у, х; 415 к; 432 о; 433 а, в, г, д, е; 434 к, о; 435 я, ю1; 441 б, м-о, ч; 443 м; 456 г; 458 е; 461 м; 483 и; 529 р; 531 ц, ч. Представителни образци Като представителни образци на горските екосистеми (извън списъка с ГФС) са определени за подотдели: №№ 63 д1, з, л; 85 б1, е1, з, з1, к; 100 б; 103 о, у; 106 н; 136 т; 159 ш; 204 и; 205 з; 213 в, з; 214 в; 228 к; 229 з, ц, ч; 230 з1, ц; 231 б, е; 232 б, д; 235 н; 238 м, о, р; 243 а, з; 249 а, б, и, л; 250 ж; 251 б, ж, к; 252 з; 256 в; 257 в; 260 р, у, х, ч; 261 б1; 263 п, р; 265 к2, с, я1; 283 б, е, м, т; 287 з; 288 г, л, п, е1, ж1; 290 д; 291 в, т; 292 д; 293 а, ж, л, м, н; 294 у; 303 к; 314 н, х; 317 д, ж; 326 б, д, ж, к; 327 б, г, д, и; 328 б, г, д; 329 к, у; 331 г-е, и, к; 332 д, з, м; 333 п, с; 335 г; 338 д; 347 в1; 412 ж; 413 ж; 415 ю; 443 и; 459 з; 461 и; 478 м; 495 м; 499 и; 522 м; 524 м; 535 щ; вкл. за възстановяване: №№ 16 у; 63 и; 64 а; 66 б; 68 г1; 103 с, ф; 134 д; 163 а, д; 164 ф; 165 е; 198 е; 208 ж; 229 в; 230 г, з; 231 а; 232 ф; 240 ж1; 263 а, з; 265 а2, б2, д2, е2, з2, к, л, у1, ф, ф1, ч, щ1; 283 к; 296 г; 327 в, к; 410 в, и; 413 в1, х, ш; 414 а, в; 415 и, я; 416 р; 435 з1; 443 т; 458 ж; 470 н, о, у; 495 к, л; 521 а, д, и; 529 п. Общата площ на отделените представителни образци на горските екосистеми (вкл. гори във фаза на старост) е 1214.2 ха, което представлява 10.1% от залесената площ на стопанството. Допълнително са определени и представителни образци на установените в ДГС безлесни екосистеми (кодове по Натура 2000: 4060, 6110, 6210, 62A0, 6430, 6520, 8120, 8210, 8220) с обща площ от 168.4 ха: №№ 1-1, 5; 3-2; 4-1; 5-1; 15-1; 16-1,2; 17-1-3; 18-1; 21-1,2; 31-7; 32-1-3; 33-1; 34-1,2; 40-6; 44-1; 78-1,2; 180-3; 182-6; 213-в, д, з; 214-1-3; 226-10,8; 227-1-3; 229-1-10; 230-1-4; 231-1,4; 232-1,5,б; 233-1,5,9; 238-2,3; 251-1-4, 6; 255-3; 257-4; 258-2,3; 260-1,4-6; 291-1; 293-6; 301-1,2; 316-1; 325-2; 327-1-3; 328-1; 369-2; 380-6; 387-1; 388-1-3; 434-3. Така общата площ на всички представителни образци достига 1382.6 ха или 10.5 % от площта на ГСЕ (13225 ха). На изпълнителите на инвентаризацията да се предостави доклада за сертификация. При инвентаризацията, ГФС да запазят номерацията на отдел, подотдел, площта и границите си. 3.5.4.ВКС 4 - ЕКОСИСТЕМНИ УСЛУГИ ОТ КРИТИЧНО ЗНАЧЕНИЕ. ОСНОВНИ ЕКОСИСТЕМНИ УСЛУГИ ОТ КРИТИЧНО (НЕЗАМЕНИМО) ЗНАЧЕНИЕ В ОПРЕДЕЛЕНИ СИТУАЦИИ ВКЛ., ОПАЗВАНЕ НА ВОДОСБОРИ И КОНТРОЛ НА ЕРОЗИЯТА НА УЯЗВИМИ ПОЧВИ И СКЛОНОВЕ. 3.5.4.1. ЕДИНСТВЕНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ПИТЕЙНА ВОДА За територията на ТП ДГС "Трън" в тази консервационна стойност попадат следните отдели и подотдели, определени като вододайната зона, обособени с цел снабдяване на населените места с вода за питейно-битови нужди. Включените горскостопански единици са определени въз основа на интервюта с персонала на стопанството. Списък на отдели и подотдели, в които са разположени водохващания, каптажи и горски чешми на територията на ТП ДГС "Трън" ДГС Трън; Отдели и подотдели: №№. Каптажи: гр. Трън, с. Туроковци, Банкя, Бутроинци, Мрамор, Филиповци, Мракетинци, Еловица, Лева река, Горочевци; 106 н; 149 б, д; 214 в; 269 3; 279 6; 304 т; 461 и, м; 464 а, о, р.. Горски чешми и кладенци; 14 е;. По данни от ГСП - За територията на ТП ДГС "Трън" в тази консервационна стойност попадат следните отдели и подотдели, определени като вододайна зона, обособени с цел снабдяване на населените места с вода за питейно - битови нужди: №№ 15 - 1, 3-6, а, з-т; 16 -1-4, а, б, у, ц; 17 - 1-3, 6, 7, а, к, м, н, у, ф, щ; 18 - 1, 2, а, ж, м, о, п, с, т; 19 - 1-7, а, а2, б, б1, б2, в, в1, в2, г, г2, д, е-и, к1, о-у, у1, ш1, ю1, я1; 20 - 2, ж, и, л, м, п, р, у, ф; 21 - 1-3, 6-8, а, г-ж, л-с, 22 - 1, 2, 8, а, к; 29 - 1-5, е; 30 - 1,2, 3,5, 9, 10, а-в; з; 31 - 1-7, 11, а, к, л; 32 - 1-3, 6, 7, а, б, н, т; 33-1, а-г, к; 34 -1,2, 4, 6-9, 12-14, а, в, ж, п, с, т; 35 - 1-4, 6, б, в, д, ж-и, м; 36 - 3, 4, 6, е-л; 38 в, г, е; 39 - 2, и-н; 40 - 6-8, б1, в1, к-н, с-у, х; 41 - 4-6, л; 42 -2, 3; 43 - 2, 3, а-г, г1, д-ж, и-п, с, ш; 44 -1, в, г; 45 - 5, п; 46 - 4-7, ж; 129 - 1-4, а, в-и; 130 - 1,2, а-в; 131- 1-3, а-с; 132 - 1-6, а- г, е-к; 133 - 1-4, а-з; 134 - 1-6, а, б, д-к, м-п; 135 - 1-3, 5-7, з, л, о; 136 - 4-9, д, е, м, н, р, т, у, ц; 139 - 2,10, 12-15, с, ф, щ, ю; 145 - 4; 146 - 2, 5-8, п; 147 - 1, 3-10, а, б, е-и; 148 - 1-10, а-м; 149 - 1-11, а-у; 173 - 3-5, г1, д, д1, е, е1, ж1, з, к1, л, с, т, ш, щ, ю; 174 - 2, 4, в-д, и, ф; 175 - 4-7, 10, а1-г1, е1, н, я; 176 - 2, 3, в, ж, н-п, т-ш; 183 - 1, 2, а-г, е, и-л; 205 - 1, 4-7, з, и; 206 - 3, 4, 8, о; 208 - 4, 5, е, ж; 209 - 3, 5, 6, л; 210 - 2, е; 211 - 1, г, л, н, п; 213 - 2, 3, в-к, п, р, ш; 214 - 1-3, 5, 6, в, д, е, з-к; 214 т; 215 - 1, 2, а, б, к; 217 - 1; 218 з; 219 - 2, 3, е, ж; 220 - 2-6, а-в, и, к, т; 221 - 1-4, а, б, з, к; 222 - 5; 223 - 2, д, к; 224 - 3 - 5, е, п-у, х; 225 - 1, 3, 6, 12, е; 226 - 1, 2, 4-6, 8, 10, а, в, е, ж, л-р; 227 - 1-3, а-е, м; 228 - 7, к, у; 229 - 1-10, а-е, з, к, м, н, п, ф-ш; 230 -1-4, 6-8, 10, а, б1, в1, г, д, д1, е, е1, ж, з, з1, и, и1, к, к1, л, м, о, р, с, у, ф, ц, ш, ю; 343 - 3-6, д, о, п, х, ц, ю; 344 - 2, с; 345 - 4; 346 г; 397 - 10, 12, 14, 15, б1, в1, ж1, р1, у1; 398 - 2, 3, 6, 8, 10, 15, 17, 3 а, б1, ж1, с; 399 - 1,4,6-8, г, р, т, у1; 400 - 2; 402 в1; 404 - 1,3,6, к, л; 405 - 1,3,4,ш1,щ; 406 - 1, г; 432 о; 433 - 1-3, а, в-е, т; 434 - 1,3, а1, б1, г2, д, е, е1, ж, ж1, з-к, л1, м1, н-р, р1, с, т, т1, ф1, х, ч1, ш, ю, ю1, я; 492 - 1, 3-5; 493 - 1-5, а, а1, б, б1, г1-и1, к, к1, л, н, р-у, ш-я; 494 - 2, в1, е1, к1, м, о, п, ц. 3.5.4.2. ВКС 4.2. ГОРИ С РЕШАВАЩО ЗНАЧЕНИЕ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ВОДНИЯ ОТТОК ВЪВ ВОДОСБОРИТЕ Крайречни естествени гори от Q. pedunculiflora, Q. robur, Fr. оxycarpa, Ulmus minor, U. laevis, Salix alba, Alnus glutinosa, Popolus alba, P. nigra, Platanus orientalis, попадащи в заливаемата тераса на речното течение. Подотделите са както следва: №№ 203 о; 232 ц; 238 к; 239 ю; 244 а; 410 ф. 3.5.4.3. ВКС 4.3 ГОРИ С РЕШАВАЩО ПРОТИВОЕРОЗИОННО ЗНАЧЕНИЕ ГТ с наклон над 30 º (или по-малък, при разположение под обработваеми земи, поляни, голини, редини, които са с наклон над 10 º и дължина по-голяма от 200 м) с площ над 1 ха и пълнота над 0,6. Насаждения с наклон над 30 º (по ГСП): №№ 4 з; 9-1, х; 10-2; 11-2, 7, к, р; 14 б, в, ж; 15 а, м, т; 16 а, б, ц; 17-1; 19 у; 21 а, с; 23 п; 26 с, у; 31 л; 32 н; 34-9, а, с; 35 ж, з; 39 и; 40-6; 41-5, л; 43-3, п; 44-1, в, г; 48 о; 63 ж, п; 64 с; 78-1, и, к, с, т, 80-7, 14, б, в1, р; 81 о, с, ф; 82 г, и, к; 83 в; 98 а; 100 б; 115 р; 124-6; 125 с; 128 к; 131 п, с; 132 б-г, е; 135 о; 136 д, е, р; 147 ж, з; 148 ж, з, к; 149 у; 152-3, б, в; 154 ю; 159 ч, ш; 162 ш; 166-4; 168 а1; 172-6; 179 г2, с1; 180 в1, г1, д; 183 г; 185 с; 200 к, л, н; 201-5, ж; 213 в, д-к, р; 216 к; 219 ж; 223 к; 226 - 10; 227 м; 228 к; 229 - 4, 6; 230 - 1,4, а, д-ж, и; 231 - 4; 231 ж; 232 а, у, ф; 234 - 5, 8, 9, к, т, х, ч; 235 м, н; 236 е-з; 237 - 2, в; 238 з; 242 1; 243 а, б, з; 244 о1, у1; 246 с; 247 в, ж-и, м; 249 а, б, и, л; 252 - 6, з; 253 л; 255-3, а, б, з, к, о; 256 - 3-5, е; 257 - 2-4,6, б, е, с; 258 - 1,2, а-в, д; 260 д1, к1, р, с, т, т1, х, ч, щ; 261 - 3,6, б1; 262 з; 263 - 2,11, б, е; 264 ю; 269 - 4; 271 - 4; 273 - 4; 283 б; 284 - 6; 285 ж; 287 - 2, а, е, з; 290 д, е; 291 - 1, с, т; 292 н; 293 - 2,6, а, ж; 294 - 7; 295 ю1; 299 а; 300 - 1; 301 - 1,2,6, е; 303 к, л; 304 а1; 305 - 5, х; 307 - 3, 8, н1; 316 - 1; 325 - 2; 327 - 1-3, б-и; 328 - 1, а, б, г, д; 332 - 1, 4; 333 - 3, 4; 341 - 1; 350 а; 351 г; 357 - 6; 361 и1; 362 з2, и2; 379 - 10; 383 н; 390 а1, б1, ю; 391 щ; 392 г1, д1, ф, ш; 394 а; 395 ф; 396 л1; 397 в1; 409 в; 410 у; 414-2; 417 а; 418 а, ж, з; 421 а, в; 423 р; 424 п; 425 ц; 441 с; 445-2; 446 х1; 450 щ; 451 г; 453 м1; 456 г, м; 458 в; 459 л, м; 477 - 4, у; 478 т; 484 л; 490 б; 495 к1; 499 - 2; 523 у, х; 525 е; 528 у; 529 п, р; 531 ч; 532 и; 541 к. - 3.5.4.4. ВКС4.4. ГОРИ, КОИТО ПРЕДСТАВЛЯВАТ БАРИЕРА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ПОЖАРИ На територията на ТП ДГС "Трън" като гори, представляващи бариера за разпространение на пожари са определени: №№ 9 х; 10 о, ш; 11 т; 12 к; 15 м; 17 н; 19 р, с; 23 ф; 27 р; 28 н; 36 ж; 38 г, у, ф; 39 л-н; 40 б1, т; 48 о; 49 в1; 50 и; 51 н; 53 р; 56 б; 59 ж1; 63 д-ж, к, п; 64 б, г; 66 в; 67 г; 68 б, б1, е1, и, и1, п; 72 б1, ю; 80 у; 106 я; 107 м, н; 108 з, м; 111 а1, х; 112 а; 126 с; 152 з; 154 ю; 165 п; 166 к2, х1; 168 г1, ж1, л1, о1; 170 и1; 172 д1, к1, ц; 173 с; 180 с; 181 д; 182 а, н1, р1, у, ч1; 183 г; 184 с; 185 у; 186 у, х; 189 и, я; 190 а1, о; 191 р; 195 а; 198 ж; 199 л, ф; 266 ж, ч; 268 а1, н, у, я; 269 а, б; 270 а; 274 в, е, п, р; 278 ч; 280 з1; 285 п, т; 286 д1, с, т, ф; 304 а, а1, г1, з1, м, о1, п1, у; 305 б1, ж, у; 306 н, п, ш, щ; 307 е, з, н1, с, у; 308 а, з, и, т, ф, х; 310 г1, л; 312 з; 313 е1, р; 362 л; 363 б1, ж1, я1; 366 д1, ж1; 367 д1, л, я; 368 к1, р1; 391 г1; 392 ж; 407 п; 410 е, н, ф; 411 ц; 413 ф, ц; 414 е; 415 к, о; 416 в, п, ф; 420 ж; 424 п, т; 425 в, р; 426 б, д; 434 а1, р, я; 437 в1; 443 п; 444 ж; 446 м, ф1, ч1; 450 р, у, х, ц, щ, ю; 451 г; 452 н; 453 п1, р1; 455 д, е, ц, я; 456 б, г, д, е, з, к, р, т-ф; 458 е, н, о; 459 г, д, ж, з, м; 460 б, в, д, е, и; 461 и, т; 465 г; 466 д, о; 467 ж, ф; 468 д; 469 б, п; 470 ф, ц; 476 ж, з, о; 477 з, о, ф, ч; 478 д; 484 л, н, п; 485 в, п; 487 г, м, с; 488 г, к, о; 489 е, л; 490 в, д1, е, ж1, с; 493 а1,и1, р-у, ю; 495 в, е, ж1, о; 496 к; 497 к, у, щ; 498 б, д, и, к, м, п, с, у; 499 в; 521 б, е, т, ц, ш; 522 б, д; 526 и, м; 527 к, м; 528 г, п; 530 ш, я; 531 е, ф; 532 д, и, к, т, ч; 533 е, и, ф; 534 в, л, п; 535 а, б1, в, ж, з, к; 541 к. 3.5.5. ВКС 6 КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ. МЕСТА, РЕСУРСИ, МЕСТООБИТАНИЯ И ЛАНДШАФТИ ОТ ГЛОБАЛНО ИЛИ НАЦИОНАЛНО КУЛТУРНО, АРХЕОЛОГИЧНО ИЛИ ИСТОРИЧЕСКО ЗНАЧЕНИЕ, И/ИЛИ ОТ КРИТИЧНО (НЕЗАМЕНИМО) ЗНАЧЕНИЕ ЗА ТРАДИЦИОННАТА КУЛТУРА НА МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ И КОРЕННОТО НАСЕЛЕНИЕ, ИДЕНТИФИЦИРАНИ С ТЯХНО УЧАСТИЕ, ВКЛ. КУЛТУРНО, ЕКОЛОГИЧНО, ИКОНОМИЧЕСКО ИЛИ РЕЛИГИОЗНО/ДУХОВНО ЗНАЧЕНИЕ. -Горски територии в 100 м ивица около манастири и други религиозни обекти извън Приложение 7 (църкви, параклиси, оброчища, аязма, текета и др.), древни светилища, окултни средища, археологически паметници и разкопки и др. места важни за съхраняване на духовността, традициите, историческата и културната памет, определени при консултациите с местните хора. В землището на с. Реяновци в отдел: № 179 има манастир - място където местното население и гости организират срещи за съхраняване на духовността. -Горски територии в 100 м ивица около територии, традиционно свързани с провеждането в тях на събори, надпявания и други мероприятия, важни за съхраняване на културното наследство и националните традиции, определени при консултациите с местните хора. Всяка година в края на м. юли в местността „Вълча поляна” се провежда традиционен събор - подотдел: № 148 - 10.

3.6. Специални горски територии по чл. 5, ал. 3, т. 2 от Закона за горите

3.6.1. Семепроизводствени насаждения, определени с протокол от 13.05.02 год., утвърден от Национално управление по горите, отдели и подотдели №№ 8 н; 9 ф, ш, щ; 82 л; 131 к; 146 р; 147 е-и; 148 г, к; 149 к, н; 152 б, в; 215 з; 420 а, з; с обща залесена площ 222.2 ха.

3.7. Специални горски територии по чл. 5, ал. 3, т. 2 от Закона за горите

3.7.1.Защитна ивица край манастир ( 200 м. ), определена съгласно чл. 4 от Правилника за прилагане на Закона за горите, подотдел: № 86 ф; със залесена площ 3.5 ха.

3.7.2.Горски разсадник, определен съгласно чл. 4 от Правилника за прилагане на Закона за горите подотдел: № 199-6; с незалесена площ 4.0 ха.

Разсадник „Блато” е профилиран за производство на коледни елхи, поради наличието на мишевидни гризачи, които компрометират производството на семенищни фиданки.

3.8. Специални горски територии по чл. 5, ал. 3, т. 3 от Закона за горите с рекреационно значение

3.8.1.Курортни гори и територии, определени с Постановление на Министерски съвет № 1171/29.09.1951 год., одобрени със заповед № 2620/ 1952 год. на Министерство на горите, отдели и подотдели №№ 200 а-ф, 1-8; 201 а-к,1-11; 202 а-о,1-5; 203 а-ш,1-9,11,12; 240 а-н, т-ж1, 2-7; 241 а-з, к-х, ш, щ, я, а1, а2-е2, 1-15, 17, 26-29; 243 а-к, 1, 2; 255 а-п, 1-3;  с обща площ 356.7ха, от която залесена 310.7 ха и незалесена 46.0 ха.

3.8.2. Зелена зона, определени с Решение на Министерски съвет № 21 / 1974 год., утвърдена с протокол №3/10.02.1976 год. на Колегиума Министерство на горите и горската промишленост, отдели и подотдели №№ 202 ж-к, 2,3; 203 з-ш, 2-6, 9-12; 205 а-е, 1,2; 213 а-к, 1,2; 238 а-д, 1-3; 239 а-ю,1-9; 242 а-х,1-8; 243 з; 247 ж, и, 4,5; 248 а-л, у, 2; 255 е-п; с обща площ 288.5 ха, от която залесена 260.9 ха и незалесена 27.6 ха.

3.8.3.Извънселищен парк - лесопарк „Трън”, определени с протокол от 16.01.1984 год. на експертния технико-икономически съвет на Министерство на горите и горската промишленост, отдели и подотдели: №№ 201 а-к, 1-11; 202 а-о, 1-5; 203 з-т, ш, 2-12; 205 а-д, 1,2; 238 а-д, 1,2; 239 а-в, д, ф-ч, щ, ю, 1-9; 240 а-в, ю, я-ж1, 3-7; 241 а-к, 1-9; 242 а-з, 1-3; 243 а-к, 1,2; с обща площ 251.7 ха, от която залесена 205.7 ха и незалесена 46.0 ха.

Горските територии със защитни и специални функции са категоризирани въз основа на Закона за горите, Закона за защитените територии, Закона за биологичното разнообразие и Наредба №18/07.10.15 год. за инвентаризация и планиране в горските територии. При определянето на функционалната принадлежност на подотделите е използван Протокола за категоризиране на горските територии от 2011 год., като допълнително са включени териториите в точка 3.8. Гори с висока консервационна стойност.

Залесената площ на горските територии в района на дейност на стопанството се разпределя по видове насаждения и бонитети към 31.12.2015 год.  както следва:

| Видове насаждения | Залесена площ | БОНИТЕТИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V |
| I. ИГЛОЛИСТНИ | 13023 | 389 | 2078 | 6223 | 4242 | 91 |
| Бял-борови | 5575 | 131 | 1007 | 2939 | 1446 | 52 |
| Чер-борови | 2146 | 56 | 359 | 877 | 853 | 1 |
| Смърчови | 16 | 14 | 2 |  |  |  |
| Дугласкови | 9 | 9 |  |  |  |  |
| Смесени иглолистни | 2393 | 80 | 322 | 1042 | 924 | 25 |
| Смесени иглолистно-широколистни | 2884 | 99 | 388 | 1365 | 1019 | 13 |
| II. ШИР. ВИСОКОСТЪБЛЕНИ | 4051 | 100 | 1498 | 1703 | 611 | 139 |
| Букови | 3056 | 49 | 1260 | 1266 | 462 | 19 |
| Дъбови | 83 |  | 13 | 13 | 15 | 42 |
| Габърови | 12 | 1 | 7 | 4 |  |  |
| Трепетликови | 28 | 3 | 21 | 3 | 1 |  |
| Тополови | 7 |  |  | 7 |  |  |
| Брезови | 6 | 2 | 2 | 2 |  |  |
| Смесени с преобладание на бук | 389 | 35 | 119 | 197 | 36 | 2 |
| Смесени с преобладание на дъб | 135 |  | 23 | 70 | 24 | 18 |
| Смесени широколистни | 291 | 9 | 35 | 125 | 65 | 57 |
| Смесени широколистно-иглолистни | 44 | 1 | 18 | 15 | 9 | 1 |
| ВСИЧКО ШИРОКОЛ. ВИСОКОСТЪБЛ. | 4051 | 100 | 1498 | 1703 | 611 | 139 |
| ВСИЧКО ВИСОКОСТЪБЛЕНИ ГОРИ | 17074 | 489 | 3576 | 7926 | 4853 | 230 |
| III. ИЗДЪНКОВИ ЗА ПРЕВРЪЩАНЕ | 15714 | 3675 | 3523 | 3694 | 3215 | 1607 |
| Дъбови | 603 |  | 22 | 136 | 331 | 114 |
| Букови | 5064 | 2678 | 1815 | 510 | 54 | 7 |
| Габърови | 167 | 1 | 33 | 72 | 53 | 8 |
| Смесени широколистни | 9880 | 996 | 1653 | 2976 | 2777 | 1478 |
| IV. НИСКОСТЪБЛЕНИ | 691 |  |  | 27 | 235 | 429 |
| Акациеви | 137 |  |  | 7 | 92 | 38 |
| Келяв габърови | 2 |  |  |  |  | 2 |
| Смесени широколистни | 552 |  |  | 20 | 143 | 389 |
| Общо за всички видове гори | 33479 | 4164 | 7099 | 11647 | 8303 | 2266 |

4. ТЕРЕННИ ПРОУЧВАНИЯ

4.1. Измерване и картиране

За картна основа при теренните работи да се използват топографски карти в  М 1:10000, получени чрез фоторепродукция на топографска карта в М 1:5000 или карти в М 1:5000. При възможност да се ползват космически и аерофотоснимки, ортофотопланове, ортофотокарти и дешифровъчни ортофотосхеми и геодезически материали на други ведомства.

За по-точно картиране на новосъздадени горски култури и просеки, както и за пътищата от I до IV  категория да се извършат инструментални измервания.

Отделните видове горски автомобилни пътища (асфалтирани, с трошенокаменна настилка и земни), тракторни и коларски пътища, и пътеки  да се разграничат ясно върху горскостопанската карта.

В записката да се направи анализ на инвентаризираната пътна мрежа - дължина, състояние, гъстота (км на 100 ха горска територия), отводнителни съоръжения и др. Да се отразят пътищата, които не изпълняват предназначението си -изоставени, изровени или заличени.

На горскостопанските карти да се отразят актуалните наименования на местности, долове и др., както и характерни ориентири - каптажи, извори, чешми, сгради, паметници и др. попадащи в горските територии, като се потърси съдействие от кметствата на населените места или други институции имащи отношение към даден обект (Басейнова дирекция, ВиК дружества, АПИ, РИОСВ и др.)

При теренните работи да се ползва наличната карта на горите, която да се съпостави и съгласува с картата на възстановената собственост на землищата от населените места в района на дейност на стопанството или с кадастралната карта на съответните землища, ако има изработени такива.

Като гори върху земи собственост на общините, да се обособяват само тези насаждения и горски култури, които са включени в приложение І, раздел 1 на протоколите на комисиите по чл. 19, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, и когато заповедта на директора на Областна дирекция по земеделие гр. Перник е влязла в сила.

Списъкът на горите по чл. 88, ал. 5 от ЗГ да се съобрази с изискванията на чл.З, ал.З, т.т.2,3,4 от НАРЕДБА № 2 от 07.02.2013 г. за условията и реда за залесяване на горски територии и земеделски земи, използвани за създаване на специални, защитни и стопански гори и на гори в защитени територии, инвентаризация на създадените култури, тяхното отчитане и регистриране.

Да се инвентаризират всички гори, които отговарят на условията за гора (да са с площ не по-малка от един декар, склопеност не по-малка от 0.1 и височина в зряла възраст не по-малка от 5 м), независимо от тяхната собственост и дали са отразени или не са отразени в съществуващата карта на горите, картата на възстановената собственост или кадастралната карта.

Всички горски територии, върху които е извършено строителство, да се отделят в самостоятелни подотдели. В отделен списък към записката на извършената инвентаризация да се покажат незаконно завладените по отношение на Закона за горите площи.

В случаите, когато се инвентаризират гори по смисъла на Закона за горите, които не са отразени в картата на възстановената собственост или кадастралната карта, независимо дали са били инвентаризирани при предишна инвентаризация и са представлявали гори и преди 01.03.91 год., същите да се причислят към горските територии, като получат последни „букви” от отдела, към който са причислени и да бъдат описани в списък по землища на населените места.

Списъкът да се представи на регионалната дирекция по горите за отразяване на имотите в списъците по § 49 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за горите, а в случай, че списъците са одобрени от министъра на земеделието и храните, установените „несъответствия” да се представят на комисията по чл. 15, ал. 7 от Наредба №  20/18.11.16 год. за съдържанието, условията и реда за създаването и поддържането на горскостопанските карти. Към този списък да се причислят и залесените и самозалесени земеделски територии и след 01.03.1991 год., които са собственост на общините и държавата.

В отделен списък към записката за извършена инвентаризация да се опишат горските територии, които са включени в общи или подробни устройствени планове на населени места, в план за регулация или други регулационни планове, изработени, приети и влезли в сила след влизане в сила на отменения Закон за териториално и селищно устройство, и за които не е променен начина на трайно предназначение.

Да не се отразяват като горски територии незалесени площи, възстановени по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, независимо дали са били отразени върху горскостопанските карти.

До провеждане на съвещанието по чл. 34, ал. 3 от Наредба №18/07.10.15 год. за инвентаризация и планиране в горските територии, ТП Държавно горско стопанство „Трън”, ще изиска от Басейнова дирекция за управление на водите гр. Плевен да предостави кадастър на водните обекти, съгласно Закона за водите.

При не предоставяне на кадастъра, териториите да се устроят и стопанисват съгласно Закона за горите, а собствеността върху тях да бъде съгласно картата на възстановената собственост или кадастралната карта.

До провеждане на съвещанието по чл. 34, ал. 3 от Наредба №18/07.10.15 год. за инвентаризация и планиране в горските територии, ТП Държавно горско стопанство „Трън”, ще изиска от Агенция “Пътна инфраструктура” цифровите модели на съществуващите пътища в района на дейност на стопанството, които да се отразят върху горскостопанската карта.

Да се изработи цифрова карта за разположението на регистрираните източници за семепроизводство по райони на произход и дървесни видове и да се определи за тях нова номенклатура по подотдели.

Горскостопанските карти да се изработят съгласно изискванията на Наредба №20/18.11.2016 год. за  съдържанието, условията и реда за създаването и поддържането на горскостопански карти.

Горскостопанската карта да се изработи в цифров вид, във формат ZEM - 2.12, по землища на населените места и общо за стопанството и да се предадат в shape формат.

4.2.  Установяване на природните условия

При теренните проучвания да се извърши проучване на природните условия, съобразно приложение № 6 на Наредба №18/07.10.15 год. за инвентаризация и планиране в горските територии.

4.2.1  Физико - географска характеристика

Да се посочи местоположението на района на дейност на стопанството, площта и съседните горски териториални и горскостопански единици. Да се установи релефа, като се покажат данни за релефните форми, наклона на терена, надморските височини и изложенията, като същите се покажат в табличен вид.

Да се опишат геоложкия строеж и петрографския състав, като се определят основните видове скали, техния произход, строеж, териториално разпространение, влиянието им върху почвообразуващия процес и формирането на типовете горски месторастения.

Да се установят хидроложките условия, като се покажат основните водни течения, техния дебит, особености на бреговата им ивица и дълбочината им.

По литературни данни да се посочат основните скали, тяхното разпространение, изветряне и напукване.

4.2.2  Проучване на климата

Да се определи климатичната област и район, в който попадат горските територии в района за инвентаризация. Да се представят данни за температурата на въздуха, валежите, снежната покривка, късните пролетни мразове и ранните есенни застудявания и снеговалежи, преобладаващите ветрове, като се използват данни от близките метеорологични станции за последните 20 години.

Да се установи влиянието на промишленото замърсяване, вредните емисии и наличието на киселинни дъждове по данни от бюлетини на Министерство на околната среда и водите, Регионалната инспекция по околната среда и водите и извършените наблюдения за влиянието на вредните емисии върху горските екосистеми.

4.3. Почвени проучвания

Почвените проучвания да се извършат на базата на почвената класификация на FAO - 2006 год., залегнала в Класификационната схема на типовете горски месторастения в Република България, издадена от БУЛПРОФОР през 2011 год.

На база заложените при миналите устройства почвени профили, сгъстени при необходимост от нови, да се направи оценка на почвеното плодородие на различните типове горски месторастения. Данните от почвените профили да се сравнят и анализират по отношение на тези получени при предходната инвентаризация на горските територии. Новозаложените почвени профили да се нанесат на работните карти и се обозначат трайно на терена.

При извършване на почвените проучвания да се направи оценка на ерозията и на протичащите ерозионни процеси.

Да се извърши оценка на незалесените горски територии с оглед на включването им към териториите за дървопроизводство.

4.4. Типологични проучвания

Типовете горски месторастения са определени и картирани при предходното лесоустройство на база “Инструкцията за установяване и картиране на типовете горски месторастения и определяне състава на дендроценозите”. Имайки предвид настъпилите през последните години промени на климата, както и на приетата през 2011 год. „Класификационна схема на типовете горски месторастения в Република България”, при предстоящата инвентаризация да се извърши ново определяне на типове горски месторастения и да се преоценят видовете, подходящи за месторастенето.

Нови типове горски месторастения да се определят за следните на горски територии: 219 ха просеки, горски разсадник 4.0 ха; и на всички новоустроени насаждения и горски култури.

При определяне на границите на горскорастителните подобласти за основа да се използва изготвената от „АГРОЛЕСПРОЕКТ” ЕООД и приета от експертен технико-икономически съвет на Национално управление по горите цифрова карта, с установените граници на районите  на произход на горските репродуктивни материали.

Да се обърне особено внимание за наличие и развитие на ерозионни процеси, да се направи оценка на тяхното ограничаване и състоянието на изградените съоръжения.

Въз основа на данните от инвентаризацията на горите в ДГС „Трън“ да се актуализират в Доклада за ГВКС съответните списъци с представителни образци и с ГВКС съгласно изискванията на националния FSC стандарт (Критерий 6.5 и респективно Критерий 9.1) и приложеното към него Практическо ръководство за определяне на ГВКС.

4.5.  Проучване на растителността

При извършване на инвентаризацията на горските територии в района на горското стопанство, проучванията на растителността да се извършат съобразно разпределението по видове гори, представено в приложение № 5 към Наредба №18/07.10.15 год. за инвентаризация и планиране в горските територии. Да се представи информация за налични картирания и проучвания на растителността в района на горското стопанство.

Горските природни местообитания от Приложение № 1 на Закона за биологичното разнообразие в зоните от Натура 2000 да се определят съобразно „Ръководството за определяне на местообитания от европейска значимост в България”.

Да се посочат изискванията за опазване и ограничителните режими за ползване на лечебните и редките растения, както и за опазване на изчезващи и ендемични растителни видове в района.

4.6. Проучвания за здравословното състояние на насажденията

Проучванията върху здравословното състояние на насажденията да се извърши в съответствие с изискванията, заложени в Наредба №9/05.12.19 г. за защита на горските територии от болести, вредители и други повреди; и Приложение №7 на към Наредба №18/07.10.15 год. за инвентаризация и планиране в горските територии. Тези проучвания да съдържат описание на повредите за всеки подотдел при инвентаризацията, като включват тяхната оценка по вид, процент и интензивност. При оценката на здравословното състояние на горите, при необходимост да се привлекат и специалисти от Лесозащитна станция София.

В записката да се приложи списък на насажденията, засегнати от биотични и абиотични фактори.

Въз основа на горните проучвания да се проектират и съответните лесозащитни мероприятия.

4.7. Разделяне горската териториална единица на отдели

При предстоящата инвентаризация да се запазят досегашните граници и номерация на отделите, а при възможност и на подотделите.

Отбелязването на границите и номерирането на отделите на терена да се извърши от лицата извършващи инвентаризацията.

Новоинвентаризираните насаждения и горски култури да се причислят към най-близките отдели.

Окончателната номерация на отделите да се установи с протокола на комисията по чл. 34, ал. 1 от Наредба №18/07.10.15 год. за инвентаризация и планиране в горските територии.

4.8. Таксиране на горските площите

Таксирането и отделянето на залесените и незалесени горски площи да се извърши съгласно изискванията на Наредба №18/07.10.15 год. за инвентаризация и планиране в горските територии, като минималната им площ е 1 ха.

Изключения се допускат за: горите с изкуствен произход, чиято цел на стопанисване е различна от тази на основното насаждение, като минималната площ на подотдела е 0,5 ха; за незалесените площи, като минималната площ на подотдела e 0,1 ха; за поземлените имоти в горските територии, граничещи от всички страни с поземлени имоти от друг вид собственост, за горски територии по чл. 88, ал. 5 от Закона за горите и за горските територии, разположени между или заобиколени от друг вид територии.

От обхвата на горските територии да отпаднат всички включените при предишните инвентаризации на горските територии реки, канали, водоеми и др. водни територии.

Да се направи преоценка на смесените издънково-семенни насажденията, като техният произход се определя от наличието на достатъчно семенни екземпляри, които да формират качествено високостъблено насаждение в зряла възраст.

Да се прецизира участието на келявия габър в насажденията по отношение на неговото участие в подлеса или склопа на основното насаждение.

В случаите, когато в резултат от провеждането на възобновителни сечи, са образувани отделни малки площи или са установени подобни площи, отделени при предходната инвентаризация като самостоятелни подотдели, но условията на месторастене и състоянието на насажденията и възобновяването са сходни, същите да се обединяват в по-големи по площ подотдели.

В самостоятелни подотдели, съгласно актовете им за обявяване, да   се отделят защитните и специални горски територии, горските територии - публична държавна и общинска собственост, плантациите и насажденията по чл. 88, ал. 5 от Закона за горите, географската култура, насажденията за семепроизводство и имотите, върху които са учредени ограничени вещни права.

За всяко насаждение да се направят измервания за определяне на средната височина, средния диаметър и пълнотата. Да се определи окомерно и тяхната склопеност.

При теренните работи, с кръстчета жълта боя от външната страна на насажденията, да се ограничат границите на насажденията за семепроизводство, а на характерни места да се постави знак “СБ”. Границите на защитените територии също да се ограничат на терена с две ивици, бяла и червена блажна боя.

Запасът на всички насаждения и горски култури със средна височина 3 м и повече, да се определя по окомерно-таблични методи. По същия начин да се определя и запаса на подлеса, ако е достигнал необходимата средна височина.

При инвентаризация на горските култури, при наличие на данни, в таксационното описание, да се отбележи произхода на фиданките или на семенния материал, от който са създадени.

В таксационните описания да се записва в числител “окомерната пълнота”, а в знаменател на насажденията, за които е възможно да се определи, пълнота, измерена по кръгова площ. Изчисляването на запаса, както и на размера на ползване, при съвместно изработване на горскостопански план, да се определя въз основа на определената пълнота по кръгова площ.

Върху таксационните описания да се отбележат кодовете на защитените зони и типовете горски местообитания, а върху горскостопанската карта да се покажат границите на горските територии, попадащи в защитените зони по чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за биологичното разнообразие  (НАТУРА 2000).

В таксационното описание да се отрази достъпността на насажденията.

В таксационните описания с планираните горскостопански мероприятия да се отразят и проектираните противопожарни и ловностопански мероприятия за съответния подотдел, както и просветляването на горските пътища.

Да се приложи списък - сечение на подотделите с имотите по землище и списък на стар/нов подотдел.

Към записката да се приложи списък на всички залесени и самозалесили се след 01.03.1991 год.  земеделски територии, придобили характера на гора по смисъла на Закона за горите. Списъкът да се изработи по имоти, вид собственост и по землище на населено място. Тези имоти да не се включват в баланса на горските територии.

В случаите, в които самозалесените гори по периферията на гората са с широчина по-малка от 10 м. или с площ по-малка от 0.5 дка за отделните имоти, същите да не се инвентаризират и да не се отразяват като граница на гората.

При извършване на инвентаризацията на горските територии и изработването на горскостопанския план, да се отразят всички промени, настъпили в собствеността и категориите на горските територии, и режима на тяхното управление. Промените в собствеността и режима на управление на горските територии следва да бъдат актуализирани към момента на цялостното приемане на дейностите от теренните проучвания, съгласно чл. 36, ал. 7  от Наредба №18/07.10.15 год. за инвентаризация и планиране в горските територии.

За всеки тип горски местообитания, установени по време на инвентаризацията на горските територии, на относително недостъпни места, неефективни за провеждане на горскостопанска дейност, да се определят подходящи насаждения за „гори във фаза на старост”. Определените насаждения да се отразят по подходящ начин и върху горскостопанската карта и да се предложат от горското стопанство за категоризирането им като такива от сертифициращия орган и да се включат към специалните горски територии при изработването на областния план за развитие на горските територии.

С Писмо ИАГ-11331/28.05.2020 г. се дават следните насоки във връзка с предстоящата инвентаризация на обектите през 2021 г.:

-Да се извърши проверка дали в предходната инвентаризация има инвентаризирани гори в земеделски територии, като се проследи и се направи анализ, за каква част от тях са налице влезли в сила административни актове за промяна на предназначението и включването им в горски територии.

-Инвентаризираните в предходната инвентаризация гори в земеделски територии не следва да са обект на предстоящата инвентаризация. В тази връзка, площта на тези гори в земеделски територии не следва да се включва в площта за новата инвентаризация.

-Съвместно с предприятията по чл. 163 от ЗГ в максимална степен да се уточнят и определят заложените площи за инвентаризация на неустроени горски територии -  площите на земеделските територии, придобили характеристиката на гора по смисъл чл. 2 от ЗГ, които ще бъдат обект на инвентаризация. Следва да се обърне внимание на земеделските земи по чл. 19 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

-При извършване на анализ на промените в площта, станали между двете инвентаризации, да се извърши проверка дали са описани всички актове и документи свързани с настъпилите промени, копия от които се съхраняват в регионалните дирекции по горите, като например:

влезли в сила административни актове за промяна на предназначението поземлени имоти в горски територии;

влезли в сила административни актове за учредяване на право на строеж, право на ползване и сервитут върху поземлени имоти в горски територии;

влезли в сила административни актове за промяна в собствеността на поземлени имоти в горски територии (параграф 123 от ПЗР към ЗИД на ЗГ (отм.));

административни актове за вливане и разделяне на горскостопански единици.

-В случай на промяна на площта без да са налице административни актове да се извършва проверка на какво се дължи и законовото основание за тази промяна.

-Да се прави обстоен преглед на видовете дейности заложени при извършване инвентаризацията на горските територии, като се обърне особено внимание на заложените

-Разпределението на площта на горските територии по категории на сложност съответства на приложение № 2 от Наредба 18/2017 г.

-В детайли да се обсъдят посочените методики, указания и изисквания, по които ще се извършват и други дейности, свързани с инвентаризацията, като ръководещо е икономия на бюджетни средства, необходими за изработване на крайния продукт.

4.9. Пробни площи

С цел изследване на растежа и производителността им да се поднови и измери заложената преди това в буково високостъблено насаждение постоянна пробна площ в подотдел: № 147 з.

4.10. Временни пробни площи

За установяване на сортиментната структура на добивите по дървесни видове и видове сечи, при необходимост в горските територии - държавна собственост да се заложат временни пробни площи в различни по вид, възраст и производителност насаждения. Същите да се залагат в насаждения, от стопански класове с голяма разлика между добитите и планираните сортименти.

Маркирането на дърветата за сеч и сортиментирането да се извърши от автора на горскостопанския план, а отсичането на маркираните дървета да се организира от държавното горско стопанство. Списъкът и карнетите на заложените временни пробни площи да се представят при предлагане на стопанските класове и размера на годишното ползване.

Към записката на плана да се изработи и отделна таблица за добивите по основни видове сортименти, видове сечи и дървесни видове, за горите извън временно недостъпните басейни.

4.11. Стопански класове

При устройството от 2012 год. са били обособени следните 14 условни стопански класове в групата гори със специални и защитни функции: Бялборови култури (ББК), Черборови култури (ЧБК),  Смесен иглолистен средно и нискобонитетен (СмИСрН), Буков високобонитетен (БВ), Буков среднобонитетен (БСр), Буков Нискобонитетен (БН), Буков високобонитетен за превръщане в семенни (БВП), Буков Средно и нискобонитетен за превръщане (БСрНП), Зимендъбов средно и нискобонитетен за превръщане (ЗдСрНП), Габъров средно и нискобонитетен за превръщане (ГСрНП), Смесен средно и нискобонитетен за превръщане (СмСрНП), Церов за превръщане (ЦП), Акациев (А), и Нискостъблен (Н).

В групата гори със стопански функции също са заделени гореспоменатите  14 стопански класа.

Съобразно разпределението на залесената площ на горските територии на стопанството по видове насаждения и по бонитети, да се определят условни стопански класове за различните по своята характеристика насаждения, съгласно изискванията на Наредба №18/07.10.15 год. за инвентаризация и горскостопанско планиране и дадените между двете инвентаризации указания за стопанисване на горите, като се следи за приемствеността с установените до сега.

Предвид особените функции на гората като природен ресурс, стопанисването на гората да се насочи към запазване на естествения й облик, към подобряване на нейната устойчивост и санитарно състояние и към възстановяване на засегнатите от пожари, вредители и болести насаждения.

А. Група гори със стопански функции

Предлага се да се обособят следните примерни стопански класове:

4.11.1. Стопански клас Бялборови култури - ББК

Да се обособи от чисти и смесени, култури и насаждения, с преобладание шест и повече десети на бял бор, извън естествения му район на разпространение, с производителност от І-ІV бонитет. На сухи и бедни месторастения, стопанският клас да се образува при участие на бора пет десети.

4.11.2. Стопански клас Черборови култури - ЧБК

Да се обособи от чисти и смесени култури и насаждения, с преобладание шест и повече десети на черен бор, извън естествения му район на разпространение, с производителност от І-ІV бонитет. На сухи и бедни месторастения, стопанският клас да се образува при участие на бора пет десети.

4.11.3. Смесен иглолистен средно и нискобонитетен стопански клас - СмСрН

Да се обособи от чисти и смесени естествени насаждения, с преобладание шест и повече десети на бял и черен бор, в естествения им район на разпространение, с производителност от І-ІV бонитет. На сухи и бедни месторастения, стопанският клас да се образува при участие на боровете пет десети. Към този стопански клас да се отнесат и горските култури с участие на смърч и дугласка.

4.11.4. Буков високобонитетен стопански клас - БВ

Този стопански клас да се обособи от чисти и смесени широколистни насаждения и култури с преобладание на бук и производителност от І и част от ІІ бонитет.

4.11.5. Буков среднобонитетен стопански клас - БСр

Да се обособи от чисти и смесени високостъблени букови насаждения и култури, с преобладание пет и повече десети на бук, с производителност ІІІ бонитет, на свежи среднобогати и среднобогати до богати месторастения.

Ако по време на таксацията се установи гниене в насажденията от втори бонитет да се прецизират към БСр стопански клас.

4.11.6. Буков нискобонитетен стопански клас - БН

Да се обособи от чисти и смесени високостъблени букови насаждения и култури, с преобладание пет и повече десети на бук, с производителност  ІV  и V бонитет, на различни месторастения. Тук да се отнесат и насаждения от други дървесни видове ( габър, трепетлика, елша, цер, планински ясен и др. ), чиято площ е недостатъчна за формиране на отделен стопански клас.

4.11.7. Буков високобонитетен стопански клас за превръщане - БВП

Да се обособи от чисти и смесени с преобладание на бук издънкови насаждения с производителност от І, ІІ и част от ІІІ бонитет, с висока правостъбленост, пълнота ≥0.7, в добро състояние, позволяващо достигането на поставената производствена цел.

4.11.8. Буков средно и нискобонитетен стопански клас за превръщане - БСрНП

Да се обособи от чисти и смесени с преобладание на бук издънкови насаждения с производителност от ІІІ - V бонитет. Тук да се отнесат и високобонитетните насаждения, чиято сортиментна структура не отговаря за високобонитетен стопански клас, а също така и тези, в които възобновителния процес е в напреднала фаза.

4.11.9. Дъбов средно и нискобонитетен за превръщане - ДСрНП

Да се обособи от чисти и смесени издънкови насаждения, с преобладание пет и повече десети на зимен дъб, благун, с производителност от І до V бонитет, в добро санитарно състояние,  на свежи среднобогати месторастения.

4.11.10. Габъров средно и нискобонитетен за превръщане - ГСрНП

Да се обособи от чисти и смесени издънкови насаждения, с преобладание пет и повече десети на габър, с производителност от І до V бонитет, в добро санитарно състояние,  на свежи среднобогати месторастения.

4.11.11. Смесен средно и нискобонитетен за превръщане - СмСрНП

Да се обособи от смесени издънкови насаждения, без преобладание на дървесен вид, с производителност от І до V бонитет, в добро санитарно състояние,  на различни месторастения.

4.11.12. Церов за превръщане - ЦП

Да се обособи от чисти и смесени издънкови насаждения, с преобладание на цер, с производителност от І до V бонитет, в добро санитарно състояние,  на различни месторастения.

4.11.13. Акациев стопански клас - А

Този стопански клас да се обособи от чисти и смесени с преобладание на акация култури и издънкови насаждения от всички бонитети, на всички месторастения.

4.11.14. Нискостъблен стопански клас - Н

Този стопански клас да се  оформи от разнообразни по състав чисти и смесени насаждения, в които келявия габър и мъждряна  са с най-голямо участие, предимно на бедни месторастения.

Б. Група гори със специални и защитни функции

Предлага се да се обособят следните примерни условни стопански класове:

4.11.1. Условен Стопански клас Бялборови култури - ББК

Да се обособи от чисти и смесени, култури и насаждения, с преобладание шест и повече десети на бял бор, извън естествения му район на разпространение, с производителност от І-ІV бонитет. На сухи и бедни месторастения, стопанският клас да се образува при участие на бора пет десети.

4.11.2. Условен Стопански клас Черборови култури - ЧБК

Да се обособи от чисти и смесени култури и насаждения, с преобладание шест и повече десети на черен бор, извън естествения му район на разпространение, с производителност от І-ІV бонитет. На сухи и бедни месторастения, стопанският клас да се образува при участие на бора пет десети.

4.11.3. Условен Смесен иглолистен средно и нискобонитетен стопански клас - СмСрН

Да се обособи от чисти и смесени естествени насаждения, с преобладание шест и повече десети на бял и черен бор, в естествения им район на разпространение, с производителност от І-ІV бонитет. На сухи и бедни месторастения, стопанският клас да се образува при участие на боровете пет десети. Към този стопански клас да се отнесат и горските култури с участие на смърч и дугласка.

4.11.4. Условен Буков високобонитетен стопански клас - БВ

Този стопански клас да се обособи от чисти и смесени широколистни насаждения и култури с преобладание на бук и производителност от І и част от ІІ бонитет.

4.11.5. Условен Буков среднобонитетен стопански клас - БСр

Да се обособи от чисти и смесени високостъблени букови насаждения и култури, с преобладание пет и повече десети на бук, с производителност ІІІ бонитет, на свежи среднобогати и среднобогати до богати месторастения.

Ако по време на таксацията се установи гниене в насажденията от втори бонитет да се прецизират към БСр стопански клас.

4.11.6. Условен Буков нискобонитетен стопански клас - БН

Да се обособи от чисти и смесени високостъблени букови насаждения и култури, с преобладание пет и повече десети на бук, с производителност  ІV  и V бонитет, на различни месторастения. Тук да се отнесат и насаждения от други дървесни видове (габър, трепетлика, елша, цер, планински ясен и др. ), чиято площ е недостатъчна за формиране на отделен стопански клас.

4.11.7. Условен Буков високобонитетен стопански клас за превръщане - БВП

Да се обособи от чисти и смесени с преобладание на бук издънкови насаждения с производителност от І, ІІ и част от ІІІ бонитет, с висока правостъбленост, пълнота ≥0.7, в добро състояние, позволяващо достигането на поставената производствена цел.

4.11.8. Условен Буков средно и нискобонитетен стопански клас за превръщане - БСрНП

Да се обособи от чисти и смесени с преобладание на бук издънкови насаждения с производителност от ІІІ - V бонитет.

Тук да се отнесат и високобонитетните насаждения, чиято сортиментна структура не отговаря за високобонитетен стопански клас, а също така и тези, в които възобновителния процес е в напреднала фаза.

4.11.9. Условен Дъбов средно и нискобонитетен за превръщане - ДСрНП

Да се обособи от чисти и смесени издънкови насаждения, с преобладание пет и повече десети на зимен дъб, благун, с производителност от І до V бонитет, в добро санитарно състояние,  на свежи среднобогати месторастения.

4.11.10. Условен Габъров средно и нискобонитетен за превръщане - ГСрНП

Да се обособи от чисти и смесени издънкови насаждения, с преобладание пет и повече десети на габър, с производителност от І до V бонитет, в добро санитарно състояние,  на свежи среднобогати месторастения.

4.11.11. Условен Смесен средно и нискобонитетен за превръщане - СмСрНП

Да се обособи от смесени издънкови насаждения, без преобладание на дървесен вид, с производителност от І до V бонитет, в добро санитарно състояние,  на различни месторастения.

4.11.12. Условен Церов за превръщане - ЦП

Да се обособи от чисти и смесени издънкови насаждения, с преобладание на цер, с производителност от І до V бонитет, в добро санитарно състояние,  на различни месторастения.

4.11.13. Условен Акациев стопански клас - А

Този стопански клас да се обособи от чисти и смесени с преобладание на акация култури и издънкови насаждения от всички бонитети, на всички месторастения.

4.11.14. Условен Нискостъблен стопански клас - Н

Този стопански клас да се  оформи от разнообразни по състав чисти и смесени насаждения, в които келявия габър и мъждряна  са с най-голямо участие, предимно на бедни месторастения.

4.12. Видове гори, насоки за стопанисване

Освен в условни стопански класове, насажденията да се обособят и по видове гори както следва:

4.12.1. Естествени гори от бял бор

Видът гори да се обособи при следните насоки на стопанисване:

а) При извеждане на отгледните сечи се цели запазване на белия бор в състава, поддържане на смесени по състав гори на по -богатите месторастения.

б)Подходящи възобновителни сечи са: постепенно-котловинна, неравномерно-постепенна, групово-изборна и групово-постепенна сечи. В двуетажните насаждения, с цел поддържане и задълбочаване на хетерогенната структура и трансформацията им в разновъзрастни гори с настоящата растителна генерация се прилага изборно прореждане. Когато трансформацията ще се извърши със следващата растителна генерация се прилагат посочените по-горе дългосрочно-постепенни сечи.  При отсъствие на специални ограничения се допуска провеждането на краткосрочно-постепенна сеч.

4.12.2. Култури от бял бор в естественaта зона на разпространение на вида.

Видът гори да се обособи при следните насоки на стопанисване:

а) Отгледни сечи насочени към подобряване на механичната устойчивост и качествените параметри на насажденията.

б) Подходящи възобновителни сечи са: постепенно-котловинна, неравномерно-постепенна, групово-изборна сечи. В двуетажните насаждения, с цел поддържане и задълбочаване на хетерогенната структура и трансформацията им в разновъзрастни гори с настоящата растителна генерация се прилага изборно прореждане. Когато трансформацията ще се извърши със следващата растителна генерация се прилагат посочените по-горе дългосрочно-постепенни сечи.  При отсъствие на специални ограничения се допуска провеждането на краткосрочно-постепенна сеч.

4.12.3. Култури от бял бор извън естествената зона на разпространение на вида

Видът гори да се обособи при следните насоки на стопанисване:

а) Отгледни сечи насочени към подобряване на механичната устойчивост на насажденията и подпомагане на процесите на възстановяване на коренната растителност чрез прилагане на сечи за трансформация.

б) Видът на възобновителната сеч е в зависимост от възобновителните процеси и коренните видове, които се възстановяват.

4.12.4. Гори от черен бор

Видът гори да се обособи при следните насоки на стопанисване:

а) Отгледни сечи - При провеждане на отгледните сечи се цели запазване на черния бор в състава и поддържане на смесени по състав гори на по - богатите месторастения.

б) Видът на възобновителната сеч е в зависимост от възобновителните процеси. Подходящи възобновителни сечи са: постепенно-котловинната, неравномерно-постепенната и групово-изборната сечи. При отсъствие на специални ограничения се допуска провеждането на краткосрочно-постепенна сеч.

4.12.5. Култури от черен бор в естественaта зона на разпространение на вида

а) Отгледни сечи насочени към подобряване на механичната устойчивост и качествените параметри на насажденията.

б) Възобновителните сечи както при естественитe гори от черен бор.

4.12.6. Култури от смърч в естественaта зона на разпространение на вида

Видът гори да се обособи при следните насоки на стопанисване:

а) Отгледни сечи насочени към подобряване на механичната устойчивост и качествените параметри на насажденията.   За трансформация на структурата и преминаване от сечищна в изборна форма се прилага изборно прореждане.

б) Възобновителните сечи са единично или групово изборната и групово-постепенната сечи.

4.12.7. Култури от ела в естествената зона на разпространение на вида

Видът гори да се обособи при следните насоки на стопанисване:

а) Отгледни сечи насочени към подобряване на механичната устойчивост и качествените параметри на насажденията. За трансформация на структурата и преминаване от сечищна в изборна форма с настоящата растителна генерация се прилага изборно прореждане.

б) Видът на възобновителната сеч е като при естествените смърчови гори.

4.12.8. Смесени иглолистни и иглолистно-широколистни гори

Видът гори да се обособи при следните насоки на стопанисване:

а) Отгледни сечи насочени към поддържане на смесения състав на насажденията.

б) Подходящи възобновителни сечи са групов-постепенна, групово-изборна, единично-изборна и неравномерно-постепенна сечи.

в) За трансформация на структурата и преминаване от сечищна в изборна форма с настоящата растителна генерация се прилага изборно прореждане. Когато трансформацията ще се извърши със следващата растителна генерация се прилагат посочените по-горе дългосрочно-постепенни сечи.

4.12.9. Култури от чужди иглолистни видове

Видът гори да се обособи при следните насоки на стопанисване:

а) Отгледни сечи насочени към подобряване на механичната устойчивост, качествените параметри на насажденията и подпомагане на процесите на възстановяване на коренната растителност чрез прилагане на сечи за трансформация.

4.12.10. Семенни букови гори

Видът гори да се обособи при следните насоки на стопанисване:

а) Отгледните сечи целят поддържане на естествения видов състав и разновъзрастни структури в рамките на  определени териториални единици (отдел, водосбор и др.). С провеждането на отгледните сечи се цели насочване на мероприятията към отделното дърво.

б) Възобновителните сечи са с възобновителен период над 40 години - групово-постепенна, неравномерно-постепенна и групово-изборна сечи. При отсъствие на специални ограничения се допуска провеждането на краткосрочно-постепенна сеч.

4.12.11. Семенни термофилни букови гори

Видът гори да се обособи при следните насоки на стопанисване:

а) Отгледните сечи целят поддържане на естествения видов състав и разновъзрастни структури в рамките на  определени териториални единици (отдел, водосбор и др.), като не се допуска смяна на бука от съпътстващите го видове (обикновен и воден габър, липи и др.).  С провеждането на отгледните сечи се цели насочване на мероприятията към отделното дърво.

б) Подходящите възобновителните сечи са с групово-постепенната, неравномерно-постепенната и групово-изборната сечи. При отсъствие на специални ограничения се допуска провеждането на краткосрочно-постепенна сеч.

4.12.12. Гори от зимен дъб

Видът гори да се обособи при следните насоки на стопанисване:

а) Отгледните сечи целят осигуряването на преобладаващо участие на зимния дъб в състава на насажденията, запазване на семенния произход на насажденията и предотвратяване на възможността от замяната му с бук и габър.

б) Подходящите възобновителните сечи са с постепенно-котловинната и неравномерно-постепенната сечи.

4.12.13. Култури от дъбове

Видът гори да се обособи при следните насоки на стопанисване:

а) Отгледни сечи насочени към подобряване на механичната устойчивост и регулиране на видовия състав, с дългосрочна цел трансформация на горите в естествени.

4.12.14. Гори от цер

Видът гори да се обособи при следните насоки на стопанисване:

а) Отгледните сечи целят осигуряването на семенния произход на насажденията.

б) Подходящите възобновителните сечи са с постепенно-котловинната и неравномерно-постепенната сечи. При отсъствие на специални ограничения се допуска извеждане на краткосрочно-постепенна сеч.

4.12.15. Култури от хибридни тополи и други бързорастящи видове

Видът гори да се обособи при следните насоки на стопанисване:

а) Горите имат дървопроизводствени функции и се възобновяват чрез провеждане на гола сеч, при спазване на изискванията за поддържане на брегоукрепителните им функции.

4.12.16. Естествени крайречни гори

Дървесни видове: бяла върба, кошничарска върба, тритичинкова върба, трошлива върба, ракита, топола, бяла топола, черна топола, черна елша, бяла елша, планински ясен - участие по-голямо от 3 десети за всеки един от видовете или смесени дървостои от посочените видове. Противоерозионна и брегоукрепителна функция. Стопански мероприятия - технически сечи за поддържане на речната проводимост.

Видът гори да се обособи при следните насоки на стопанисване:

а) Горите имат дървопроизводствени функции и се възобновяват чрез провеждане на гола сеч, при спазване на изискванията за поддържане на брегоукрепителните им функции.

4.12.17. Гори от обикновен габър

а) Отгледните сечи са насочени към запазване на смесения състав и семенен произход на насажденията.

б) Подходящи възобновителни сечи са - постепенно-котловинна и неравномерно-постепенна сечи. При отсъствие на специални ограничения се допуска провеждането на краткосрочно-постепенна сеч.

4.12.18. Естествени трепетликови гори

Пионерни съобщества. При стопанисване на горите да се следват естествените процеси на смяна на дървесните видове.

а) Предвид потенциала за поява на коренови издънки, при отсичане на трепетликовите екземпляри при решение за смяна на дървесния вид, подходящи са дългосрочно-постепенните възобновителни сечи.

б) При решение за запазване на трепетликата като доминиращ вид в състава на насаждението, подходяща е групово-изборната сеч.

4.12.19. Култури от бреза

Видът гори да се обособи при следните насоки на стопанисване:

а) Отгледни сечи да са насочени към подобряване на механичната устойчивост и качествените параметри на насажденията.

б) Възобновителните сечи са като при естествените брезови гори, неравномерно-постепенна и постепенно-котловинна.

4.12.20. Култури от липи

Видът гори да се обособи при следните насоки на стопанисване:

а) Отгледни сечи да са насочени към подобряване на механичната устойчивост и качествените параметри на насажденията.

4.12.21. Издънкови термофилни букови гори

Видът гори да се обособи при следните насоки на стопанисване:

а) При извеждане на отгледните сечи да се подържа естествения видов състав, като не се допуска смяна на бука от съпътстващите го видове (обикновен и воден габър, липи и др.) Отгледни сечи да се провеждат с цел подпомагане на семенните екземпляри, подобряване на механичната устойчивост и качествените параметри на насажденията.

б) Подходящите възобновителните сечи са групово-постепенната, неравномерно-постепенната и групово-изборната сечи. При отсъствие на специални ограничения се допуска провеждането на краткосрочно-постепенна сеч.

4.12.22. Издънкови букови гори

Видът гори да се обособи при следните насоки на стопанисване:

а) Отгледни сечи да се провеждат с цел подпомагане на семенните екземпляри, подобряване на механичната устойчивост и качествените параметри на насажденията.

б) Подходящите възобновителните сечи са групово-постепенната и неравномерно-постепенната сечи. При отсъствие на специални ограничения се допуска провеждането на краткосрочно-постепенна сеч.

4.12.23. Издънкови гори от зимен дъб

Видът гори да се обособи при следните насоки на стопанисване:

а) Отгледни сечи да се провеждат с цел осигуряване на преобладаващо участие на зимния дъб в състава на насажденията, подпомагане на екземпляри със семенен произход и предотвратяване на възможностите за замяната му с бук и обикновен габър.

б) Подходящите възобновителните сечи са постепенно-котловинната и неравномерно-постепенната сечи. При отсъствие на специални ограничения се допуска провеждането на краткосрочно-постепенна сеч.

Поради сходните екологични изисквания към този вид гори да се причислят насажденията от издънков благун.

4.12.24. Издънкови смесени дъбови гори

Видът гори да се обособи при следните насоки на стопанисване:

а) Отгледни сечи да се провеждат с цел осигуряване на семенния произход, подобряване на видовия състав и качеството на дървостоите. Да се провеждат интензивни отгледни мероприятия, насочени към превръщане на горите в семенни.

б) Подходящите възобновителните сечи са постепенно-котловинната и неравномерно-постепенната сечи. При отсъствие на специални ограничения се допуска провеждането на краткосрочно-постепенна сеч.

4.12.25. Издънкови гори от цер

Видът гори да се обособи при следните насоки на стопанисване:

а) Отгледни сечи да се провеждат с цел осигуряване на семенния произход, подобряване на видовия състав и качеството на дървостоите. Да се провеждат интензивни отгледни мероприятия, насочени към превръщане на горите в семенни.

б) Подходящите възобновителните сечи са постепенно-котловинната и неравномерно-постепенната сечи. При отсъствие на специални ограничения се допуска провеждането на краткосрочно-постепенна сеч.

4.12.26 Култури и издънкови акациеви насаждения

Видът гори да се обособи при следните насоки на стопанисване:

а) За насажденията с дървопроизводствени цели - гола сеч.

б) За насажденията с противоерозионни и защитни функции - мероприятията са насочени към осигуряване изпълнението на тези функции. В тези случаи се допуска гола сеч на малки площи с цел физиологично подмладяване.

4.12.27. Издънкови гори от обикновен габър

а) Отгледните сечи са насочени към толериране на екземпляри със семенен произход и запазване на смесен състав на насажденията.

б) Подходящи възобновителни сечи са - постепенно-котловинна и неравномерно-постепенна сечи. При отсъствие на специални ограничения се допуска провеждането на краткосрочно-постепенна сеч.

4.12.28. Издънкови гори от келяв габър

а) За автохтонните съобщества - без стопанска дейност. Възстановяване на естествения видов състав при съобщества, възникнали в резултат на вторична сукцесия.

5. Документи, изработвани в резултат от извършената инвентаризация на горските територии

В резултат от инвентаризацията на горските територии в района на дейност на ТП Държавно горско стопанство „Трън” да се представят следните документи:

Том I. Обяснителна записка на извършената инвентаризация, вкл. установяване, актуализиране и картиране на типовете горски месторастения и определяне на видовете, подходящи за месторастенето. (увод, физико-географска характеристика, геоложки строеж и петрографски състав, климатични условия, природни условия, почви, растителност - характеристика на горскорастителни райони и растителни формации по състав на горите, обем, дървесни видове, типове месторастения, характеристика на горските територии, пълна и подробна таксационна характеристика по видове и групи гори - в табличен и графичен вид; основни насоки за организация на стопанството,  стопански класове и турнуси на сеч, заложени постоянни пробни площи.)

Том ІІ. Приложения към записката - таблици за таксационна характеристика, протоколи, списъци, и др.

Том ІІІ и следващи - таксационни описания с отразени проектирани горскостопански мероприятия от горскостопанския план за ТП Държавно горско стопанство „Трън”.

Към записката и приложенията да се приложат и:

- ориентировъчна карта в подходящ мащаб,

-карта на типовете горски месторастения в подходящ мащаб,

-карта на видовете гора в подходящ мащаб;

-карта на местообитанията от европейска значимост в България,

-почвена карта в подходящ мащаб;

-петрографска карта в подходящ мащаб;

-карта на землищата в подходящ мащаб,

-карта на картните листове в подходящ мащаб;

-карта на горските територии със защитни и специални функции в подходящ мащаб,

-карта с насоките на стопанисване от горскостопанския план за ТП Държавно горско стопанство Трън”- М 1:10 000,

-карта по видове собственост с нанесени имотни граници за ТП Държавно горско стопанство Трън”- М 1:10 000, като за номерация на имотите се използват последните три цифри на съответния имот.

-карта на проектираните мерки и мероприятия за опазване на горските територии от пожари - М 1: 25 000,

-баланс на горските територии - 1-7 ГФ, вкл. и по видове гори, по собственост и по общини.

-предложение за строителство на пътища;

-предложение за сградостроителство;

-ведомост за противопожарните дялове (извадка от инвентаризацията).

-списък по землища /в електронен вид/ на имотите собственост на физически и юридически лица - № на имота и площ;

-списък на инвентаризираните земеделски територии, придобили характеристиката на гора по смисъла на чл.83 от ЗГ - № на имота, землище и собственик.

-списък на горските територии, отразени в КВС или кадастралните карти като урбанизирана територия, без за това да е издаден административен акт  по реда на Закона за горите през ревизионния период.

-списък на кадастралните единици със сечение с подотдели по землища.

-списък на подотделите с ограничения, свързани с обявяване на защитени зони/територии по Закона за водите, Закона за защитените територии и Закона за културно-историческото наследство.

-кратки записки по ГСУ.

По отношение на опазването на недържавни горски територии от страна на ТП ДГС „Трън“, от изпълнителя на инвентаризацията да се изготви списък на тези територии по имоти с площ до 2 ха.

Документите от инвентаризацията да се разработят в два екземпляра - по един за Регионална дирекция по горите Кюстендил и за Изпълнителна агенция по горите.

Данните от инвентаризацията да са по утвърдената от Изпълнителна агенция по горите структура, номенклатури и формат на цифровата графична и атрибутна база данни, и да се представят на възложителя и на магнитен носител, придружен с програмния продукт за работа с нея.

6. Срокове при извършване на инвентаризацията

Инвентаризацията на горските територии в района на дейност на ТП Държавно горско стопанство „Трън” да се разработи едноетапно в следните указателни срокове:

1. Теренно - проучвателни работи - май-октомври 2021 год.

2. Камерална работа и представяне материалите за приемане от инвеститора - ноември 2021 - май 2022 год.

3. При представяне на материалите на възложителя, същите се предоставят и в цифров вид.

4. Представяне на материалите на инвеститора с всички приложения - в 30 дневен срок от получаване  Протокола от експертния съвет при Изпълнителна агенция по горите за приемането на извършената инвентаризация и Протокола от проведеното за тази цел съвещание по чл. 37 от Наредба №18/07.10.15 год. за инвентаризация и планиране в горските територии в района на стопанството.

7. Справка за видовете дейности и категория на трудност за инвентаризацията

7.1. Теренно-проучвателни работи

7.1.1. Измерване и картиране на гори, чийто запас се определя чрез таксационни описания и опитни таблици, вкл. и лесонепригодни площи.

7.1.2. Ограничаване на терена на границите на насажденията за семепроизводство, защитените местности и природните забележителности.

7.1.3. Картиране на незалесени горски територии.

7.1.4. Установяване и картиране на горски типове месторастения и на почвената ерозия, с определяне на видовете, подходящи за месторастенето.

7.1.5. Актуализиране на горски типове месторастения и/или определяне на видовете, подходящи за месторастенето.

7.1.6. Проучване и картиране на здравословното и санитарното състояние на насажденията, резултат от въздействието на биотични и абиотични фактори на засегната площ.

7.1.7. Ограничаване на границите на обекта за инвентаризация и на отделите.

7.2. Обработване на информацията.

7.2.1. Създаване и обработване на атрибутна база данни.

7.2.2. Създаване на графична база данни.

7.2.3. Описание на установени типове горски местообитания по Закона за биологичното разнообразие.

| № | категория трудност | горски територии - държ. собственост | горски територии - частна и общинска собственост | общо |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | I | 132.0 | 314.9 | 446.9 |
| 2. | II | 1767.0 | 3104.1 | 4871.1 |
| 3. | III | 10564.6 | 16231.1 | 26795.7 |
| 4. | IV | 1252.0 | 3197.9 | 4449.9 |
|  | общо | 13715.6 | 22848.0 | 36563.6 |

Забележка: В това разпределение по категории не участват 22 ха общински гори на земеделски територии.

| № | Категория на сложност | Обем | Категория на трудност |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III | IV |
|  |  | ха | Площ, ха | Площ, ха | Площ, ха | Площ, ха |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 10 | 13 |
| 4 | 1- 4. Инвентаризация и планиране на дейности, картиране на насаждения, чийто запас се определя, чрез пълно клупиране или чрез математико-статистически методи | 2073.5 | 0,00 | 6,40 | 1483.0 | 584.1 |
| 5 | 5.1. Ограничаване на терена на границите на защитните и специални горски територии, без защитените зони и природните паркове | 230,9 | 1,6 | 6,9 | 171,3 | 51,1 |
| 6 | 6.1. Инвентаризация на насаждения, собственост на физически и юридически лица, чийто запас се определя, чрез таксационни описания и опитни таблици, вкл. На клекови формации и лесонепригодни площи | 21475 | 191,6 | 2360.9 | 16 027,5 | 2 895,0 |
|  | 6.2. Инвентаризация на насаждения, държавна собственост, чийто запас се определя чрез таксационни описания и опитни таблици, вкл. На клекови формации и лесонепригодни площи | 8876.7 | 48,0 | 1 356,6 | 6848.2 | 623.9 |
| 7 | 7.1. Инвентаризация на незалесени горски територии, собственост на физически и юридически лица и | 1 373,0 | 123,3 | 743,2 | 203,6 | 302,9 |
|  | 7.2. Инвентаризация на незалесени горски територии държавна собственост | 2 775,0 | 84,0 | 404,0 | 2233.4 | 44,0 |
| 8 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 9 | 9.1. Ограничаване границите на обекта за инвентаризация, природните паркове и на отделите за горските територии, собственост на физически и юридически лица и общините | 22848 | 22848 |  |  |  |
|  | 9.2. Ограничаване границите на обекта за планиране, природните паркове и на отделите за горски територии държавна собственост | 13 715.6 | 13715.6 |  |  |  |
|  | ВСИЧКО | 36563.6 | 446,9 | 4 871,1 | 26795.7 | 4 449,9 |
| 10 | 10.1. Установяване и картиране на горските типове месторастения и на почвената ерозия, с определяне на видовете, подходящи за месторастенето при инвентаризация на горски територии, държавна собственост | 195,0 | 195,0 |  |  |  |
|  | 10.2. Установяване и картиране на горските типове месторастения и на почвената ерозия, с определяне на видовете, подходящи за месторастенето при инвентаризацията на горски територии, собственост на физически и юридически лица и общините | 28,0 | 28,0 |  |  |  |
| 11 | 11.1. Актуализиране на типове горски месторастения и/или определените видове, подходящи за месторастенето при инвентаризация на горски територии, държавна собственост | 12545 | 12545 |  |  |  |
|  | 11.2. Актуализиране на типове горски месторастения и/или определените видове, подходящи за месторастенето при инвентаризация на горски територии, собственост на физически и юридически лица и общините | 22523 | 22523 |  |  |  |
| 12 | При лесистост на общините , в чийто обхват попада горската териториална единица от 41 до 60% цените по точки 1 до 9 за инвентаризация и планиране се увеличават с К=1.1, а при лесистост до 40% - К=1.15 |  |  |  |  |  |
|  | Всичко |  |  |  |  |  |
| 13 | 13.1.Създаване на атрибутна база данни и нейната обработка при инвентаризация на горските територии, държавна собственост | 13715.6 | 13715.6 |  |  |  |
|  | 13.2. Създаване на атрибутна база данни и нейната обработка при инвентаризация на горските територии, собственост на физически и юридически лица и общините недържавни ГТ | 22848 | 22848 |  |  |  |
|  | всичко аналитична база данни |  | 36563.6 |  |  |  |
| 14 | 14.1. Създаване на графична база данни при инвентаризация на горските територии, държавна собственост | 13715.6 | 13715.6 |  |  |  |
|  | 14.2. Създаване на графична база данни при инвентаризация на горските територии, собственост на физически и юридически лица и общините територии | 22848 | 22848 |  |  |  |
|  | всичко графична база данни |  | 36563.6 |  |  |  |
|  | Общо за атрибутна и графична база данни |  | 36563.6 |  |  |  |
| 15 | При обработка на данни за три и повече общини, цената за създаване на графична и атрибутна база данни се умножава с коефициент К=1.1 |  |  |  |  |  |
| 16 | При обособяването на повече от 10 условни стопански класа, цената за създаване на атрибутна база данни се умножава с коефициент К=1.1, а при повече от 15 - с К=1.15 |  |  |  |  |  |
| 17 | Нанасяне на имотни граници или на хоризонтали върху горскостопанските карти за площта, за която се извършва, определени въз основа на Заданието | 22 848,00 | 22 848,00 |  |  |  |
| 18 | При средна площ на таксираните подотдели от 3.0 до 5.0 ха, цените за инвентаризация и планиране в горските територии се увеличават с К=1.1, а при средна площ по-малка от 3.0 ха, с К=1.20 за случаите от т.1 до т.9 и за т.14 |  |  |  |  |  |
| 19 | 19.1. Актуализиране горски типове местообитания от Приложение 1 по Закона за биологичното разнообразие при инвентаризация на горските територии, държавна собственост | 7 278,00 | 7 278,00 |  |  |  |
|  | 19.2. За описване на установените и картирани типове горски местообитания по Закона за биологичното разнообразие при инвентаризация на горските територии, собственост на физически и юридически лица и общините | 13 154,90 | 13 154,90 |  |  |  |
| 20 | При залагане на постоянни пробни площи за изследване на растежа и производителността на насажденията при извършване на инвентаризацията на горските територии | 1,00 | 1,00 |  |  |  |
| 21 | За изработване на план за опазване на горските територии от пожари | 36563.6 | 36563.6 |  |  |  |
|  | Обща стойност |  |  |  |  |  |
| 22 - 24 | За изработване на ловностопански план в горските територии в т. ч.: проучване и бонитиране на местообитанията при устройство на едродивечово стопанство; парцелиране и организация на територията при устройство на едродивечово стопанство; проектиране на защитна фуражна база при устройство на едродивечово стопанство | 36506.8 | 446,9 | 4 871,1 | 26738.9 | 4 449,9 |
| 25 - 28 | За ловоустройство на БИСД - проучване и бонитиране на местообитанията, парцелиране и организация на територията , проектиране на защитна фуражна база и организация на стопанисването | 56,80 |  | 0,0 | 56,8 |  |
| 29 | Парцелиране и организация на територията, вкл. обработка на цифрови модели и изработване на ловностопански карти - 0,40 лв/ха | 18 487,00 | 18 487,0 |  |  |  |
|  | Всичко за ловностопански дейности | 55050.6 |  |  |  |  |
| 35 | При изработване на допълнителен свитък - извлечение от горскостопанския план или при обработване на информация по действащ горскостопански план се заплаща цена от 1.32 лв/ха, за площта за която се извършва | 22 | 22 |  |  |  |

Глава втора

- ПЛАН за ЛОВНОСТОПАНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ

- Обща част

Предмет на планирането ще бъдат дивеча и дивечовите местообитания в ловностопанските райони в района на дейност на ТП Държавно горско стопанство „Трън”, в границите на част от община Земен и цялата община гр. Трън, област Перник, независимо от собствеността им, върху обща площ от 36563.6 ха и на земеделските територии върху 18487 ха. Общата площ за ловоустройство възлиза на 55050.6 ха. Няма са се инвентаризират 22 ха общинска собственост – гори на земеделски територии. Ловностопанската площ е разпределена на седемнадесет ловностопански района, стопанисвани от Съюза на ловците и риболовците в България - “Трън”, „Ездимирци”, „Глоговица”, „Ломница”, „Зебел”, „Бохова”, „Главановци”, „Мрамор”, „Бусинци”, „Вукан”, „Велиново”, „Филиповци”, „Зелениград”, ”Горна Мелна”, „Пенкьовци”, „Лева река” и „Долна Мелна” и един държавен ловностопански район „Трън”, с граници по заповед №РД 46-1615/02,10,2001 год. на Министъра на МЗГ София.

По време на ловоустройството да се оптимизира броя на ловищата.

Ловностопанските мероприятия да се разработят съгласно Наредба №18/07.10.15 год. за инвентаризация и планиране в горските територии. Планирането да се извърши заедно с инвентаризацията на горските територии в района на дейност на стопанството. Проектираните ловностопански мероприятия да се предвидят съгласувано с планирането на горскостопанските при изработване на горскостопанския план на стопанството и с Приложение №34 към чл.126, ал. 1 и 2 от Наредба №18.

По време на теренно-проучвателните работи да се проучат основно всички физико-географски фактори оказващи пряко и косвено въздействие върху дивеча и дивечоразвъждането, и икономическите и демографски условия, оказващи влияние за стопанисването на дивеча.

Да се проучи ловната фауна в района на стопанството по видове дивеч, запаси, състояние на популациите, наличието на защитени видове, които имат значение за развитието на ловното стопанство.

2. Досегашно стопанисване

При ловностопанското планиране да се уточни броя и състоянието на всички построени до сега биотехнически съоръжения и създадената фуражна база за нуждите на дивеча. Да се направи анализ на стопанисването на дивеча и постигнатите икономически резултати от ловностопанската дейност.

Да се анализира изпълнението на последните проектирани ловностопански мероприятия.

Да се уточни размера и състоянието на разработената фуражна база.

За изходна база да се използват данните от таксацията на дивеча през 2021 год., като при необходимост се извърши и контролна таксация.

Изпълнението на ловностопанските мероприятия за изминалия десетгодишен период да се представи в табличен вид, съгласно изискванията на Наредба №18/07.10.15 год. за инвентаризация и планиране в горските територии.

Да се оцени размера на щетите, които дивечът нанася на горските култури и насаждения в района на стопанството.

В табличен вид да се покаже ползването на вълка през последните 10 години, и данни за таксацията на дивеча през последните 10 години.

Да се опишат евентуалните заболявания по дивеча и при необходимост да се направи ветеринарно - санитарна оценка.

Да се направи анализ на добитите трофеи.

3. Природни условия

Да се проучи и опише характера на релефа, надморските височини, изложенията и наклоните на терена, които оказват влияние върху миграционните процеси на дивеча и имат значение при определяне на фуражната база.

Да се даде оценка на хидроложката мрежа във връзка с осигуряване на питейните нужди на дивеча през летния сезон.

Да се проучат особеностите на климата и се опишат климатичните фактори, имащи значение за дивечоразвъждането в района - средна начална дата с устойчиво задържане на температурата на въздуха над 10 градуса, средните пролетни валежи, средния годишен брой дни със снежна покривка и други.

Да се даде оценка на типовете почви, тяхното разпространение и влиянието им върху избора на фуражните култури.

Да се проучи растителността в горските територии - дървесна, храстова и тревна, състава и структурата на горските насаждения, наличието на горскоплодни, дървесни и храстови видове, и покритието с житни и бобови треви под склопа на насажденията, в горските поляни и ливади.

В откритите селскостопански площи да се проучат основните отглеждани култури, големината на блоковете и тяхното площно разпределение, наличието и степента на участие на житните култури, люцерна, фуражен грах, клубеноплодни и др.

Да се даде оценка за хранителните и защитните възможности на растителността.

Да се проучат икономическите и демографските условия, които могат да окажат влияние върху развитието на ловностопанската дейност в района на стопанството.

4. Фауна

Да се определи зоогеографския район и ловностопанските области, в района на дейност на ТП Държавно горско стопанство „Трън”.

Да се проучи ловната фауна - бозайници и птици, по видове дивеч, райони на разпространение и сезонна миграция. Да се проучат причините за намаляване на запаса на ловните видове, както и възможностите за реаклиматизация на изчезнали и аклиматизация на нови видове.

Да се проучат обитаващите района защитените видове дивеч, които имат пряко и косвено значение за развитие на ловното стопанство.

5. Проектна част

5.1. Основни насоки на планирането, главни и съпътстващи видове дивеч

Планирането на ловностопанските мероприятия, свързани със стопанисването и ползването на дивеча, трябва да бъдат насочени към:

-формиране и поддържане на здрави и жизнени запаси от видовете дивеч, обитаващи територията на стопанството, при оптимална гъстота, и полова и възрастова структура;

-подобряване на условията за целогодишно развъждане, наблюдение, селекция и ползване на дивеча;

-създаване на оптимални условия за водене на лов;

-добив на трофеи и дивечово месо;

-упражняване на лов;

-опазване на редки и защитени от закона видове.

- провеждане на мероприятия за развъждане на дребен дивеч, в подходящи за това условия;

Да се направи оценка на щетите от дивеча върху земеделските култури.

Главният и съпътстващите видове дивеч да се определят въз основа на характера и производителността на местообитанията, развитието на дивечовите запаси, тяхната пригодност за обитаване и трайността в обитаването.

Да се проектират за поддържане стопански допустими запаси за различните видове дивеч както следва:

-за главния вид, в рамките на нормалния или над него в допустимите граници;

-за съпътстващите видове, в рамките на нормалните или близки до тях, като се отчете междувидовото взаимодействие;

Методът на ловностопанско планиране да бъде комбиниран, като се използват съществуващите дивечови ниви, поляни и наличната пътна мрежа.

При необходимост, да се проектира отваряне на нови дивечови сечища в издънкови насаждения с възможности за издънково възобновяване,  прокарване на ловни просеки и осветление на дивечови ниви. При необходимост да се планира обособяване на полигон за обучение на ловни кучета. Тези мероприятия да се съгласуват с Министерство на околната среда и водите за ловностопанската територия, която попада в защитените зони, определени съгласно чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за биологичното разнообразие. Планирането на ловностопанските мероприятия  да се съобрази с режима на отделните територии.

Да се отделят в самостоятелни подотдели и да се покажат върху горскостопанските карти и обозначат на терена всички новопроектирани дивечови ниви, ливади, просеки, сечища и съществуващи дивечови ниви, и се отбележат приблизителните места на биотехническите съоръжения.

5.2. Планиране на ловностопанските дейности

Да се извърши бонитиране на дивечовите местообитания на типологична основа, съгласно Наредба №18/07.10.15 год. за инвентаризация и планиране в горските територии. Разпределението на площта на ловностопанските райони да се даде в изходната база данни. При бонитирането да се отчете наличието на площи, които по документи за възстановяване са земи за селскостопанско ползване, а в действителност са залесени или самозалесили се бивши земеделски земи, и е необходимо да се бонитират като горски територии.

Нормалните запаси да се определят въз основа на действащите таблици.

Да се обърне сериозно внимание на дивечонепригодните площи с оглед на по-точното определяне на допустимите запаси на главния и съпътстващите видове дивеч. Въз основа на направената характеристика на типовете месторастения да се извърши анализ на условията за развъждане на дивеча.

Да се определят допустимите дивечови запаси в зависимост от бонитета на местообитанията и поставените стопански цели, като се отчете междувидовото взаимодействие. Да се разработят перспективни планове за развитие на запасите на основните видове дивеч през следващите десет години. Плановите коефициенти на прираст да се определят съгласно Наредба №18/07.10.15 год. за инвентаризация и планиране в горските територии, проектираното полово съотношение и съвременните достижения на ловностопанската наука.

Въз основа на действителните дивечови запаси в годината на планиране, изчислените допустими запаси и коефициент на прираст, да се разработят перспективните планове, като се решат въпросите с отстрела и необходимия фураж за подхранване през периода. Да се предвиди доставка на животни за разселване от други райони на страната със сходни климатични условия.

Да се проектира оптимална полова и възрастова структура за запасите от едър дивеч, наброяващи над петдесет броя животни, за всеки ловностопански район и за структурата на запасите за района на дейност на ТП Държавно горско стопанство „Трън”.

Да се проектира фуражна база за нуждите на дивеча, в зависимост от нормативите, залегнали в Правилника за прилагане на Закона лова и опазване на дивеча, и от почвените и теренни условия. Видът на фуражните площи да се избере според климатичните и почвени условия. Да се посочи начина на обработката и стопанисването им. Да се извърши рекапитулация на хранителните възможности на проектираната фуражна база и да се сравнят с минимално и максимално необходимите.  Когато незалесените горски територии са недостатъчни за разработване на фуражна база, да се проектира такава в насажденията на равни и полегати терени, и подходящи други условия, съобразено с режимите на защитените зони, определени съгласно чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за биологичното разнообразие.

Да се предвиди ограждане на дивечовите ниви, застрашени от паша на домашни животни.

Да се отрази площното участие на дивечовите ниви, ливади, поляни, просеки и сечища, и се посочи вида на планираните в тях ловностопански дейности.

Да се проектират дейности за ограничаване на миграцията и опресняване на кръвта.

Да се проектират дейности за подобряване условията за ловуване, с оглед по-нататъшното развитие на ловния туризъм, правилното провеждане на подборния отстрел и целогодишното наблюдение на дивеча.

При необходимост да се предвиди строителство на нови биотехнически съоръжения.

Да се оптимизира броя и състава на персонала, необходим за провеждане на ловностопанската дейност. Да се направи оценка на необходимите сгради, пътища и техника, необходими за провеждане на ловностопанска дейност в ловностопанските райони на ТП Държавно горско стопанство „Трън”, както и оптимално разпределение на площта по ловища.

Да се направи икономическа оценка и сравнение на необходимите средства за изпълнение на проектираните ловностопански дейности и очакваните приходи от извършената дейност.

Планирането и изграждането на фуражната база и биотехническите съоръжения да се съобразят със собствеността на горите и земите в района на дейност на ТП Държавно горско стопанство „Трън”. При необходимост от изграждането им в недържавна собственост, същите да се съгласуват със собствениците.

Да се предвиди засаждане на предпочитани от дивеча горскоплодни дървесни и храстови видове, а така също и опазване на съществуващите.

Планът да се разработи по ловностопански райони.

Да се определи допустимия запас на мечката, като отправна точка за управление на запаса й.

Да се предвиди обособяване на ловище във всеки предоставен ловностопански район.

При необходимост да се планира обособяването на полигон за обучение на ловни кучета на територията на сдруженията.

6. Изработване на плана

Ловностопанският план да се разработи като неразделна част от инвентаризацията на горските територии в района на дейност на ТП Държавно горско стопанство „Трън”, в отделен том - обяснителна записка и приложения.

За картна основа да се използва горскостопанската карта, получена при инвентаризацията, като към всеки екземпляр от плана се приложи оцветена карта на проектираните ловностопански дейности.

7. Съдържание на плана за ловностопанските дейности

Том І. Записка но плана за ловностопанските дейности, с всички приложения и карта, съгласно изискванията на Наредба №18/07.10.15 год. за инвентаризация и планиране в горските територии. В записката на плана за ловностопанските дейности да се направи отделен анализ на стопанисването на дивеча в държавните ловностопански райони.

Към плана за ловностопанските дейности да се изработят и към всеки екземпляр от него да се приложат карти на ловностопанските мероприятия в М  1:10 000, карта на ловностопанските мероприятия в М 1:25 000 за всеки ловностопански район и сборна карта на ловностопанските райони в подходящ мащаб.

На изработените картите да се отразят границите на ловищата и развъдниците съгласно чл.3, ал.5 и 6 от ППЗЛОД.

При изработването на ловностопанските карти за земеделските територии да се ползват цифровите модели на картата на възстановената собственост и кадастралната карта.

Ловните карти да се представят в цифров вид и на PDF формат.

Планът за ловностопанските дейности да се разработи в четири екземпляра - по един за Изпълнителна агенция по горите, Регионална дирекция на горите Кюстендил; за ТП Държавно горско стопанство „Трън” и за ЮЗДП гр. Благоевград.

8. Срокове за планиране

Планът за ловностопанските дейности на ТП Държавно горско стопанство „Трън” да се разработи при едноетапно планиране в следните указателни срокове:

8.1.Теренно - проучвателни работи - май-ноември 2021 год.

8.2.Камерална работа и представяне на ловностопанския план за приемане от възложителя - ноември 2021 - май 2022 год.

8.3. При представяне на плана на възложителя, същият се предоставя и в цифров вид.

8.4.Представяне на плана за ловностопанските дейности на инвеститора с всички приложения - в 30 дневен срок от утвърждаване на протокола от експертния съвет при Изпълнителна агенция по горите за приемане на плана и протокола  от проведеното за тази цел съвещание по чл. 37 от Наредба №18/07.10.15 год. за инвентаризация и планиране в горските територии в района на стопанството.

9. Обем и видове дейности

9.1. Устройство на едродивечово стопанство

9.1.1. Проучване на местообитанията и бонитиране.

9.1.2. Парцелиране и организация на територията.

9.1.3. Проектиране на защитна фуражна база.

9.2. Устройство на БИСД

9.2.1. Проучване на местообитанията и бонитиране.

9.2.2. Парцелиране и организация на територията.

9.2.3. Проектиране на защитна фуражна база.

9.2.4. Организация при стопанисването на дивеча за БИСД.

9.3. Устройство на дребнодивечово стопанство

9.3.1. Парцелиране и организация на територията.

9.3.2. Обработка на цифрови модели и изработване на ловностопански карти.

| № | вид дейности | I | II | III | IV | общо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | едродивечово стопанство |  |  |  |  |  |
|  | проучване на местообит. и бонитиране | 446,9 | 4871,1 | 26738.9 | 4449,9 | 36506.8 |
|  | парцелиране и организация на територията | 446,9 | 4871,1 | 26738.9 | 4449,9 | 36506.8 |
|  | проектиране на защитна фуражна база | 446,9 | 4871,1 | 26738.9 | 4449,9 | 36506.8 |
|  | Проучване на местообитания и бонитиране за БИСД |  |  | 56,8 |  |  |
|  | Парцелиране и орган. на територия за БИСД |  |  | 56,8 |  |  |
|  | Проектиране на защитна и фуражна база за БИСД |  |  | 56,8 |  |  |
|  | Организация при стопанисването на дивеча за БИСД |  |  | 56,8 |  |  |
|  | ОБЩО БИСД |  |  | 56,8 |  | 56,8 |
|  | дребнодивечово стопанство |  |  |  |  |  |
|  | парцелиране и организация на територията |  |  |  |  | 18487 |
|  | обработка на цифрови модели и |  |  |  |  |  |
|  | изработване на ловностопански карти |  |  |  |  | 55050.6 |

| Вид на устройвания обект | Кате- | Един. | Площ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | гория | цена | ха |
| 1. Устройство на едродивечово ловно стопанство над 12 000 ха |  |  |  |
| Проучване на местообитания и бонитиране | I | 0,79 | 446,9 |
| Парцелиране и орган. на територията | I | 0,61 | 446,9 |
| Проектиране на защитна и фуражна база | I | 0,40 | 446,9 |
|  | Всичко: | 1,80 | 446,9 |
| Проучване на местообитания и бонитиране | II | 0,89 | 4871,1 |
| Парцелиране и орган. на територията | II | 0,70 | 4871,1 |
| Проектиране на защитна и фуражна база | II | 0,40 | 4871,1 |
|  | Всичко: | 1,99 | 4871,1 |
| Проучване на местообитания и бонитиране | III | 0,99 | 26738.9 |
| Парцелиране и орган. на територията | III | 0,79 | 26738.9 |
| Проектиране на защитна и фуражна база | III | 0,40 | 26738.9 |
|  | Всичко: | 2,18 | 26738.9 |
| Проучване на местообитания и бонитиране | IV | 1,10 | 4449,9 |
| Парцелиране и орган. на територията | IV | 0,89 | 4449,9 |
| Проектиране на защитна и фуражна база | IV | 0,40 | 4449,9 |
|  | Всичко: | 2,39 | 4449,9 |
| Общо горски територии : |  |  |  |
| Проучване на местообитания и бонитиране за БИСД | III | 1,40 | 56,8 |
| Парцелиране и орган. на територия за БИСД | III | 1,98 | 56,8 |
| Проектиране на защитна и фуражна база за БИСД | III | 0,98 | 56,8 |
| Организация при стопанисването на дивеча за БИСД | III | 0,61 | 56,8 |
|  | Всичко: | 4,97 | 56,8 |
| Общо горски територии за БИСД |  |  | 56,8 |
| Общо горски територии за ДГС „Трън“ |  |  | 36563.6 |
| Общо земеделски територии: | Всичко: | 0,40 | 18487 |
| Всичко за ДГС "Трън" |  |  | 55050.6 |

Глава трета

ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ

НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ ОТ ПОЖАРИ

Планът за дейностите по опазване на горските територии от пожари да се разработи съгласно Наредба №18/07.10.15 год. за инвентаризация и планиране в горските територии и в съответствие с изискванията на Наредба №8/11.05.12 год. за условията и реда за защита на горските територии от пожари.

Разработването на плана да се съобрази с предвидените за това дейности в община Трън и Община Земен - част, в които попада ТП Държавно горско стопанство „Трън” и да се изработи за всички горски територии, независимо от собствеността им.

- Анализ на досегашната дейност

Да се направи преглед и анализ на изпълнението на предвидените противопожарни мероприятия, както и на възникналите горски пожари през изминалото десетилетие и тяхната характеристика.

Да се анализира организацията на територията в противопожарно отношение.

- Теренно - проучвателни работи

Теренно проучвателните работи за изработване на плана включват:

2.1.Оформяне на концепция за пожарозащита;

2.2.Уточняване на теренно-проучвателните работи за изработване на плана

-Уточняване съвместно с органите по пожарна безопасност и защита на населението на районите с висока пожарна опасност;

-Уточняване на обекти, разположени до горите или в близост до тях, около които ще се планират  противопожарни прегради;

-Уточняват се местата, където ще се предвиди изграждане на  съоръжения - наблюдателни пунктове, водоизточници, пътища за движение на противопожарна техника и др., вкл. и съгласно изискванията на Наредба №8/11.05.2012 г. за условията и реда за защита на горските територии от пожари.

- Уточняване на наличната техника за обработка на земеделските площи, като потенциален източник за възникване на пожари при оран, сеитба и прибиране на реколтата от площи в съседство на горските територии;

- Уточняване на доброволческите групи към кметствата и кметските наместничества;

- Организация на територията

В зависимост от състава на насажденията, близостта им до населени места, пътна мрежа, земеделски територии, туристически поток и др., горските територии да се разделят на класове по пожарна опасност.

Площта по класове на пожарна опасност да се даде общо. Посочват се основните изисквания  при обособяването на насаждения с различна степен  на пожарна опасност и се указват изискванията при определяне на мерките и мероприятията  за защита на горските територии от пожари.

- 1 клас са горски територии с висока пожарна опасност;

- 2 клас са горски територии със средна пожарна опасност;

- 3 клас са горски територии с ниска пожарна опасност.

Методиката за определяне на класа на пожарна опасност е посочена в Приложение № 40 от Наредба № 18/07.10.2015 г. за инвентаризация и планиране в горските територии.

- Планиране на мерките и мероприятията по опазване на горските територии от пожари

Конкретните мероприятия за предотвратяване на горски пожари да се планират на база клас пожарна опасност, анализа на резултатите от създадената досега организация и проведените мероприятия за предотвратяване възникването на пожари, като се посочат общо и по видове собственост на горските територии.

Бариерни прегради – това са просеки, почистени от растителност и растителни отпадъци. Те могат да бъдат и естествени прегради на огъня – реки, езера, скали и други, както и съоръжения, построени за други цели (пътища, напоителни канали, просеки за линейни съоръжения, голи ловни просеки и др.), отговарящи на посочените изисквания. Бариерните прегради имат по средата минерализовани ивици.

Широчината на бариерните прегради е 15 - 20 м (без това да важи за естествените такива) и се залагат през 5 км в горските територии от 1 клас на пожарна опасност, през 10 км в горските територии от 2 клас на пожарна опасност и през 15 км в горските територии от 3 клас на пожарна опасност.

Лесокултурни прегради - това са просеки, почистени от растителност и растителни отпадъци. Те имат по средата минерализовани ивици.

Широчината на лесокултурните прегради е 6 - 15 м и се залагат през до 2 км в горските територии от 1 клас на пожарна опасност, през 2 до 5 км в горските територии от 2 клас на пожарна опасност и през 5 до 7 км в горските територии от 3 клас на пожарна опасност.

Минерализовани ивици – това са незалесени ивици, при които растителната покривка е отстранена до минералния почвен слой. Те се залагат по средата на бариерни и лесокултурни прегради, по периферията на горските територии откъм страната на пожарния риск в комбинация със санитарна ивица и самостоятелно около урбанизирани територии, постоянни нелинейни обекти в горските територии и републиканските пътища, както и около местата за спиране и паркиране, беседки, къмпинги, хижи, лагери и др., както и около временни обекти в горските територии.

Широчината на минерализованите ивици е:

-от 1,5 до 3 м в случаите, когато са по средата на бариерни и лесокултурни прегради, около постоянните нелинейни обекти в горските територии и републиканските пътища; - от 3 до 6 м в случаите, когато са по периферията на горските територии, граничещи с пасища и земеделски територии.

Санитарни ивици – това са ивици, почистени от суха маса, паднали дървета и други растителни остатъци по краищата на горските територии и от двете страни на републиканските пътища. В иглолистни култури от висок клас на пожарна опасност ролята на санитарна ивица може да изпълнява и кастренето на клони на крайните (периферни) дървета. Санитарни ивици могат да бъдат окосените и почистени голи площи.

Пътища за движение на противопожарни автоцистерни – да се посочат и опишат по землища и отдели всички пътища, по които е възможно придвижването на противопожарна техника, съгл. условията на т. 5 от Приложение № 39 от Наредба № 18/07.10.2015 г. за инвентаризация и планиране в горските територии. Същите да имат връзка с държавните и/или общински пътища. Да се предвиди просветляване и поддържането им.

Да се извърши оценка на съществуващата горска пътна мрежа и ако тя не отговаря на условията на т. 5 от Приложение № 39 от Наредба № 18/07.10.2015 г. за инвентаризация и планиране в горските територии, да се предвидят необходимите ремонтни дейности, както и да се изградят нови пътища.

Водоизточници за нуждите и опазването и защитата на горските територии от пожари – да се определят естествените водоизточници и местата за създаване на нови водоеми, като се предвиди и достъп на противопожарна техника до тях. Изграждане на нови водоизточници да се предвиди само по необходимост, ако наличните такива не покриват изискуемата гъстота и вместимост съгл. т. 6 от Приложение № 39 от Наредба № 18/07.10.2015 г. за инвентаризация и планиране в горските територии, и след съгласуване с ТП „ДГС Трън“, и Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” (РС „ПБЗН“) гр. Трън.

Стационарни наблюдателни пунктове - При необходимост могат да се ползват наличните ретранслатори и кули на мобилни оператори, след предварително договаряне с органите които ги стопанисват. При необходимост да се предвидят места за изграждане на противопожарни кули, пунктове, автоматизирана система за наблюдение и др. При изработването на плана за дейностите по опазване на горските територии от пожари да се посочат като местоположение и координати съществуващите автоматични наблюдателни станции (пожаронаблюдателни кули за видеонаблюдение), а също така и новопроектираните такива.

Противопожарните прегради и техническите мероприятия да се съобразят с планираните в съседните горски или ловни стопанства.

Табели и билбордове с противопожарно съдържание – да се предвиди поставянето им покрай населени места, вилни зони и курортни местности, чешми, кръстопътища, места за паркиране, отдих и палене на огън в горските територии като се посочи приблизителния им брой.

Места за палене на огън – да се предвидят места за къмпиране, пикници (ако има такива) и други в горски територии, обект на активен туризъм и посещения. Устройството им да е съгл. изискванията на Наредба № 8/11.05.2012 г. за условията и реда за защита на горските територии от пожари.

Противопожарни депа – да бъдат напълно окомплектовани с противопожарен инвентар съгл. Приложение от Наредба № 8/11.05.2012 г. за условията и реда за защита на горските територии от пожари.

Хеликоптерни площадки за нуждите на опазването и защитата на горските територии от пожари – На картите до площадката да се запишат географските координати на нейния център.

Маршрути за патрулиране – при необходимост да се предвидят пеши, конни или моторизирани патрули. Конкретният избор на трасето на маршрута да се съобрази с повишеният риск от пожари в близост до постоянните обекти в горите или други обекти по тяхната периферия, както и възможността да се осигури максимална видимост към контролираните горски територии.

Бариери на горските автомобилни пътища – да се предвидят само за тези горски автомобилни пътища, които не са за обща употреба и водят в горски масиви от 1 клас на пожарна опасност.

Планирането на мероприятията за защита на горските територии от пожари да се съгласуват с РС „ПБЗН“ гр. Трън.

Планираните мероприятия да се остойностят, като се посочат по видове собственост и се отразят с подходящ условен знак върху картния материал.

5. Съдържание на плана.

5.1.Обяснителна записка с необходимите таблици и диаграми.

5.2.Карти (за картна основа да се ползват картите от извършената инвентаризация):

- карта на класовете на пожарна опасност в М 1:25 000;

-карта на планираните мероприятия за дейностите по опазване от пожари в М 1:25 000. С различен цвят да се отразят съществуващите и новопланирани противопожарни съоръжения, вкл. и по вид собственост на горските територии.

Един комплект от картите на плана за мерките и мероприятията за опазване на горските територии от пожари да се предостави на съответните РС ”ПБЗН” и на Областна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” Кюстендилска област.

Допълнителен свитък-извлечение от Плана за дейностите по опазване на горските територии от пожари да се предостави на РС „ПБЗН“ гр. Трън, на хартиен и електронен носител в подходящ формат за ползването му.

5.3. Приложения:

-протоколи, заповеди и др. документи във връзка с изработването на плана;

-списък на планираните мероприятия с посочване на обема им – брой, площ, дължина.

Планираните мерки и мероприятия за опазване на горските територии от пожари да бъдат в съответствие с изискванията на Наредба №8/11.05.2012 г.

6. Срокове за планиране

Планът за опазване на горските територии от пожари да се изработи като отделна част заедно с инвентаризацията при едноетапно планиране в следните указателни срокове:

6.1.Теренно - проучвателни работи - май-ноември 2021 год.

6.2.Камерална работа и представяне на плана по опазване на горските територии от пожари за приемане от възложителя - ноември 2021 - май 2022 год.

6.3. При представяне на плана на възложителя, същият се предоставя и в цифров вид.

6.4. Представяне на плана за дейностите по опазване на горските територии от пожари на инвеститора с всички приложения - в 30 дневен срок от утвърждаване на протокола от експертния съвет при Изпълнителна агенция по горите за приемане на плана и протокола  от проведеното за тази цел съвещание по чл. 37 от Наредба № 18/07.10.15 год. за инвентаризация и планиране в горските територии в района на стопанството.

Изработването на Плана за опазване на горските територии от пожари е за сметка на държавния бюджет.

7.Обем и видове дейности

7.1.Теренно-проучвателни дейности

7.2Обработване на атрибутната база данни

7.3. Планиране на дейности

6.4.Изработване на тематични карти

6.5.Изработване на допълнителен свитък-извлечение от плана

Общата площ за изработване на план за мерките и мероприятията за защита на горските територии от пожари  е 36563.6 ха, за което съгласно Заповед № 35/15.01.2020 г. на изпълнителния директор на агенцията по горите за определяне на  цените за видовете дейности на основание на чл. 63, ал. 8, чл. 117, ал. 5 и чл. 134, ал. 3 от Наредба № 18 за инвентаризация и планиране в горските територии се предвижда по 0.33 лв за ха - общо необходими средства за изработка на плана за мерките и мероприятията за защита на горските територии от пожари възлиза на 12065.99 лева.

Глава четвърта

ИЗРАБОТВАНЕ НА ГОРСКОСТОПАНСКИ ПЛАН

- У В О Д

Съгласно Чл. 63, ал. 8 от Наредба №18/07.10.15 год. за инвентаризация и планиране в горските територии през 2021/2022 год. ще се извърши инвентаризация на горските територии и ще се изработят горскостопански карти, план за ловностопанските дейности и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари, както и горскостопански план за горските територии - държавна собственост, в района на дейност на ТП Държавно горско стопанство „Трън”.

Дейностите, предвидени в настоящото задание ще се разработят съобразно Закона за горите, Наредба №18/07.10.15 год. за инвентаризация и планиране в горските територии и Наредба №20/18.11.16 год. за съдържанието, условията и реда за създаването и поддържането на горскостопанските карти.

1. Площ на горските територии, подлежащи на горскостопанско планиране

Залесената площ на горските територии - държавна собственост (върху горскостопанска територия) в района на дейност на стопанството се разпределя по видове насаждения и бонитети към 31.12.2015 год.  както следва:

| Видове насаждения | Залесена площ | БОНИТЕТИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V |
| I. ИГЛОЛИСТНИ | 5381 | 107 | 799 | 2414 | 2023 | 38 |
| Бял-борови | 1883 | 21 | 339 | 866 | 642 | 15 |
| Чер-борови | 1127 | 29 | 168 | 460 | 470 |  |
| Дугласкови | 5 | 5 |  |  |  |  |
| Смесени иглолистни | 1242 | 36 | 157 | 551 | 479 | 19 |
| Смесени иглолистно-широколистни | 1124 | 16 | 135 | 537 | 432 | 4 |
| II. ШИР. ВИСОКОСТЪБЛЕНИ | 1214 | 17 | 449 | 519 | 162 | 67 |
| Букови | 860 | 3 | 369 | 373 | 96 | 9 |
| Дъбови | 51 |  | 10 | 2 | 9 | 30 |
| Габърови | 3 |  |  | 3 |  |  |
| Трепетликови | 5 |  | 4 | 1 |  |  |
| Тополови | 7 |  |  | 7 |  |  |
| Брезови | 1 |  | 1 |  |  |  |
| Смесени с преобладание на бук | 133 | 9 | 53 | 56 | 14 | 1 |
| Смесени с преобладание на дъб | 55 |  |  | 35 | 12 | 8 |
| Смесени широколистни | 82 | 5 | 8 | 25 | 25 | 19 |
| Смесени широколистно-иглолистни | 17 |  | 4 | 7 | 6 |  |
| ВСИЧКО ШИРОКОЛ. ВИСОКОСТЪБЛ. | 1214 | 17 | 449 | 519 | 162 | 67 |
| ВСИЧКО ВИСОКОСТЪБЛЕНИ ГОРИ | 6595 | 124 | 1248 | 2933 | 2185 | 105 |
| III. ИЗДЪНКОВИ ЗА ПРЕВРЪЩАНЕ | 4776 | 949 | 1229 | 1073 | 1012 | 613 |
| Дъбови | 270 |  | 21 | 52 | 147 | 50 |
| Церови |  |  |  |  |  |  |
| Букови | 1560 | 675 | 707 | 156 | 19 | 3 |
| Габърови | 41 |  | 3 | 22 | 12 | 4 |
| Смесени широколистни | 3005 | 274 | 498 | 843 | 834 | 556 |
| IV. НИСКОСТЪБЛЕНИ | 278 |  |  | 4 | 67 | 207 |
| Акациеви | 35 |  |  | 2 | 20 | 13 |
| Келяв габърови | 1 |  |  |  |  | 1 |
| Смесени широколистни | 242 |  |  | 2 | 47 | 193 |
| Общо за всички видове гори | 11749 | 1073 | 2477 | 4010 | 3264 | 925 |

2. Характеристика на площта за горскостопанско планиране

а / по вид на земите в ха съгласно 1 гф

| залесена площ | 11 197 ха |
| --- | --- |
| гола дърв. площ | 1 594 ха |
| гола недър. площ | 1 181 ха |
| Всичко: | 13 972 ха |

Съгласно промените по Заповед  на МЗХГ РД 49-138/25.03.2020 г. за отпадане от горските територии на 256.4 ха - отдели  1289, 1290, 1291; площта за горскостопанско планиране е както следва (закръглено на цяло число):

| залесена площ | 10 951 ха |
| --- | --- |
| гола дърв. площ | 1 594 ха |
| гола недър. площ | 1 171 ха |
| Всичко: | 13 716 ха |

б / по функционално разпределение в ха (закръглено на цяло число)

| Защитни горски територии | 81 ха |
| --- | --- |
| Специални горски територии | 6 941 ха |
| Горски територии със стопански функции | 6 694 ха |
| всичко: | 13 716 ха |

Горските територии със защитни и специални функции са категоризирани въз основа на Закона за защитените територии, Закона за биологичното разнообразие и Закона за горите.

3. Досегашно стопанисване

При изработването на горскостопанския план за ТП Държавно горско стопанство „Трън”  е необходимо да се проследи историческото му развитие, да се укаже годината на възникването му и какви промени в неговата площ са настъпили. Какви сгради, пътища и други спомагащи стопанисването на горите съоръжения са изградени, колко и какви специалисти са работили в стопанството и кои от тях са били негови ръководители.

При обзора за дейността на стопанството да се обърне внимание на изпълнението на предвидените в ГСП от 2012 год. лесовъдски мероприятия в горските територии - държавна собственост. Каква картна основа и други материали са били използвани при картиране на горските територии на ТП Държавно горско стопанство „Трън”; каква е била формата на стопанството; какъв размер на годишно ползване е бил възприет.

За изпълнение на предвидените в горскостопанския план  горскостопански мероприятия да се изготви обстоен анализ на извършените залесявания, проведените сечи, добива на дървесина по видове сечи и сортименти, добив на недървесни горски продукти, и др., като се наблегне на следното:

3.1.Да се анализира изпълнението на предвидената почвоподготовка и проектираното залесяване, количеството на използваните при залесяването фиданки и произхода на семенния материал. Използваните при залесяването дървесни видове съответстват ли на проектираните в горскостопанския план и на типовете горски месторастения за всеки подотдел. Да се покажат схемите на залесяване, гъстотата на създадените култури и процента на прихващането им, установено с ежегодните инвентаризации.

Да се оцени ефекта от създадените съоръжения и извършените залесявания по проекта за борба с ерозията.  Да се прецени състоянието на изградените съоръжения и дали те са изиграли своята роля при ограничаване на почвената ерозия.

Въз основа на този анализ да се планират и съответните мероприятия по защита на горските територии срещу ерозия и порои.

Да се направи оценка на състоянието на насажденията за семепроизводство, както и на работата по семесъбирането.

3.2. Да се извърши обстоен анализ по видове отгледни сечи (осветление, прочистка, прореждане и пробирки) по отношение на тяхната интензивност и повторяемост, методи на извършване, добитите сортименти и площ на изпълнение за цялото стопанство и отделно по насаждения. Тяхното изпълнение довело ли е до подобряване състоянието на насажденията и на сортиментната им структура.

3.3. Да се даде подробна оценка по  провеждането на възобновителни сечи в иглолистните и широколистните високостъблени насаждения. Осигурен ли е достатъчно и надежден подраст при отделните фази на сечите с естествено възобновяване. Ако се установи извършване на възобновителни сечи в насаждения, неопределени с горскостопанския план да се покажат причините за това. Да се прецени до колко точно са изпълнявани технологичните планове и дали са опазени подраста и залесените фиданки при дърводобива.

Да се установи площта на невъзобновените сечища и разстроените гори, ако има такива, като се посочат причините за това им състояние.

Да се оцени работата по събирането и оползотворяването на сухата и паднала маса, при провеждането на санитарни и принудителни сечи.

При анализът по изпълнението на възобновителните и отгледните сечи да се направи оценка, доколко проведените лесовъдски мероприятия са спомогнали за повишаване на защитните и специални функции на горите.

3.4. Да се анализират добивите по основни групи сортименти, видове сечи и дървесни видове, като се съпоставят с тези, предвидени по предходния ГСП. Да се коментират разликите и породилите ги причини. Извършеният анализ да се има предвид при залагане на временни пробни площи за установяване на сортиментната структура на добивите по видове сечи и основни групи сортименти.

3.5. Да се проучат и опишат добитите недървесни горски продукти и да се прецени какво място заемат те в икономическите резултати от работата на стопанството.

3.6. Да се анализира изпълнението на проектираните мерки и мероприятия за опазване на горските територии от пожари и ефекта от тяхното реализиране за повишаване на противопожарната устойчивост на горите в района на стопанството.

3.7. Да се оцени санитарното състояние на насажденията, тяхната устойчивост на вредители, болести и природни бедствия. Да се даде тяхното появяване и разпространение в динамика, и се оцени ефективността от проведената с тях борба.

Да се посочи броят на нарушенията в горските територии - държавна собственост, проблемите по охраната на горите и взетите мерки за намаляване на нарушенията по Закона за горите, Закона за защитените територии и Закона за лова и опазване на дивеча.

3.8. Да се даде оценка за ефективността от делението на стопанството по охранителни участъци, и дали това е спомогнало за по добра охрана, стопанисване и управление на горите.

3.9. Да се даде информация по извършеното сградно и пътно строителство, като се даде оценка от ефективността от използването на изградените съоръжения.

3.10. Да се направи икономически анализ на вложените при стопанисването, ползването, защитата и опазването на горите средства, и да се сравнят с получените от дейността на стопанството приходи.

За извършване на горните анализи, стопанството, като инвеститор на горскостопанския план, ще предостави на изпълнителя необходимите данни, таблици и справки за досегашното стопанисване.

В докладната записка за приемане на горскостопанския план да се представи информация за досегашното стопанисване на горските територии - държавна собственост.

4. ТЕРЕННИ ПРОУЧВАНИЯ

Теренните проучвания са описани в точка 4 на  Глава първа - Инвентаризация на горските територии в района на дейност на горското стопанство.

По време на теренните проучвания се: установява разпределението на площта в горската териториална единица по общини и землища на населените места, по вид на собствеността, както и по функции и категории съгласно чл. 5 от Закона за горите, Закона за биологичното разнообразие и Закона за защитените територии;  измерват и определят лесовъдско-таксационните показатели на подотделите; определят типологичната принадлежност на подотделите, видът и групата гори съгласно приложение № 5; установява природните условия съгласно приложение № 6; установява се ерозираността на почвите и наличието на свлачища; установява се здравословното и санитарното състояние на насажденията съгласно приложение № 7; установява се състоянието на горската пътна мрежа и условията за експлоатация и транспорт на дървесния ресурс; установява се състоянието на сервитутите на енергийните обекти и на дърветата в прилежащите насаждения, които представляват потенциална опасност за енергийните обекти;  определят се водосборите с поройна активност, състоянието на изградените противоерозионни и противопожарни съоръженията и др.;  установяват се данни и за други обекти и ресурси, свързани с управлението на горите, които се изискват със заданието за извършване на инвентаризация на горските територии; установява се наличието на сгради и съоръжения.

При таксиране на насажденията да се прилага окомерно-табличният метод с точност до ± 15 % за дървесния запас съгласно приложение № 8.

За картна основа при теренните работи да се използват топографски карти в  М 1:10000, получени чрез фоторепродукция на топографска карта в М 1:5000 или карти в М 1:5000. При възможност да се ползват космически и аерофотоснимки, ортофотопланове, ортофотокарти и дешифровъчни ортофотосхеми и геодезически материали на други ведомства.

В самостоятелни подотдели съгласно акта им за обособяване  се отделят защитните и специалните горски територии, горските територии - публична държавна и общинска собственост, горските територии по чл. 88, ал. 5 от Закона за горите, както и имотите, върху които са учредени безсрочни ограничени вещни права; разсадниците, опитните и географските култури, семепроизводствените насаждения.

В границите на общините се включват цели отдели, а в землищата на населените места - цели подотдели.

Разделянето на съществуващите подотдели се извършва при установяване на различен вид собственост и/или при учредяване на безсрочни ограничени вещни права.

Планираните дейности се отразяват в таксационните описания.

За всяко насаждение с планираната насока на стопанисване се определя и допустимия размер на ползване.

За определянето на запаса на 1 ха и на цялата площ се извършва по дървесни видове съгласно Приложение №8 на Наредба №18/07.10.15 год. за инвентаризация и планиране в горските територии.

Пълно клупиране ще се приложи във високостъблените зрели и презрели насаждения с пълнота от 0,1 до 0,3 независимо от площта, в зрели и презрели насаждения с площ до 2 ха независимо от пълнотата им, както и в зрели и презрели насаждения с по-голяма площ и пълнота от ценни дървесни видове, които поради разположението си във вид на дълги ивици или друга форма не са удобни за приложението на друг метод.

Запасът на зрели и презрели насаждения ще бъде определен по метода на Битерлих в насаждения с добра видимост, които не се таксират с пълно клупиране или други методи.

5.Основни насоки за организация на обекта на планиране.

Разделяне на горскостопанската единица на участъци

С горскостопанския план от 2012 год. територията на Държавно горско стопанство “Трън” е разделена на три горскостопански участъка и 9 охранителни участъка.

I-ви горско-стопански участък "Главановци" носи името на с. Главановци и обхваща землищата на селата Бераинци, Бусинци, Вукан, Главановци, Джинчовци, Еловица, Кожинци, Костуринци, Лешниковци, Милославци, Мрамор, Насалевци, Радово, Рани Луг, Реяновци, Слишовци, Стайчовци, Стрезимировци, Студен Извор, Цегриловци, Ярловци, както и части от землищата на селата Бохова, Глоговица, Горна Мелна, Ерул, Забел, Зелениград и Милкьовци. В границите му влизат отдели с номера от   1 до 183. Седалището на участъка се намира в сградата на ДГС ”Трън” в гр. Трън.

Територията му представлява комплекс гора, намиращ се в северозападната част на стопанството, като на запад и на север граничи с република Сърбия, на изток граничи с II-ри горско-стопански участък ”Трън” а на юг с III-ти горскостопански участък ”Долна Мелна”.

II-ри горско-стопански участък "Трън" носи името на град Трън, който е общински и административен център и обхваща землищата или част от тях - гр. Трън, с. Туроковци, с. Забел, с. Богойна, с. Ломница, с. Банкя, с. Врабча, с. Проданча, с. Бутроинци, с. Филипивци, с. Мракетинци, с. Недялково, с. Парамун, с. Лялинци, с. Милкьовци, с. Велиново, с. Глоговица, с. Ездимирци, с. Бусинци, с. Ерул. В границите му влизат следните отдели: от 184 до 368. Общият брой на отделите е 185. Седалището на участъка се намира в сградата на ДГС ”Трън” в гр. Трън.

Територията на участъка представлява по-големи и по-малки комплекси гора сред които са разпръснати селскостопански земи. Намира се в североизточната част на стопанството, като на север граничи с Република Сърбия, на изток с ДГС ”Брезник” и ДГС ”София”, а на запад с първи горско-стопански участък ”Главановци”.

III-ти горско-стопански участък "Долна Мелна" носи името на най-голямото село в участъка - с. Долна Мелна, намиращо се в югозападната част на стопанството. Той обхваща землищата на селата Къшле, Горна Мелна, Горочевци, Видрар, Клисура, Лева река, Шипковица, Дълга Лука, Докьовци, Пенкьовци и части от землищата на селата Бохова, Одраница. В границите му влизат отдели с номера от 369 до 478; 482 до 499; 521 до 550. Общият брой на отделите е 166. Седалището на участъка е в административната сграда на ДГС ”Трън”.

Територията на участъка представлява комплекс гора, намиращ се в южната част на ДГС ”Трън”, като на север граничи с първи горскостопански-участък ”Главановци”, на изток с ДГС ”Земен” и ДГС ”Брезник”, на юг с ДЛС ”Осогово”, а на запад с Република Сърбия.

С настоящото задание се предлага да се запазят броя и имената на горскостопанските участъци.

6. Цел на стопанисване и турнуси на сеч

Предвид особените функции на гората като природен ресурс, стопанисването на гората да се насочи към запазване на естествения й облик, към подобряване на нейната устойчивост и санитарно състояние и към възстановяване на засегнатите от пожари, вредители и болести насаждения.

А. Група гори със стопански функции

Предлагат се следните турнуси по стопански класове:

6.1. Стопански клас Бялборови култури - ББК

Състоянието на част от културите е влошено в резултат на значителни по обем нападения от върхов корояд. В силно засегнатите култури целта на стопанисване е възстановяване на устойчиви горски екосистеми и производство на средна строителна и технологична дървесина при турнус на сеч 40 години. За останалата част целта на стопанисване е производство на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см при турнус на сеч 80 години.

При установяване на значителни повреди по културите, същите да се стопанисват при турнуси на сеч, съобразно Писмо ИАГ-12213/28.06.2017 год. – „Обобщени указания за стопанисване на иглолистните бял и черборови култури”.

6.2. Стопански клас Черборови култури - ЧБК

Състоянието на част от културите е влошено в резултат на значителни по обем нападения от биотични фактори. В силно засегнатите култури целта на стопанисване е възстановяване на устойчиви горски екосистеми и производство на средна строителна и технологична дървесина при турнус на сеч 40 години. За останалата част целта на стопанисване е производство на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см при турнус на сеч 80 години.

При установяване на значителни повреди по културите, същите да се стопанисват при турнуси на сеч, съобразно Писмо ИАГ-12213/28.06.2017 год. – „Обобщени указания за стопанисване на иглолистните бял и черборови култури”.

6.3. Смесен Иглолистен Средно и нискобонитетен Стопански клас - СмСрН

Целта на стопанисването ще бъде добив на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 30 см, при турнус на сеч 120 години за високобонитетните насаждения, и добив на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см, при турнус на сеч 100 години за среднобонитетните насаждения.

6.4. Буков високобонитетен стопански клас - БВ

Целта на стопанисване ще бъде производство на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 50 см, при турнус 140 години.

6.5. Буков среднобонитетен стопански клас - БСр

Целта на стопанисване ще бъде производство на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 30 см, при турнус 120 години за насажденията от трети и четвърти бонитет.

6.6. Буков нискобонитетен стопански клас - БН

Целта на стопанисване ще бъде производство на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см, при турнус 100 години за насажденията от трети и четвърти бонитет.

6.7. Буков високобонитетен стопански клас за превръщане - БВП

Целта на стопанисване ще бъде превръщането на издънковите насаждения в семенни високостъблени и производство на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край 18 см, при турнус 90 години и производство на средна строителна дървесина при турнус на сеч 60 год. за средно и нискобонитетните. Бъдещите мероприятия ще бъдат подчинени на целта да се подпомогне и да се опази семенния подраст.

6.8. Буков средно и нискобонитетен стопански клас за превръщане - БСрНП

Целта на стопанисване ще бъде превръщането на издънковите насаждения в семенни високостъблени и производство на средна строителна дървесина при турнус на сеч 60 год. Бъдещите мероприятия ще бъдат подчинени на целта да се подпомогне и да се опази семенния подраст.

6.9 Дъбов средно и нискобонитетен за превръщане - ДСрНП

Целта на стопанисване ще бъде превръщането на издънковите насаждения във високостъблени и производство на средна строителна дървесина при турнус 55 години. За високобонитетните дъбови и благунови насаждения целта е производство на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см, при турнус на сеч 80 години.

6.10. Габъров средно и нискобонитетен стопански клас за превръщане - ГСрНП

Целта на стопанисване ще бъде превръщането на издънковите насаждения в семенни високостъблени и производство на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см, при турнус 90 години за високобонитетните насаждения и производство на средна строителна дървесина при турнус на сеч 60 год. за средно и нискобонитетните.

6.11. Смесен средно и нискобонитетен за превръщане - СмСрНП

Целта на стопанисване ще бъде превръщането на издънковите насаждения във високостъблени и производство на средна строителна дървесина при турнус 55 години.

За високобонитетните насаждения целта на стопанисване ще бъде превръщането на издънковите насаждения в семенни високостъблени и производство на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см, при турнус 90 години.

6.12. Церов за превръщане - ЦП

Целта на стопанисване ще бъде превръщането на издънковите насаждения във високостъблени и производство на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см при турнус 55 години. За високобонитетните насаждения целта е производство на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см, при турнус на сеч 60 години.

6.13. Акациев стопански клас - А

Целта на стопанисване ще бъде производство на средна строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 8 см, при турнус на сеч 20 год. и производство на дребна строителна дървесина при турнус на сеч 15 год. за насажденията създадени с противоерозионна цел.

6.14. Нискостъблен стопански клас - Н

Целта на стопанисване, за насажденията, в които е възможно да се води стопанска дейност и имат добра издънкопроизводителна способност - поддържане жизнеността на дървостоя, на биологичното им разнообразие и добив на дърва за огрев, при турнус 40 години.

Б. Група гори със специални и защитни функции

Предлагат се следните турнуси по условни стопански класове:

6.1. Условен Стопански клас Бялборови култури - ББК

Основната цел е поддържане и подобряване на специалните и защитни функции на дървостоите. Състоянието на част от културите е влошено в резултат на значителни по обем нападения от върхов корояд. В силно засегнатите култури целта на стопанисване е възстановяване на устойчиви горски екосистеми и производство на средна строителна и технологична дървесина при турнус на сеч 40 години. За останалата част целта на стопанисване е производство на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см при турнус на сеч 80 години.

При установяване на значителни повреди по културите, същите да се стопанисват при турнуси на сеч, съобразно Писмо ИАГ-12213/28.06.2017 год. – „Обобщени указания за стопанисване на иглолистните бял и черборови култури”.

6.2. Условен Стопански клас Черборови култури - ЧБК

Основната цел е поддържане и подобряване на специалните и защитни функции на дървостоите. Състоянието на част от културите е влошено в резултат на значителни по обем нападения от биотични фактори. В силно засегнатите култури целта на стопанисване е възстановяване на устойчиви горски екосистеми и производство на средна строителна и технологична дървесина при турнус на сеч 40 години. За останалата част целта на стопанисване е производство на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см при турнус на сеч 80 години.

При установяване на значителни повреди по културите, същите да се стопанисват при турнуси на сеч, съобразно Писмо ИАГ-12213/28.06.2017 год. – „Обобщени указания за стопанисване на иглолистните бял и черборови култури”.

6.3. Условен Смесен Иглолистен Средно и нискобонитетен Стопански клас - СмСрН

Целта на стопанисването ще бъде поддържане и подобряване на специалните и защитни функции на дървостоите и добив на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 30 см, при турнус на сеч 120 години за високобонитетните насаждения, и добив на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см, при турнус на сеч 100 години за среднобонитетните насаждения.

6.4.Условен  Буков високобонитетен стопански клас - БВ

Целта на стопанисването ще бъде поддържане и подобряване на специалните и защитни функции на дървостоите и производство на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 50 см, при турнус 140 години.

6.5. Условен Буков среднобонитетен стопански клас - БСр

Целта на стопанисването ще бъде поддържане и подобряване на специалните и защитни функции на дървостоите и производство на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 30 см, при турнус 120 години за насажденията от трети и четвърти бонитет.

6.6. Условен Буков нискобонитетен стопански клас - БН

Целта на стопанисването ще бъде поддържане и подобряване на специалните и защитни функции на дървостоите и производство на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см, при турнус 100 години за насажденията от трети и четвърти бонитет.

6.7.Условен  Буков високобонитетен стопански клас за превръщане - БВП

Целта на стопанисването ще бъде поддържане и подобряване на специалните и защитни функции на дървостоите, превръщането на издънковите насаждения в семенни високостъблени и производство на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край 18 см, при турнус 90 години и производство на средна строителна дървесина при турнус на сеч 60 год. за средно и нискобонитетните. Бъдещите мероприятия ще бъдат подчинени на целта да се подпомогне и да се опази семенния подраст.

6.8. Условен Буков средно и нискобонитетен стопански клас за превръщане - БСрНП

Целта на стопанисването ще бъде поддържане и подобряване на специалните и защитни функции на дървостоите, превръщането на издънковите насаждения в семенни високостъблени и производство на средна строителна дървесина при турнус на сеч 60 год. Бъдещите мероприятия ще бъдат подчинени на целта да се подпомогне и да се опази семенния подраст.

6.9 Условен Дъбов средно и нискобонитетен за превръщане - ДСрНП

Целта на стопанисването ще бъде поддържане и подобряване на специалните и защитни функции на дървостоите, превръщането на издънковите насаждения във високостъблени и производство на средна строителна дървесина при турнус 55 години. За високобонитетните дъбови и благунови насаждения целта е производство на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см, при турнус на сеч 80 години.

6.10. Условен Габъров средно и нискобонитетен стопански клас за превръщане - ГСрНП

Целта на стопанисването ще бъде поддържане и подобряване на специалните и защитни функции на дървостоите, превръщането на издънковите насаждения в семенни високостъблени и производство на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см, при турнус 90 години за високобонитетните насаждения и производство на средна строителна дървесина при турнус на сеч 60 год. за средно и нискобонитетните.

6.11. Условен Смесен средно и нискобонитетен за превръщане - СмСрНП

Целта на стопанисването ще бъде поддържане и подобряване на специалните и защитни функции на дървостоите, превръщането на издънковите насаждения във високостъблени и производство на средна строителна дървесина при турнус 55 години.

За високобонитетните насаждения целта на стопанисване ще бъде превръщането на издънковите насаждения в семенни високостъблени и производство на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см, при турнус 90 години.

6.12. Условен Церов за превръщане - ЦП

Целта на стопанисването ще бъде поддържане и подобряване на специалните и защитни функции на дървостоите, превръщането на издънковите насаждения във високостъблени и производство на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см при турнус 55 години. За високобонитетните насаждения целта е производство на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см, при турнус на сеч 60 години.

6.13. Условен Акациев стопански клас - А

Целта на стопанисването ще бъде поддържане и подобряване на специалните и защитни функции на дървостоите и производство на средна строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 8 см, при турнус на сеч 20 год. и производство на дребна строителна дървесина при турнус на сеч 15 год. за насажденията създадени с противоерозионна цел.

6.14. Условен Нискостъблен стопански клас - Н

Целта на стопанисване, за насажденията, в които е възможно да се води стопанска дейност и имат добра издънкопроизводителна способност - поддържане жизнеността на дървостоя, на биологичното им разнообразие и добив на дърва за огрев, при турнус 40 години.

Основната цел е поддържане и подобряване на специалните и защитни функции на дървостоите.

7. Планиране на мероприятия

7.1.Сечи

При изработване на горскостопанския план на горско стопанство, за всички високостъблени насаждения и горски култури, в които ще се проектират възобновителни сечи, запасът да се определя по залегналите в Наредба №18/07.10.15 год. за инвентаризация и планиране в горските територии методи или чрез програмни продукти, приети от експертен технико-икономически съвет на ведомството по горите.

При определяне на насажденията за провеждане на възобновителните сечи и при планирането на отгледните сечи да се имат предвид Наредба №18/07.10.15 год. за инвентаризация и планиране в горските територии, Наредбата за сечите и утвърдените режими за стопанисване на горските типове местообитания.

В таксационните описания на високостъблените насаждения да се отрази предложението на автора на горскостопанския план по отношение на възможните възобновителни сечи, включващи основно групово-постепенни, неравномерно-постепенни и постепенно-котловинни, като отделните фази се съобразяват с наличието и състоянието на естествен или изкуствен подраст.

Във възобновителните участъци да се предвидят мероприятия за опазване на подраста, чрез планиране на прокари, ограничаване на пашата, ограждане и др.

Голи сечи с последващо издънково възобновяване да се проектират в акациевите и келявогабъровите насаждения.

В младите, средновъзрастни и дозряващи насаждения и култури да се планират отгледни сечи с интензивност и повторяемост съобразно, пълнотата, склопеността, бонитета и състоянието им. Когато определената в тези насаждения пълната по метода на Битерлих надхвърля 1.0, сечите да се извършват двукратно през десетилетието, с еднаква интензивност.

Планираните осветления, осветления на подраста и изсичане на подлеса от нежелани дървесни и храстови видове да се предвиждат най-малко двукратно.

Отгледни сечи в гъстите групи да се планират само при неравномерност в пълнотата на насажденията.

При сортиментиране на добивите от възобновителни сечи,  да се отчитат и добивите от насажденията с влошена сортиментна структура.

При сортиментиране на добивите от отгледни сечи в насаждения, в които процента на съхнене е по-малък от интензивността на проектираната сеч, да се отчитат и добивите които ще бъдат с влошена сортиментна структура.

Селекционните сечи в насажденията за семепроизводство да се проектират съвместно с Горска семеконтролна станция гр. София и да се определи обема на ползваната дървесина.

В отделна таблица към записката на плана да се покажат добивите по дървесни видове от проектираните противопожарни и ловностопански мероприятия технически сечи.  В подотделите, граничещи с постоянни автомобилни горски пътища да се проектират технически сечи за просветляване, съобразно изискванията на Наредба № 8 за сечите в горите.

Да се представят списъци на подотделите, в които са планирани сечи без материален добив, списъци на планираните противопожарни  мероприятия и списъци на предвидените залесявания.

В представителните образци не се планират горскостопански мероприятия. В ГВКС мероприятията се планират съобразно препоръките за стопанисване за съответния тип ВКС, разписани в доклада за ГВКС на ТП.

Към записката на плана да се приложи списък на насажденията, които няма да се стопанисват по Закона за горите.

7.2. Определяне размера на ползването

Размерът на годишното ползване от възобновителни сечи да се определи съобразно състоянието на насажденията и да представлява сбор на предвидената за отсичане маса от насажденията достигнали целевия среден диаметър, като се контролира по формулните методи, залегнали в Наредба №18/07.10.15 год. за инвентаризация и планиране в горските територии.

В разчетите за отделните стопански класове да не се включват насажденията, определени като „гори във фаза на старост”.

7.3. Възобновяване и залесяване

Дървесните видове за залесяване да се определят съгласно установените типове месторастения, като се отчетат техните специфични биологични изисквания. При бъдещите залесявания да се обърне внимание на използването на горскоплодни и спътниците на основните дървесни видове. Начините за почвоподготовка и залесяване, и гъстотата и схемите на горските култури да се определят съгласно Наредба №2 / 07.02.2013 година за условията и реда за залесяване на горски територии и земеделски земи, използвани за създаване на специални защитни и стопански гори и на гори в защитени територии, инвентаризация на създадените култури, тяхното отчитане и регистриране.

7.4. Планиране на други мероприятия

При разработването на горскостопанския план да се проектират и следните допълнителни мероприятия:

-паша на домашни животни, съобразно състоянието на насажденията и социално-икономическите условия в района на стопанството;

-добив на сено, билки, гъби, горски плодове и др., съобразно възможностите на горските територии и добивите през изминалия ревизионен период;

-пътно и сградно строителство, с оглед изпълнението на предстоящите горскостопански работи през следващия ревизионен период.

-да се предвидят противоерозионни мероприятия за защита от порои и ерозия.

Към горскостопанския план да се разработи глава за обема на предвидените лесокултурни и технически мероприятия и глава за дейностите по опазване на горските територии от пожари.

Към горскостопанския план да се разработи отделна глава “Лечебни растения”, при спазване на разпоредбите на чл. 55 от Закона за лечебните растения, като се опишат основните защитени и лечебни растения, техните обитания и възможен добив.

В резултат на извършеното проучване за санитарното състояние на горите, да се проектират и съответните мероприятия за борба с вредители и болести. Да се вземе под внимание динамиката на тяхното развитие, като се ползват резултатите от досегашното лесопатологично обследване на стопанството.

Във връзка с чл. 31, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие, за оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, които не са непосредствено свързани или необходими за управлението на защитените зони по чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за биологичното разнообразие, и които поотделно или във взаимодействие с други планове, програми, проекти и инвестиционни предложения могат да окажат отрицателно въздействие върху защитените зони по чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за биологичното разнообразие, към горскостопанския план да се разработи отделна глава „Защитени зони”, което да съдържа записка с основните характеристики на зоните (площ, климатична, петрографска, почвена и др. характеристика на района, анализ и справка в табличен вид за проектираните залесявания по дървесни видове, проектираните възобновителни и отгледни сечи по дървесни видове, сегашен състав на насажденията и видове, подходящи за месторастенето в засегнатата от зоните по чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за биологичното разнообразие площ, разпределението на засегнатата от зоните по чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за биологичното разнообразие площ по дървесни видове преди и след изпълнението на проектираните лесовъдски мероприятия, предвидени в плана, данни от таксация на дивеча и перспективите за достигане на оптималните дивечови запаси за основния и съпътстващи видове дивеч, съгласно ловностопанския план, проектираните мерки и мероприятия за опазване на горските територии от пожари (бариерни и лесокултурни прегради, минерализовани ивици и път за противопожарна техника) и ловностопански (дивечови сечища и просеки) мероприятия.

При описанието на биологичното разнообразие да се използва наличната информация от доклада за ГВКС.

За идентифициране на насажденията да се използва номенклатурата на кодовете от „Ръководство за определяне на местообитанията от европейска значимост в България”, като същите се записват в полето за определяне на категорията „защитни и рекреационни гори, и гори в защитени територии”, и имат тежест след защитените територии. При наличие на информация, да се опишат и защитените зони по Закона за биологичното разнообразие и защитените територии по Закона за защитените територии и в земеделските територии.

Да се разработи и глава за еколого-икономическия ефект от горскостопанското планиране.

Да се разработи и глава за водоохранните горски територии.

В плана да се направи анализ на икономическия ефект от изпълнението на предвидените в него мероприятия.

8.Съдържание на горскостопанския план

Горскостопанският план на ТП Държавно горско стопанство „Трън” да се разработи както следва:

Том I. Обяснителна записка на плана.

Том ІІ. Приложения към записката - таблици за таксационна характеристика, протоколи, списъци, и др.

Том ІІІ. Извадка от плана за мерките и мероприятията за опазване на горските територии от пожари, вкл. и карти в М 1: 25 000.

Том ІV и следващи - таксационни описания с отразени проектирани горскостопански мероприятия.

Към том I и II да се приложат:

-карта на типовете горски месторастения в подходящ мащаб,

-карта на видовете гора в подходящ мащаб;

-карта на местообитанията от европейска значимост в България,

-почвена карта в подходящ мащаб;

-петрографска карта в подходящ мащаб;

-карта на землищата в подходящ мащаб,

-карта на картните листове в подходящ мащаб;

-карта на санитарното състояние на гората в подходящ мащаб,

-карта на горските територии със защитни и специални функции в подходящ мащаб;

-карта с насоките на стопанисване от горскостопанския план за ТП Държавно горско стопанство Трън”- М 1:10 000,  с нанесени хоризонтали;

-карта по видове собственост с нанесени имотни граници за ТП Държавно горско стопанство Трън”- М 1:10 000, като за номерация на имотите се използват последните три цифри на съответния имот.

-карта на проектираните мерки и мероприятия за опазване на горските територии от пожари - М 1: 25 000,

-карта на горите с висока консервационна стойност в М 1:25 000;

-баланс на горските територии - 1-7 ГФ, вкл. и по видове гори и, по собственост и по общини.

-предложение за строителство на пътища;

-предложение за сградостроителство;

-ведомост за противопожарните дялове (извадка от инвентаризацията).

-кратки записки по ГСУ.

Като приложение към записката на инвентаризацията да се приложи списък на подотделите, в които е учредено право на устройване на постоянни пчелини. При констатиране на несъответствия с кадастралната карта в резултат на явни фактически грешки, към записката на инвентаризацията да се приложи списък на засегнатите имоти в горските територии по землищз и собственост. Към частта  „инвентаризация“ да се приложат сеченията на подотделите с имоти с техните атрибутни данни и списък на подотдели, които попадат под действието на Закона за биологичното разнообразие, Закон за културно-историческото наследство, Закон за водите и Закон за заящитените територии.Към Приложенията с картен материал на ГСП, на картите по насока на стопанисване да бъдат отразени с лява щриховка -  гори във фаза на старост и с дясна щриховка – представителни образци. Да се изработи отделна глава за гори с висока консервационна стойност, като се актуализира съществуващия доклад за сертификация по FSC. На изготвените таксационни описания в белови вид освен идентификатора на ВКС по смисъла на Наредба №18 да се посочи и номера по доклад за сертификация на ДГС.

На таксационните описания в белови вид да бъде записана буквата (цифрата) на подотдела, от които е произлязъл, както и номера на имота (имотите), който (които) географски засича(т) съответния подотдел. Към съдържанието на горскостопанския план да се приложи списък на сеченията на подотдели с имоти с техните атрибутни данни. Докладът на горите с ВКС да се включи в обяснителната записка на ГСП.

При констатиране на несъответствия с картата на възстановената собственост или кадастралната карта в резултат на явни фактически грешки към записката да се приложи списък на засегнатите имоти в горски територии по землища и собственост.

Картите на планираните мероприятия да се представят на PDF формат. Да се нанесат върху горскостопанските карти технико-укрепителните съоръжения.

Горскостопанският план да се разработи в четири екземпляра записка - по един за ТП Държавно горско стопанство „Трън” , Югозападно държавно предприятие гр. Благоевград, Регионална дирекция на горите Кюстендил и за Изпълнителна агенция по горите и комплект карти в три екземпляра - по един за ТП Държавно горско стопанство „Трън”, за РДГ Кюстендил  и за Югозападно държавно предприятие гр. Благоевград.

Работният проект за сечите и залесяванията - таксационните описания да се представят на ЮЗДП на електронен носител.

На хартиен носител работният проект за сечите и залесяванията да се представи в три екземпляра - за ТП Държавно горско стопанство „Трън”, за Регионална дирекция на горите Кюстендил и за Изпълнителна агенция по горите.

Структурата, номенклатурите и формата на цифровата графична и атрибутна база данни от инвентаризацията на горските територии да са съобразени с файловия формат, предвиден в Наредба №20/18.11.16 год. за съдържанието, условията и реда за създаването и поддържането на горскостопанските карти, и да се представят на възложителя и на магнитен носител, придружен с програмния продукт за работа с нея.

Програмния продукт за работа с графичната и атрибутна база данни на ГТ да има възможност за генериране на отчетните форми за баланса на горските територии по неограничен брой критерии и генериране на неограничен брой и вид справки по неограничен брой критерии.

9. Срокове за планиране

Горскостопанският план на ТП Държавно горско стопанство „Трън”

да се разработи при едноетапно планиране в следните указателни срокове:

9.1.Теренно - проучвателни работи - май-октомври 2021 год.

9.2.Камерална работа и представяне плана за приемане от възложителя - октомври 2021 - май 2022 год.

9.3.При представяне на плана на възложителя, същият се предоставя и в цифров вид.

9.4.Представяне плана на инвеститора с всички приложения - в 30 дневен срок от утвърждаване на протокола от експертния технико-икономически съвет при Изпълнителна агенция по горите за приемане на плана и протокола от проведеното за тази цел съвещание в района на стопанството.

10. Справка за видовете дейности и категории на трудност за изработка  на горскостопанския план

10.1. Теренно-проучвателни работи

10.1.1. Устройство и планиране на дейности в насаждения с пълнота до 0.5, чийто запас се определя чрез пълно клупиране.

10.1.2. Устройство и планиране на дейности в насаждения с пълнота от 0.5 до 1.0, чийто запас се определя чрез пълно клупиране.

10.1.3. Устройство и планиране на дейности в зрели насаждения, чийто запас се определя по математико-статистически методи.

10.1.4. Устройство на насаждения, чийто запас се определя чрез таксационни описания и опитни таблици, вкл. и лесонепригодни площи.

10.1.5. Устройство на незалесени горски територии.

10.1.6. Планиране на дейности в залесени горски територии, извън тези по предходните позиции.

10.1.7. Ограничаване на терена на границите на високостъблените сечнозрелите насаждения.

10.1.8. Ограничаване на терена на границите на обекта за изработване на горскостопански план.

10.1.9. Установяване и картиране на горски типове месторастения и на почвената ерозия, с определяне на видовете, подходящи за месторастенето.

10.1.10. Актуализиране на горски типове месторастения и/или определяне на видовете, подходящи за месторастенето.

10.2. Обработване на информацията.

10.2.1. Създаване и обработване на атрибутна база данни.

10.2.2. Създаване на графична база данни.

10.2.3. Описание на установени типове горски местообитания по Закона за биологичното разнообразие.

ОБЕМ НА ИНВЕНТАРИЗАЦИЯТА И ПРОЕКТАНТСКИТЕ РАБОТИ

| № | категория трудност | горски територии -държавна собственост |
| --- | --- | --- |
| 1. | I | 132,0 |
| 2. | II | 1767,0 |
| 3. | III | 10 564.6 |
| 4. | IV | 1252,0 |
|  | общо | 13715,6 |

| № | Категория на сложност | Обем | Категория на трудност |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III | IV |
|  |  | ха | Площ, ха | Площ, ха | Площ, ха | Площ, ха |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 10 | 13 |
| 1 | Инвентаризация и планиране на дейностите в зрели и презрели високостъблени насаждения с пълнота до 0,5, чийто запас се определя чрез пълно клупиране | 47.1 | 0,0 | 0,0 | 43.6 | 3,5 |
| 2 | Инвентаризация и планиране на дейностите в зрели и презрели високостъблени насаждения с пълнота от 0,6 до 1,0, чийто запас се определя чрез пълно клупиране | 113.5 | 0,0 | 2,5 | 96.8 | 14,2 |
| 3 | Инвентаризация и планиране на дейностите в зрели и презрели високостъблени насаждения, чийто запас се определя чрез математико-статистически методи | 1912.9 | 0,0 | 3,9 | 1342.6 | 566.4 |
| 4 | Инвентаризация и планиране на дейностите в млади и дозряващи насаждения, чийто запас се определя чрез таблични методи | 0,0 |  |  |  |  |
| 5 | 5.2 Ограничаване на терена на границите на подотделите, предвидени за провеждане на възобновителни сечи | 0.0 | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 6.3.Инвентаризация на насаждения, държавна собственост, чийто запас се определя, чрез таксационни описания и опитни таблици, вкл. клекови формации и лесопригодни площи | 8876.7 | 48,0 | 1 356,6 | 6848.2 | 623.9 |
| 7 | 7.3. Инвентаризация на незалесени горски територии, държавна собственост | 2765.4 | 84,0 | 404,0 | 2233.4 | 44,0 |
| 8 | Планиране на дейности в залесени и незалесени горски територии извън случаите по т. 1 до т.4 включително, определени с горскостопанския план | 3 131,5 | 3 131,5 |  |  |  |
| 9 | 9.3. Ограничаване границите на обекта за изработване на горскостопански план, природните паркове и на отделите, за горски територии, държавна собственост | 13715.6 | 13715.6 |  |  |  |
|  | ВСИЧКО | 13915.60 | 132,0 | 1 767,0 | 10564.6 | 1 252,0 |

| 10 | 10.3. Установяване и картиране на горските типове месторастения и на почвената ерозия, с определяне на видовете, подходящи за месторастенето, при планиране в горските територии, държавна собственост | 195,0 | 195,0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 11.3. Актуализиране на типовете горските месторастения и/или определените видове, подходящи за месторастенето, при планиране в горските територии, държавна собственост | 12545 | 12545 |  |  |  |
| 12 | При лесистост на общините, в чийто обхват попада горската териториална единица от 41 до 60%, цените по точки от 1 до 9 за инвентаризация и планиране се увеличават с К=1.1; а при лесистост до 40% - К=1.15 |  |  |  |  |  |
|  | всичко |  |  |  |  |  |
| 13 | 13.3. Създаване на атрибутна база данни и нейната обработка, при планиране в горските територии, държавна собственост | 13715.6 | 13715.6 |  |  |  |
| 14 | 14.3. Създаване на графична база данни, при планиране на горските територии, държавна собственост | 13715.6 | 13715.6 |  |  |  |
|  | Общо за атрибутна и графична база данни |  |  |  |  |  |
| 15 | При обработка на данни за три и повече общини, цената за създаване на графична и атрибутна база данни се умножава с коефициент К=1.1 |  |  |  |  |  |
| 16 | При обособяването на повече от 10 условни стопански класа, цената за създаване на атрибутната база данни се умножава с коефициент К=1.10, а при повече от 15 - с К=1.15 |  |  |  |  |  |
| 18 | При средна площ на таксираните подотдели от 3.0 до 5.0 ха, цените за инвентаризация и планиране в горските територии се увеличават с К=1.1, а при средна площ по-малка от 3.0 ха, с К=1.20 за случаите от т. 1 до т.9 и за т.14 |  |  |  |  |  |
| 19 | 19.3. За описване на установени и картирани типове горски местообитания по Закона за биологичното разнообразие, при планиране в горските територии, държавна собственост | 7 278,00 | 7 278,0 |  |  |  |
| 35 | При изработване на допълнителен свитък - извлечение от горскостопанския план или при обработване на информация по действащ горскостопански план се заплаща цена от 1.32 лв/ха, за площта за която се извършва | 6 251,40 | 6 251,4 |  |  |  |

Инвентаризацията на горските територии да се извърши върху 36563.6 ха, а горскостопанският план за горските територии-държавна собственост да се изработи върху 13715.6 ха. Ловностопанският план да се изработи върху площ 55050.6 ха, в това число 36563.6  ха са горски територии, а

18487 ха са земеделски територии.

Стойността на проектантския хонорар, изчислен по съгласно Заповед на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите и е показана в приложени сметки към заданието.

Инвеститор на инвентаризацията, ловностопанския план и на плана за дейностите по опазване на горските територии от пожари е Изпълнителна агенция по горите, а ЮЗДП  гр. Благоевград  за горскостопанския план.

Приложение №1

Списък на зрелите и презрелите насаждения, запасът на които ще се определи чрез пълно клупиране

Буков високобонитетен стопански клас - подотдели: №№ 82 п, 146 у, 159 п, 175 б1, 176 у,  х, 187 п, 220 в, 225 ж, 371 д, 387 ж, 398 ч, 432 н1, 472 м1,  я, 544 в,  т; с обща площ 17.8 ха. В това число с пълнота до 0.5 са 2.8 ха - трета категория. С пълнота 0.6-1.0 са 15.0 ха - трета категория са 13.2 ха и четвърта категория са 1.8 ха.

Буков нискобонитетен стопански клас - подотдели: №№1 т,  ю, 32 р, 37 ф, 63 ц, 67 щ, 92 ж1, 93 б,  в, 94 с, 149 о, 162 о, 185 к, 221 а, 226 а,  л,  с, 229 б, 231 о, 282 б, 333 м,  р, 334 л, 373 м, 378 д, 379 б, 380 в, ж,  и, 382 а,  м,  н,  у, 388 л1,  с1, 389 л, 390 з,  а1, 391 б, 392 ш, 395 и,  п,  397 а, 398 е,  х, 399 г,  я,  с1, 400 н, 409 б, 420 ж, 425 р, 427 з, 429 в1, 431 г, 439 б, 442 ж,  в1, 443 д, 462 ф1, 478 и1, 482 б, 483 в,  г, 521 е, 528 п, 536 б,  д, 546 я; с обща площ 76.2 ха. В това число с пълнота до 0.5 са 28.7 ха - трета категория са 27.1 ха и четвърта категория са 1.6 ха. С пълнота 0.6-1.0 са 47.5 ха – втора категория са 1.5 ха; трета категория са 42.6 ха и четвърта категория са 3.4 ха.

Буков среднобонитетен стопански клас - подотдели: №№16 б, 41 б, 43 д,  к,  л,  м, 58 т, 80 м, 81 з, 84 ж, 92 и,  л1, 94 т, 124 в,  ж,  з, 134 з, 140 ф, 142 Р1, 147 ж,  з, 149 с,  д, 150 в,  ж, 171 и1, 187 в,  г, 220 т, 226 у, 254 б, 272 в, 332 д, 351 г,  е, 359 ш, 360 р, 274 б, 376 ж, 381 д,  е, 382 з,  и, 383 к, 384 б, 385 т,  ф, 388 я,  ж1,  р, 393 а, 394 к,  ш, 395 н,  д1, 400 з,  с, 401 п, 402 м,  п,  б1, 403 ж,  н, 404 т,  щ,  у, 405 д,  с, 406 и, 418 в1, 419 ш,  в1, 420 в1,  з1, 422 н, 432 р2, 433 д, 434 д,  ч1, 440 д, 441 з, 442 щ, 443 а, 457 у, 472 у,  ш, 482 з1,  н1,  т1, 483 ж, 539 д, 543 ч,  ц; с обща площ 66.6 ха. В това число с пълнота до 0.5 са 15.6 ха - трета категория са 13.7 ха и четвърта категория са 1.9 ха. С пълнота 0.6-1.0 са 51.0 ха – втора категория са 1.0 ха, трета категория са 41.0 ха и четвърта категория са 9.0 ха.

Общата площ за пълно клупиране е 160.6 ха, в това число с пълнота 0.1-0.5 са 47.1 ха – трета категория са 45.9 ха и 3.5 ха са четвърта категория. С пълнота 0.6-1.0 са 118.8 ха – втора категория са 2.5; трета категория са 102.1 ха и 14.2 ха са четвърта категория. Списък на зрелите насаждения, запасът на които ще бъде определен по метода на Битерлих Буков високобонитетен стопански клас - подотдели: №№15 а, б, 32 б, ж, в, 43 с, ю, 44 б, в, 86 а1, 90 ж, 131 к, с, 146 р, 147 а, 149 к, 175 а1, в1, и, 225 б, з, 226 е, к, 359 г1, 370 а, 371 в, и, 372 б, и, 373 в, 401 м, 472 ю, 544 н, с обща площ 345.2 ха. В това число трета категория са 230.1 ха и четвърта категория са 115.1 ха. Буков среднобонитетен стопански клас - подотдели: №№ 2 д, 16 в, х, ц, 25 н, 34 д, 41 а, д, 43 о, 44 г, е, ж, 46 б, 82 и, 83 с, щ, 88 ю, 91 в, н, 92 м, 94 з, ф, 96 к, 128 ж, 131 г, е, м, п, 132 б, и, 134 м, 135 з, 140 л, 147 е, и, 148 а, г, 149 б, е, у, 157 н, 187 а, 216 б, 217 б, 220 а, д, с, 221 б, д, ж, з, к, 222 а, л, 226 н, о, ч, 233 ч, 272 с, 332 е, 333 о, 353 е, 370 г, 373 з, 374 к, н, ж, 376 е, 377 а, е, ж, 378 р, с, 381 м, ц, 383 з, и, н, 384 в, г, д, 385 е, 384 з, и, 385 г, м, 386 д, 387 л, д, щ, 388 г2, е2, 389 р1, н1, 390 д1, л, п, 394 д, л, 395 у1, 396 а, ю, е1, 397 г, е1, 399 ж1, 401 и, 402 с, 403 ч, я, 404 а, р, 405 а1, 406 н, 408 в, д, 412 д1, е1, 418 г, о1, 419 р, 423 р, с, у, 426 г, 430 в, 431 б, 433 а, в, т, 434 и, ю1, г2, 438 д, з, 440 у, 441 д, 442 в, д, е, о, 444 ш, 447 б, з, 472 с, х, 474 б, г, и, 482 у, 544 е, 548 б; с обща площ 1105.1 ха. В това число втора категория са 3.9 ха; трета категория са 794.8 ха и четвърта категория са 306.4 ха. Буков нискобонитетен стопански клас - подотдели: №№2 м, 4 ч, 11 и, 40 б, 45 а, 46 а, 109 о, 142 щ, 184 а, б, 187 б, 226 м, р, ф, 329 л, 330 м, п, 333 ф, 369 а, г, о, 373 к, 378 г, к, 379 в, р, с, 380 н, ц, 381 а, з, щ, 382 б, г, п, ц, ш, а1, б1, 386 ж1, з, 387 в, 388 к, 390 а, ю, 391 ю, 392 н, д1, 393 п, 394 х, г1, 397 в, 398 б, 399 е, с, х, н1, 400 н1, в, 405 н1, 408 и, 414 х, 418 а, 420 м, 425 в, ю, с обща площ 462.6 ха. В това число трета категория са 317.7 ха и четвърта категория са 144.9 ха.

Общата площ на зрелите насаждения за които запасът ще бъде определен по метода на Битерлих е 1912.9 ха в това число втора категория са 3.9 ха, трета категория са 1342.6 ха и четвърта категория са 566.4 ха.

Приложение №2

Гори във фаза на старост съгласно Заповеди: РД 49-421/02.11.2016 и РД-49-493/13.12.2016 год. от Изпълнителния Директор на ИАГ.

| # ДГС Трън, ГСП (ЛУП), 2012г., Общо 170.7 ха |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Подотдел | Местообитание | Възраст | Площ, ха |
| BG0000313 Руй |  |  | 4.2 |
| 301-е | 9150 | 60 | 4.2 |
| BG0001017 Кървав камък |  |  | 166.5 |
| 136-м | 9170 | 60 | 0.9 |
| 136-н | 9170 | 65 | 7.8 |
| 139-ф | 9170 | 50 | 17.4 |
| 180-б1 | 91M0 | 50 | 9.3 |
| 180-в1 | 91M0 | 60 | 0.9 |
| 180-г1 | 91M0 | 60 | 1.6 |
| 180-д | 91M0 | 60 | 5.2 |
| 180-д1 | 91M0 | 50 | 3.1 |
| 181-д | 91M0 | 50 | 0.9 |
| 182-о1 | 91M0 | 40 | 3.9 |
| 182-р1 | 91M0 | 50 | 1.9 |
| 182-ч1 | 91M0 | 40 | 1.6 |
| 369-м | 9130 | 190 | 0.3 |
| 374-м | 9130 | 40 | 0.8 |
| 378-а | 9130 | 160 | 4.2 |
| 378-б | 9130 | 160 | 0.2 |
| 378-и | 9130 | 160 | 0.6 |
| 378-н | 9130 | 160 | 0.4 |
| 378-п | 9130 | 100 | 3.2 |
| 379-г | 9130 | 160 | 2.4 |
| 380-д | 9130 | 80 | 0.5 |
| 380-ж | 9130 | 80 | 0.4 |
| 380-с | 9130 | 20 | 0.4 |
| 380-т | 9130 | 80 | 1.3 |
| 381-а | 9130 | 150 | 5.8 |
| 381-а1 | 9130 | 140 | 5.3 |
| 381-б1 | 9130 | 60 | 0.7 |
| 381-в | 9130 | 150 | 0.5 |
| 381-т | 9130 | 120 | 0.1 |
| 381-ч | 9130 | 120 | 0.5 |
| 382-е | 9130 | 130 | 0.1 |
| 386-б | 9130 | 120 | 3.0 |
| 386-ц | 9130 | 130 | 1.1 |
| 387-б | 9130 | 130 | 7.5 |
| 387-г | 9130 | 130 | 0.2 |
| 387-ф | 9130 | 30 | 0.2 |
| 388-а | 9130 | 130 | 7.3 |
| 388-д | 9130 | 40 | 0.3 |
| 388-е | 9130 | 130 | 8.4 |
| 388-з | 9130 | 130 | 2.8 |
| 389-а1 | 9130 | 90 | 0.1 |
| 389-б | 9130 | 150 | 0.3 |
| 389-д | 9130 | 150 | 0.8 |
| 389-и | 9130 | 140 | 0.4 |
| 389-м | 9130 | 140 | 1.7 |
| 389-о1 | 9130 | 150 | 0.2 |
| 389-п1 | 9130 | 45 | 4.3 |
| 389-р1 | 9130 | 140 | 2.4 |
| 389-с1 | 9130 | 45 | 1.0 |
| 389-т | 9130 | 40 | 0.2 |
| 389-у | 9130 | 150 | 0.6 |
| 389-х | 9130 | 40 | 0.5 |
| 389-ч | 9130 | 110 | 0.5 |
| 389-щ | 9130 | 40 | 0.3 |
| 389-ю | 9130 | 90 | 0.4 |
| 390-в1 | 9130 | 20 | 2.3 |
| 395-ф | 9130 | 20 | 1.7 |
| 395-х | 9130 | 80 | 1.7 |
| 396-л1 | 9130 | 40 | 1.9 |
| 397-р1 | 9130 | 45 | 0.2 |
| 397-у1 | 9130 | 20 | 2.3 |
| 398-а | 9130 | 160 | 0.6 |
| 398-б1 | 9130 | 30 | 0.9 |
| 398-ж1 | 9130 | 35 | 1.0 |
| 398-с | 9130 | 40 | 1.2 |
| 399-г | 9130 | 140 | 0.2 |
| 399-у1 | 9130 | 60 | 0.1 |
| 405-ш1 | 9130 | 130 | 0.1 |
| 405-щ | 9130 | 110 | 0.1 |
| 406-г | 9130 | 70 | 0.2 |
| 432-о | 9130 | 80 | 0.4 |
| 441-б | 9170 | 20 | 1.5 |
| 441-м | 9170 | 120 | 5.2 |
| 441-н | 9130 | 40 | 6.6 |
| 441-о | 9130 | 50 | 11.3 |
| 441-ч | 9130 | 35 | 0.3 |

Приложение №3

Списък на подотделите с водена санитарна и принудителна сеч през десетилетието

| Вид на сечта | Подотдел | Площ |
| --- | --- | --- |
| санитарна | 13 к | 0,1 |
|  | 38 д | 1,3 |
|  | 49 з1 | 0,3 |
|  | 50 е | 1,3 |
|  | 74 а | 2,6 |
|  | 165 л | 0,3 |
|  | 182 р | 0,2 |
|  | 241 г | 0,5 |
|  | 308 ж | 0,4 |
|  | 308 о | 0,2 |
|  | 308 у | 0,6 |
|  | 424 г | 4,7 |
|  | 434 с | 0,5 |
|  | 437 ф | 2,5 |
|  | 453 н | 1,3 |
|  | 455 ю | 0,1 |
|  | 470 м | 5 |
| Всичко санитарна |  | 21,9 |
| принудителна | 453 н | 0,2 |
|  | 468 р | 0,2 |
|  | 476 ш | 2,8 |
| Всичко принудителна |  | 3,2 |